## 2018年农综办村组道路项目绩效目标填报
绩效目标自评表
项目名称 |  | 2018年农综办村组道路项目绩效目标填报 | 项目负责人及电话 | 胡其烈 18975902618
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [318001]隆回县农业综合开发办
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 258.6 | 全年实际值 | 258.6
|  | 其中：财政拨款 | 258.6 | 其中：财政拨款 | 258.6
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 新建村组道路4.93，硬化村组道路0.86，交通方便一年可节约受益贫困人口劳动力成本16.5万元，惠及建档立卡贫困人口户数165户，惠及建档立卡贫困人口人数583人，解决贫困人口出行困难人数583人，受益人口满意度95%。 |  |  | 新建村组道路4.93，硬化村组道路0.86，交通方便一年可节约受益贫困人口劳动力成本16.5万元，惠及建档立卡贫困人口户数165户，惠及建档立卡贫困人口人数583人，解决贫困人口出行困难人数583人，受益人口满意度95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因和下一步改善措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建村组道路 | >=4.93公里 | 4.93公里
|  |  | 硬化村组道路 | >=0.86公里 | 0.86公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2018年12月 | 2019-03-01 | 天气原因，工程进度滞后
|  |  | 投入使用时间 | 2019年1月 | 2019-03-01
|  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建村组道路补助标准 | >=37万元/公里 | 37万元/公里
|  |  | 硬化村组道路补助标准 | >=50万元/公里 | 50万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本 | >=16.5万元 | 16.5万元
|  | 社会效益指标 | 惠及建档立卡贫困人口户数，惠及建档立卡贫困人口户数 | >=165户 | 165户
|  |  | 惠及建档立卡贫困人口人数 | >=583人 | 583人
|  |  | 解决贫困人口出行困难人数 | >=583人 | 583人
|  | 可持续影响指标 | 村级道路工程使用年限 | >=20年 | 20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。