## 2018年农综办农田水利项目绩效目标填报
绩效目标自评表
项目名称 |  | 2018年农综办农田水利项目绩效目标填报 | 项目负责人及电话 | 胡其烈 18975902618
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [318001]隆回县农业综合开发办
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 119.8 | 全年实际值 | 119.8
|  | 其中：财政拨款 | 119.8 | 其中：财政拨款 | 119.8
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 硬化、维修水渠13340米，山塘、水库修复加固1座，生产条件改善带动粮食产量增加100公斤/亩，惠及建档立卡贫困人口户数297户，惠及建档立卡贫困人口人数980人，受益群众人数6088人，受益灌溉面积3130亩，减少水土流失面积670亩，受益贫困人口满意度95%。 |  |  | 硬化、维修水渠13340米，山塘、水库修复加固1座，生产条件改善带动粮食产量增加100公斤/亩，惠及建档立卡贫困人口户数297户，惠及建档立卡贫困人口人数980人，受益群众人数6088人，受益灌溉面积3130亩，减少水土流失面积670亩，受益贫困人口满意度95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因和下一步改善措施
| 产出指标 | 数量指标 | 山塘、水库修复加固 | >=1座 | 1座
|  |  | 硬化、维修水渠 | >=13340米 | 13340米
|  | 质量指标 | *项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100%
|  |  | 工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 天气原因，工程进度滞后
|  |  | 投入使用时间 | 2019-01-01 | 2019-03-01
|  |  | *项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 山塘、水库修复加固补助标准 | >=3.5万元/个 | 3.5万元/个
|  |  | 硬化、维修水渠补助标准 | >=260元/米 | 260元/米
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） | >=200斤 | 200斤
|  | 社会效益指标 | 惠及建档立卡贫困人口户数 | >=297户 | 297户
|  |  | 受益群众人数 | >=6088人 | 6088人
|  |  | 受益灌溉面积 | >=3130亩 | 3130亩
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=980人 | 980人
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失面积 | >=670亩 | 670亩
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限≥**年 | >=20年 | 20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | *受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。