## 绩效目标自评表-农田水利
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2020年农业农村局-农田水利 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 龚建军（18173906926）
主管部门 |  |  | 农业股 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 4990.5 |  | 3493.35 |  |  | 10 | 70 | 7
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 4990.5 |  | 3493.35 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建渠道，增加灌溉面积，提高粮食亩产 |  |  |  |  | 新建渠道，增加灌溉面积，提高粮食亩产
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 水毁基础、江排、山塘维修，河堤沟渠修复工程（≥**座） |  | 5 | >=12座 | 20座 |  | 5
|  |  | 修建、翻新水渠（≥**公里） |  | 5 | >=92.28公里 | 77.69公里 |  | 4 | 设计变更
|  |  | 高效节水灌溉（≥**处） |  | 5 | >=5处 | >=5处 |  | 5
|  |  | 其他附属、配套设施建设（≥**座） |  | 5 | >=8座（处） | >=8座（处） |  | 5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 5 | =100% | =100% |  | 5
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | >=100% | >=100% |  | 5
|  | 成本指标 | 水毁基础、江排、山塘维修，河堤修复补助标准（**万元/座） |  | 5 | =25万元/个 | =25万元/个 |  | 5
|  |  | 水渠建设补助标准（**万元/公里） |  | 5 | =34.85万元/公里 | =34.85万元/公里 |  | 5
|  |  | 高效节水灌溉（≥**万元/处） |  | 5 | =260万元/个 | =260万元/个 |  | 5
|  |  | 其他附属、配套设施建设补助标准（**元/座） |  | 5 | =22万元/个 | =22万元/个 |  | 5
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） |  | 5 | >=200斤 | >=200斤 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口人数（≥**人） |  | 5 | >=5600人 | >=5600人 |  | 5
|  |  | 受益群众人数（≥**人） |  | 5 | >=26000人 | 27500人 |  | 5
|  |  | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） |  | 5 | >=37340亩 | 37420亩 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 增加蓄水量（≥**立方） |  | 5 | >=20000立方米 | 25000立方米 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 5 | >=20年 | >=20年 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | >=95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96

## 绩效目标自评表-道路建设
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2020年农业农村局-道路建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 龚建军（18173906926）
主管部门 |  |  | 农业股 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 1566 |  | 1096.2 |  |  | 10 | 70 | 7
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 1566 |  | 1096.2 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建机耕道及配套设施，改善群众生产条件 |  |  |  |  | 新建机耕道及配套设施，改善群众生产条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  | 20 | >=39.66公里 | 24.57公里 |  | 19 | 设计变更
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 10 | =100% | =100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | >=100% | >=100% |  | 10
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | 10 | =39.48万元/公里 | =39.48万元/公里 |  | 10
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本（≥**万元） |  | 10 | >=0.2万元 | >=0.2万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |  | 5 | >=0.2小时 | 0.3小时 |  | 5
|  |  | 惠及建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 10 | >=4200人 | >=4200人 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 5 | >=8年 | >=8年 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | >=95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96

## 绩效目标自评表-粮食产业
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2020年农业农村局-粮食产业 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 龚建军（18173906926）
主管部门 |  |  | 农业股 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 254 |  | 254 |  |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 254 |  | 254 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建机耕道及配套设施，改善群众生产条件 |  |  |  |  | 新建机耕道及配套设施，改善群众生产条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 贫困地区荒漠化、石漠化土地治理面积（≥**亩） |  | 10 | >=3204.49亩 | >=3204.49亩 |  | 10
|  |  | ★生态修复工程贫困县覆盖数量（≥**个) |  | 8 | >=6个 | >=6个 |  | 8
|  |  | 生态监测点覆盖率（ ≥**%) |  | 8 | >=6% | >=6% |  | 8
|  | 质量指标 | ★项目验收合格率(≥**%) |  | 8 | >=100% | 97% |  | 6
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率（≥**%） |  | 8 | >=100% | >=100% |  | 8
|  | 成本指标 | 贫困地区荒漠化、石漠化土地治理面积补助标准（≥**万元/亩 |  | 8 | =0.079万元 | =0.079万元 |  | 8
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 参与贫困户年收入增加额(≥**万元） |  | 15 | >=0.38万元 | >=0.38万元 |  | 15
|  | 社会效益 指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 15 | >=4017人 | >=4017人 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  | 10 | >=98% | 97% |  | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96