## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 安全饮水项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 尹金城（电话13973955763）
主管部门 |  |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 鸭田镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 149 万元 |  | 149 万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 149 万元 |  | 149 万元 |  | 一 | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 张家山村1-5组铺设进水管道800m、蓄水池扩容60方、铺设输水管道5300m；青庄村10、11、12组维修压水池1个，新建饮水池2个，更换管道200米；游家村从建水池4个，1、15、2、3、13、14组建一个水池，5、6、7、8、9、10、11、12、16建一个水池，4组建一个水池，丰子岩建一个水池；横金村从镰子湾取山溪水，建四个水池，取水点在集中点4km，支管20km；大水洞村小水洞片区取山泉水，建蓄水池1个，建净化池1个，引水井一个，铺设引水管道1千米。解决4个村329户1129个贫困人口安全饮水困难。 |  |  |  |  | 张家山村1-5组铺设进水管道800m、蓄水池扩容60方、铺设输水管道5300m；青庄村10、11、12组维修压水池1个，新建饮水池2个，更换管道200米；游家村从建水池4个，1、15、2、3、13、14组建一个水池，5、6、7、8、9、10、11、12、16建一个水池，4组建一个水池，丰子岩建一个水池；横金村从镰子湾取山溪水，建四个水池，取水点在集中点4km，支管20km；大水洞村小水洞片区取山泉水，建蓄水池1个，建净化池1个，引水井一个，铺设引水管道1千米。解决4个村329户1129个贫困人口安全饮水困难。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 解决农村安全饮水工程村委会个数（≥**个） |  | 5 | 4 | 4 | 5
|  |  | 解决农村安全饮水工程村民小组个数（≥**个） |  | 5 | 37 | 37 | 5
|  |  | 解决安全饮水工程贫困户户数（≥**户） |  | 5 | 329 | 329 | 5
|  |  | 解决安全饮水工程贫困人口数（≥**个） |  | 5 | 1129 | 1129 | 5
|  |  | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） |  | 5 | 15 | 15 | 5
|  |  | 新增管道长度（≥**米） |  | 5 | 27300 | 27300 | 5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 安全饮水工程补助标准（**元/人） |  | 5 | 1320 | 1320 | 5
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 饮水方便可节约每户劳动力成本 |  | 6 | 0.23 | 0.23 | 6
|  | 社会效益 指标 | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 6 | 1129 | 1129 | 6
|  |  | 贫困地区农村集中供水率（≥**%） |  | 6 | 90% | 90% | 6
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 6 | 1129 | 1129 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 6 | 20 | 20 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99