## Sheet1
附件3
隆回县2023年重点项目建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 建设单位（业主） | 建设规模 | 概算投资 |  | 至2022年底进展情况 |  |  | 2023年计划 |  |  |  | 资金来源 | 备注 | 备注
[5 empty] | 总投资 | 建安投资 | 总投资 | 建安投资 | 工程形象 | 新增投资 | 建安投资 | 主要形象工程 | 进度计划
总计：154个 |  |  |  |  | 4417761 | 3074424.59 | 869323 | 327190 |  | 1788839 | 1309882
一、新新高速公路建设协调指挥部（3个） |  |  |  |  | 1593235 | 1062000 | 350000 | 80000 |  | 306035 | 279800
1 | 新新高速隆回段建设项目 | 续建 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 | 长73.393公里 | 1500000 | 1000000 | 350000 | 80000 | 基本完成土地房屋征拆协议签订，全线开工建设 | 260000 | 260000 | 根据省市进度要求及业主方进度安排确定 | 根据省市进度要求及业主方进度安排确定 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司投资 | 新新高速公路建设协调指挥部 | 贺树林15581501736
2 | 新新高速虎形山连接线项目 | 新建 | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 | 长29.09公里 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 完成设计 | 30000 | 15000 | 完成路基工程20% | 一季度完成征拆； 二季度开工建设； 三季度完成路基工程10%； 四季度完成路基工程20% | 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司投资 | 新新高速公路建设协调指挥部 | 贺树林15581501736
3 | 新新高速隆回北连接线（军杰酒店至高铁站段）项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长3.23公里,远期规划42米，近期实施32米，按城市次干路标准，全线采用双向六车道 | 23235 | 12000 | 0 | 0 | 完成设计 | 16035 | 4800 | 完成路基工程40% | 一季度完成征拆； 二季度完成施工图设计及办理施工手续、招投标； 三季度完成土建工程20%； 四季度完成土建工程40% | 政府平台融资 | 新新高速公路建设协调指挥部
二、省级重点项目建设协调指挥部（5个） |  |  |  |  | 379777 | 268715 | 145977 | 11000 |  | 174811 | 132416 |  |  |  |  | 贺树林15581501736
4 | 隆回县安全食品冷链物流智慧城项目场平工程 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 智慧城一期占地200.89亩，配套路网占地75.11亩 | 17935 | 10658 | 8277 | 1000 | 完成实物工程量1000万元 | 9658 | 9658 | 竣工 | 一季度完成土方工程30%； 二季度完成土石方工程60%； 三季度完成土石方工程90%； 四季度竣工 | 该项目土地出让金 | 省级重点项目建设协调指挥部 | 贺树林15581501736对接
5 | 隆回县湘林市场澄水路、规划支路一、支路三道路工程 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 澄水路长1.68公里,宽32米；规划支路一长393米,宽20米；规划支路三385.5米 | 13842 | 8447 | 0 | 0 | 完成招投标 | 12153 | 6758 | 完成道路主体工程 | 一季度完成路基工程20%； 二季度完成路基工程70%； 三季度完成路基工程； 四季度完成道路主体工程 | 澄水路两边的商住地出让金 | 省级重点项目建设协调指挥部 | 贺树林15581501736对接
6 | 湘林市场安置区建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目占地64亩 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 完成项目选址 | 8000 | 1000 | 完成场平 | 一季度完成初设、预算、财评； 二季度启动征地、招投标； 三季度完成征拆并开工建设； 四季度完成场平 | 政府平台融资 | 省级重点项目建设协调指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805
7 | 道地药材产业园建设项目 | 续建 | 湖南省宝庆农产品进出口有限公司 | 占地310亩，新建生产产房12万㎡，建设中药饮片、中药材初加工、农产品精深加工生产线12条 | 100000 | 80000 | 5000 | 5000 | 完成场平，一期主体开工建设 | 95000 | 75000 | 投产 | 一季度完成一期工程主体工程80%； 二季度一期工程竣工投产； 三季度完成二期工程20%； 四季度完成二期工程40% | 企业自筹 | 省级重点项目建设协调指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
8 | 隆回安全食品冷链物流智慧城 | 续建 | 湖南华林冷链物流有限公司 | 项目占地405亩，总建筑面积58.5万平方米。新建农产品交易市场、冷链物流、配套生活区、屠宰加工等 | 238000 | 166610 | 132700 | 5000 | 完成高压杆线搬迁 、场平土石方10万方 | 50000 | 40000 | 完成农产品交易市场场平工程、A区土建部分及售楼部的建设 | 一季度完成农产品交易市场场平工程40%； 二季度完成农产品交易市场场平工程60%； 三季度完成农产品交易市场场平工程80%； 四季度完成农产品交易市场场平工程100%、交易市场A区土建部分、售楼部的建设 | 企业自筹及银行贷款 | 省级重点项目建设协调指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
三、桃花坪片区重点项目建设指挥部（16个） |  |  |  |  | 372416 | 221245.59 | 52648 | 25972 |  | 120525 | 66986 |  |  |  |  | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
9 | 城东片区规划道路二及支路五 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长1519米，宽24米(为政法小区配套项目) | 9741 | 4300 | 6741 | 1300 | 完成实物工程量1100万元 | 3000 | 3000 | 竣工通车 | 一季度完成2020年12月以前发生的设计变更增加审批手续； 二季度恢复施工，完成排水工程、土路基工程； 三季度完成道路结构层和道路路面； 四季度完成人行道、照明、绿化工程，竣工通车 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
10 | 城东政法小区规划道路六道路工程 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长约313，宽18米(为政法小区、新公安局配套项目) | 1500 | 1000 | 700 | 200 | 完成实物工程量200万元 | 800 | 800 | 竣工通车 | 一季度完成路面工程和人行道； 二季度完成照明、绿化工程及项目扫尾； 三季度竣工通车 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部
11 | 白里新村安置小区内道路工程 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 安置区场地平整（110亩）及附属道路工程 | 9178 | 3000 | 0 | 0 | 完成前期工作 | 9178 | 3000 | 竣工验收 | 一季度完成工程量30%； 二季度完成工程量60%； 三季度完成工程量90%； 四季度竣工验收 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 聂昭录15211997655
12 | 白里村低洼区改造项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 改造20亩低洼区，拆房50余座，土方工程4万方 | 18014 | 3206 | 0 | 0 | 正在进行建设用地审批 | 16400 | 1603 | 完成路基工程20% | 一季度完成立项； 二季度完成施工图设计及评审； 三季度完成招投标及签订合同； 四季度完成路基工程20% | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 卢松劲13627397678
13 | 规划道路二西段及规划道路五南段 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长499米，宽24米 | 2616 | 1500 | 0 | 0 | 2016年已完成招标 | 2616 | 1500 | 竣工通车 | 一季度完成拆迁； 二季度完成场平及土路基工程； 三季度完成道路结构层及道路路面、地下管线工程； 四季度完工 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 谭伟明13973999635
14 | 沿江北路东段（支路十三至工业园） | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长996米，宽24米 | 8800 | 7040 | 7000 | 5240 | 路面以及路面相关工程全部完成，下穿桥未完成 | 1800 | 1800 | 竣工验收 | 一季度基本完工； 二季度完成扫尾工程和竣工验收 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 谭伟明13973999635
15 | 金门、南松路口安置区基础设施建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 安置区面积7.6万平方米，安置户数173户，安置区道路、水、电等设施建设 | 7500 | 4092.59 | 4907 | 1500 | 完成北侧场平 | 2593 | 2593 | 完成安置区建设配套基础设施 | 一季度开工建设并完成管网建设工程量50%； 二季度完成管网建设； 三季度完成道路绿化； 四季度完成交地 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 谭伟明13973999635
16 | 隆回县城交通提质改造项目（隆回县综合客运枢纽） | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 总用地面积2.75万平方米（41.37亩），总建筑面积1.64万平方米 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 完成EPC招标 | 12000 | 7000 | 完成主体工程 | 一季度完成主体工程量25%； 二季度完成主体工程量50%； 三季度完成主体工程量80%； 四季度主体工程完工 | 中央补贴6000万元、政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 谭伟明13973999635
17 | 城北交通枢纽防洪排涝工程 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 2米×2米箱涵，464米 | 1765 | 742 | 0 | 0 | 正在开展前期工作 | 1616 | 600 | 完成项目主体80% | 一季度完成立项设计等前期工作； 二季度完成招投工作； 三季度完成主体工30%； 四季度完成主体工程80% | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
18 | 白里（专业市场）安置区建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目占地70.91亩 | 9665 | 3000 | 4200 | 1500 | 完成场平 | 3000 | 800 | 完成雨污水管网工程，达到建房要求 | 一季度完成管网工程； 二季度完成路基工程； 三季度完成路面水稳工程； 四季度达到百姓建房要求 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
19 | 麻雀坡（城东片区B-06地块）低洼处改造项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目用地面积18457平方米，总建筑面积28000平方米，主要建设内容为安置区配套设施及村部建设 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 规划阶段 | 5000 | 2000 | 完成征拆、用地报批及基础设施、村部建设 | 一季度启动征地拆迁； 二季度完成用地报批； 三季度开工建设； 四季度完成年度任务 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
20 | 义乌商贸城配套基础设施建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 人民路长581米，宽32米；隆回大道东延线长602米，宽42米；支路一长925米，宽24米；支路三长843米，宽18米；支路四长564米，宽24米；荷叶塘排水箱涵长780米，净空3米*2.5米 | 31300 | 19479 | 9000 | 3232 | 完成清表及部分路基土石方 | 11821 | 9000 | 完成路基工程及荷叶塘排水箱涵主体工程 | 一季度完成路基工程40%； 二季度完成路基工程60%； 三季度完成路基工程85%； 四季度完成路基工程及荷叶塘排水箱涵主体工程 | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
21 | 文体中心安置小区 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 修建安置小区道路1091米，道路宽度8.5-20米；场平土石方、挡土墙工程及配套工程 | 8500 | 6000 | 100 | 0 | 完成安置区水利建设、正在进行安置区集贤山庄合同签订 | 5400 | 3000 | 完成工程量的50% | 一季度完成招标； 二季度开工建设； 三季度完成工程量25%； 四季度完成工程量50% | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
22 | 隆回县城北交通枢纽服务中心建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 总用地面积18076.3平方米（27.1亩），总建筑面积78559.19平方米 | 31300 | 27160 | 0 | 0 | 完成立项、设计方案 | 8000 | 6800 | 完成场地平整，桩基工程、部分地下室结构 | 一季度完成设计及确定招标方式； 二季度完成招投标； 三季度完成开工建设； 四季度完成桩基工程、部分地下室结构 | 企业自筹、政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
23 | 隆回县城北交通枢纽服务中心配套路网建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建四条城市支路：金门路630.927米、金门中路844.58米、金门东路487.2米、白马路751.989米 | 12537 | 8726 | 0 | 0 | 完成初设及概算评审 | 7301 | 3490 | 完成路面工程40% | 一季度完成招标工作； 二季度完成路基土石方工程30%； 三季度完成路基土石方工程； 四季度完成路面工程40% | 政府平台融资 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
24 | 隆回鹏阳义乌商贸城建设项目 | 续建 | 隆回鹏阳义乌商贸城开发建设有限公司 | 占地面积约540亩，其中商业面积226亩，住宅用地约为320亩，建设集大型购物广场及商铺于一体的现代化商住小区 | 200000 | 120000 | 20000 | 13000 | 项目一期“鹏阳·方达丽家国际商贸城”A15地块已完成主体工程面积约6万平方，A10地块土石方工程量约20万平方 | 30000 | 20000 | 项目一期“鹏阳·方达丽家国际商贸城”专业市场开业 | 一季度完成项目一期“鹏阳·方达丽家国际商贸城”A15地块开发70亩； 二季度启动A10地块工程建设； 三季度完成一期工程竣工验收； 四季度专业市场开业 | 企业自筹 | 桃花坪片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
四、花门片区重点项目建设指挥部（22个） |  |  |  |  | 261814 | 133204 | 56242 | 17345 |  | 151240 | 64708 |  |  |  |  | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
25 | 长岭社区片区开发基础配套设施建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 老旧小区改造426亩 | 73560 | 33560 | 500 | 0 | 完成征拆摸底及签订部分征拆合同 | 41500 | 1000 | 开工建设 | 一季度完成征拆协议签订； 二季度完成征拆款支付及启动土地报批； 三季度完成土地报批及招商； 四季度开工建设 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
26 | 武装部整体搬迁项目 | 新建 | 县武装部 | 项目占地20亩，修建民兵训练场和综合办公楼 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 初步选址 | 2000 | 1000 | 开工建设 | 一季度完成立项； 二季度完成规划设计、财评； 三季度完成招投标； 四季度开工建设 | 武装部资产处置和县级财政资金 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 谭伟明13973999635
27 | 隆回县“三所一队”整队搬迁工程（看守所、武警中队） | 新建 | 县公安局 | 占地42.6亩 总建筑面积14335平方米 | 8951 | 5886 | 3330 | 795 | 完成征地、拆迁 | 5621 | 5091 | 完工 | 一季度完成场地平整； 二季度完成基础至正负零； 三季度完成主体； 四季度完成装修与智能化建设 | 中央预算内资金及县级财政配套资金 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 邹垒15869889996
28 | 隆回县资江安置点一期（城南安置点三）建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 总用地面积约3.35万平方米，建筑占地面积1.58万平方米，安置户数132户 | 10000 | 5129 | 0 | 0 | 土地报批审核阶段 | 10000 | 5129 | 完成场平及安置区水、电、路等基础配套设施工程 | 一季度完成施工图评审、预算财评； 二季度完成招投标及签订合同，并开工建设； 三季度完成安置区水、电、路等基础配套设施工程； 四季度达到安置建房要求 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 邹垒15869883088
29 | 隆回县兴华安置点（城南安置点四）建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 总用地面积约10675.21平方米，建筑占地面积3948平方米，安置34户 | 2580 | 1172 | 0 | 0 | 正在省自然资源厅进行土地报批审核，为后续的安置地建设做准备 | 2580 | 1172 | 完成场平及安置区水、电、路等基础配套设施工程 | 一季度完成施工图评审、预算财评； 二季度完成招投标及签订合同，并开工建设； 三季度完成安置区水、电、路等基础配套设施工程； 四季度达到安置建房要求 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
30 | 城南支路九安置区 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目总用地约4394.52平方米,建筑占地面积5640平方米；市政道路支路六道路总长102.353米，宽度13米，安置15户 | 1787 | 843 | 50 | 5 | 场平工程已完成70% | 1737 | 838 | 完成场平及安置区水、电、路等基础配套设施工程 | 一季度完成施工图评审、预算财评； 二季度完成招投标及签订合同，并开工建设； 三季度完成安置区水、电、路等基础配套设施工程； 四季度达到安置建房要求 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 尹杨辉18975993818
31 | 城南支路五安置点 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目总用地约15736.28平方米,建筑占地面积5640平方米；安置46户 | 3590 | 1664 | 100 | 30 | 场平工程已完成80% | 3490 | 1634 | 完成场平及安置区水、电、路等基础配套设施工程 | 一季度完成施工图评审、预算财评； 二季度完成招投标及签订合同，并开工建设； 三季度完成安置区水、电、路等基础配套设施工程； 四季度达到安置建房要求 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 尹杨辉18975993818
32 | 隆回县青丰安置点（城南安置点一） | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目用地约51142.3平方米,建筑占地面积19647.96平方米，规划户数165户 | 10150 | 6156 | 2200 | 200 | 场平工程已完成 | 7950 | 5956 | 完成安置区水、电、路等基础配套设施工程 | 一季度完成施工图评审、预算财评； 二季度完成招投标及签订合同，并开工建设； 三季度完成安置区水、电、路等基础配套设施工程； 四季度达到安置建房要求 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 尹杨辉18975993818
33 | 隆回县九中安置点（城南安置点二） | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 项目用地约1.43万平方米,建筑占地面积6466平方米，安置户56户 | 3360 | 2019 | 0 | 0 | 完成立项 | 2000 | 1000 | 完成挡土墙建设,完成场平工程 | 一季度完成挡土墙设计、预算财评； 二季度完成挡土墙招投标及签订合同； 三季度完成挡土墙桩基工程； 四季度完成场坪工程 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
34 | 隆回县新隆社区（城南支路十一）排水防涝工程项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建雨水管道长度约468米 | 810 | 650 | 0 | 0 | 完成招投标 | 810 | 650 | 竣工 | 一季度开工建设； 二季度完成30%工程量； 三季度完成80%工程量； 四季度完工 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
35 | 隆回县城南片区支十一路、支十二路、支十三路、宏兴路、紫阳路、七里路道路工程建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建宏兴路（沿江南路-紫阳路）长293米，宽30米；紫阳路（宏兴路-支路十三）长739米，宽24米；七里路（沿江南路-紫阳路）长255米，宽24米；支十一路（沿江南路-紫阳路长250米，宽15米；支十二路（沿江南路-紫阳路）长266米，宽15米；支十三路（沿江南路-紫阳路）长264米，宽15米 | 5500 | 3000 | 3600 | 1100 | 宏兴路、支路十二、七里路已完成 | 1900 | 1900 | 竣工 | 一季度完成主体工程30%； 二季度完成主体工程60%； 三季度完成主体工程80%； 四季度完成主体工程100% | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
36 | 环城南路（紫霞园大桥西至九龙大道东）道路工程 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长4004米，宽42米 | 55295 | 20000 | 30000 | 13000 | 路基土石方97%；雨污排水工程50%；路面工程23% | 25295 | 7000 | 竣工 | 一季度完成芙蓉学校至九中段路面工程； 二季度完成九中至九龙路路基工程； 三季度完成九中至九龙路路面工程； 四季度竣工 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部
37 | G320隆回县县城过境道路（环城南路西段）工程项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长927米，宽32米，按42米控制、两边各预留5米 | 16855 | 7153 | 10417 | 715 | 路基软土处理完成70%，土石方开挖完成20% | 6438 | 6438 | 竣工 | 一季度完成路基工程20%； 二季度完成路基工程85%； 三季度完成路基工程及路面工程； 四季度竣工 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
38 | 隆回县城南路网支路九、张子路（K0+000-K0+206.55)建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 隆回县城南路网支路九西起辰河路，东与大桥路相接，全长1233米，宽15米 张子路（K0+000-K0+206.55)，全长206.55米，宽24米 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 正在进行设计红线范围内的弃土方清除工程的预算财评 | 6400 | 2400 | 完成道路主体工程 | 一季度完成路基工程20%； 二季度完成路基工程70%； 三季度完成完成路基工程； 四季度完成道路主体工程 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 尹杨辉18975993818
39 | 沿江南路西段风光带 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长2.6公里 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 正在开展前期工作 | 5200 | 5200 | 竣工验收 | 一季度完成可研评审、设计、招投标； 二季度完成施工图设计及签订合同； 三季度开工建设； 四季度竣工验收 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
40 | 档案馆市政配套路网项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建青山路长310米、宽24米；灯笼路长100米、宽15米；广场东长路270米、宽10米 | 3200 | 2000 | 0 | 0 | 正在开展相关前期工作 | 1360 | 1200 | 完成路基 | 一季度完成可研、初设； 二季度完成EPC招标、开工建设； 三季度完成路基工程量50%； 四季度完成路基 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
41 | 档案馆建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 档案馆建筑面积9031平方米 | 12845 | 8300 | 6045 | 1500 | 完成场平、EPC招标 、征地拆迁 | 6800 | 6800 | 竣工 | 一季度完成主体工程； 二季度完成档案馆项目50%装修； 三季度完成档案馆项目装修及绿化工程，竣工验收 | 中央预算内1226万，县财政1000万，其他政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
42 | 隆回县横江半岛配套路网建设项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建四条城市支路：横江路322.313米、地质路409.867米、沿江北路591.504米、支路一267.142米 | 9131 | 5472 | 0 | 0 | 完成初设及概算评审 | 6159 | 2500 | 完成50%工程量 | 一季度完成招投标； 二季度完成施工图设计及办理施工手续； 三季度完成30%工程量； 四季度完成50%工程量 | 政府平台融资 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
43 | 隆回县委党校整体搬迁工程 | 新建 | 县委党校 | 占地50亩，总建筑面积约3万平方米。一期占地38亩新建教学楼、宿舍楼、餐饮楼、公租房及配套设施；二期占地12亩，总建筑面积0.36万平方米，新建学术大礼堂 | 15000 | 9000 | 0 | 0 | 完成规划选址设计、正在拆迁 | 9000 | 3000 | 完成工程量30% | 一季度完成征地拆迁； 二季度完成前期； 三季度一期开工建设； 四季度完成工程量30% | 现有党校校园整体拍卖 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
44 | 隆回县工人文化宫建设项目 | 新建 | 县总工会 | 一期占地约22亩，新建职工体育文化教育区；二期占地约13亩，新建田径场 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 完成立项 | 2000 | 1800 | 完成工程量20% | 一季度完成设计、概算、测评等相关前期准备工作； 二季度完成招投标并开工建设； 三季度完成工程量10%； 四季度完成工程量20% | 分别争取省、市专项资金2000万元和300万元，县总工会自筹2500万元，县配套1200万元 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 邹垒15869883088
45 | 华星职业学校新校区周边路网建设 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 望云路至龙门路口段590米 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 竣工验收 | 一季度完成征地拆迁； 二季度完成报建等前期工作； 三季度开工建设并完成工程量50%； 四季度竣工验收 | 县财政资金 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 刘志宇13973919111
46 | 湘窖洞藏酒庄综合楼 | 新建 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 占地面积635.3平方米，建筑面积3767.46平方米 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完成立项 | 1500 | 1500 | 竣工 | 一季度完成规划设计、财评； 二季度完成招投标； 三季度开工建设，完成主体70%； 四季度竣工 | 企业自筹 | 花门片区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
五、城镇提质改造项目建设指挥部（19个） |  |  |  |  | 405587 | 277525 | 81465 | 60064 |  | 159807 | 117325 |  |  |  |  | 重点建设项目事务中心 尹杨辉18975993818
47 | 隆回县2023年老旧小区改造项目 | 新建 | 县住房保障服务中心 | 对15个老旧小区片区进行改造，改造户数3632户，改造面积30.26万平方米 | 9249 | 9249 | 0 | 0 | 完成立项，正在方案编制 | 9249 | 9249 | 完工 | 一季度完成方案编制； 二季度完成施工图设计预算、财评、招投标； 三季度开工建设，完成工程量50%； 四季度全部完工 | 中央预算内资金和自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805 城中丁鹏15073991688
48 | 隆回县城市停车场项目 | 续建 | 县住房保障服务中心 | 新建县委大院、中心市场、工商街、汽车南站、紫霞园大桥、二中、九龙、城西等8处停车场 | 8000 | 8000 | 400 | 400 | 完成县委大院停车场建设 | 7600 | 7600 | 完工 | 一季度完成工程量20%； 二季度完成工程量50%； 三季度完成工程量80%； 四季度全部完工 | 专项债券资金8000万 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 廖浩18711937658
49 | 隆回县2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 县住房保障服务中心 | 改造小区燃气管道5000米，雨污水管道7400米，弱电管线整理改造1.19万米，以及配套设施建设 | 4790 | 4690 | 100 | 0 | 完成招投标等前期工作 | 4690 | 4690 | 完工 | 一季度开工建设，并完成工程量30%； 二季度完成工程量60%； 三季度完成工程量90%； 四季度全部完工 | 中央预算内3383万元 自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 范洪斌13874225153
50 | 隆回县2022年棚户区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 县住房保障服务中心 | 燃气管道改造2公里，雨污分流1公里，管线整理改造，停车位、供水以及附属设施建设 | 1672 | 1572 | 100 | 0 | 完成招投标等前期工作 | 1572 | 1572 | 完工 | 一季度开工建设，并完成工程量30%； 二季度完成工程量60%； 三季度完成工程量90%； 四季度全部完工 | 中央预算内1281万元 自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部
51 | 隆回县立新路（桃洪路-九龙路）道路工程 | 续建 | 县住建局 | 道路长681.3米，道路宽24米 | 4800 | 2300 | 2800 | 800 | 路基施工 | 2000 | 1500 | 完工 | 一季度完成路基； 二季度完成路面； 三季度完成附属工程； 四季度交工验收 | 县财政资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部
52 | 隆回县九龙棚户区改造项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 拆除房屋108户，面积1.35万平方米 | 7240 | 7240 | 0 | 0 | 完成立项 | 7240 | 7240 | 完工 | 一季度完成入户调查、征收补偿安置方案； 二季度完成评估、征收补偿协议签订； 三季度完成拆除工程量50%； 四季度完工 | 中央预算内资金和自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部
53 | 隆回县江湾社区棚户区改造项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 拆除房屋110户，面积3.73万平方米 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 完成立项 | 19600 | 19600 | 完工 | 一季度完成入户调查、征收补偿安置方案； 二季度完成评估、征收补偿协议签订； 三季度完成拆除工程量50%； 四季度完工 | 中央预算内资金和自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 贺金光13973984637
54 | 江湾片区（江湾社区20-21组）综合开发 | 新建 | 开发商 | 占地约230亩，总建筑面积约30万平方米 | 180000 | 100000 | 500 | 0 | 完成江湾21组土地报批、土地征收、和征地款兑付，和坟墓拆迁，房屋的评估及片区综合开发概念性规划 | 20000 | 0 | 2023年完成房屋拆迁60座即50%的任务、片区江湾20组的土地征收、报批、拆迁和片区的安置任务 | 一季度完成项目立项； 二季度完成项目规划评审和初设评审； 三季度完成江湾20组的征地和安置方案工作； 四季度完成该片区房屋拆迁总任务的50% | 企业自筹 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 贺金光13973984637
55 | 隆回县大院里社区棚户区改造项目 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 拆除房屋81户，面积2.4053万平方米 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 完成立项 | 8300 | 0 | 完工 | 一季度完成入户调查、征收补偿安置方案； 二季度完成评估、征收补偿协议签订； 三季度完成拆除工程量50%； 四季度完工 | 中央预算内资金和自筹资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 彭立姣18807395818
56 | 隆回县桃洪西路提质改造工程 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 长2540米，双向六车道沥青路面 | 14500 | 7000 | 100 | 0 | 完成招投标 | 14400 | 7000 | 竣工 | 一季度完成工程量10%； 二季度完成工程量30%； 三季度完成工程量60%； 四季度竣工验收 | 县财政资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部
57 | 九龙山小区片区雨污分流管网改造及配套基础设施建设工程 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 新建污水管1150米、雨水管1800米，路面修复3800米及景观、照明等配套工程 | 3094 | 2157 | 0 | 0 | 完成开工前准备工作 | 3094 | 2157 | 竣工 | 一季度完成30%工程量； 二季度完成60%工程量； 三季度完成90%工程量； 四季度竣工验收 | 政府平台融资 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
58 | 汽车总站和沿江北路两处易涝点改造 | 新建 | 县住建局 | 项目总配套管网建设2395米 | 1760 | 1500 | 0 | 0 | 已完成项目挂网招标 | 1760 | 1500 | 竣工 | 一季度开工建设； 二季度完成工程量20%； 三季度完成工程量60%； 四季度竣工验收 | 县财政资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
59 | 金石桥镇等5个建制镇后续干支管网及入户接驳管网改造项目 | 新建 | 县住建局 | 金石桥、滩头、小沙江、北山、六都寨等5个建制镇污水收集入户接驳管网改造等后续建设 | 4022 | 3507 | 0 | 0 | 完成项目招投标 | 4022 | 3507 | 竣工 | 一季度完成工程量20%； 二季度完成工程量60%； 三季度完成工程量90%； 四季度竣工 | 专项债券资金、污水处理省级奖补资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
60 | 隆回县污水处理设施13个建制镇污水处理厂入户管网建设 | 新建 | 县住建局 | 新建县岩口、周旺、三阁司、高平、罗洪、鸭田、羊古坳、荷香桥、七江、司门前、 南岳庙、横板桥、西洋江等13个建制镇污水处理厂入户接驳管网 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 已完成入户管网调查和初步设计 | 15000 | 12000 | 竣工 | 一季度完成项目前期工作； 二季度完成总工程量20%； 三季度完成总工程量60%； 四季度竣工 | 污水处理省级奖补资金、县财政资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
61 | 隆回县第二水厂饮用水源地保护建设项目 | 续建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 水源保护标志牌17块、构筑物标识牌12块；隔离网2400米；截污沟1100米；沉淀收集池与应急处理池各3座，建设100t/d“预处理”污水站1座，配套建设管网6000米，客运码头新建环保厕所1座 | 1750 | 1100 | 500 | 300 | 完成九龙村DN1000管道1000米，挡土墙完成100米 | 1250 | 800 | 完成水源地保护整治任务 | 一季度完成九龙村污水管道、挡土墙；全部完成，沙坪村污水处理站，污水管道全部完成； 二季度竣工验收 | 县财政资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
62 | 隆回县68个农村集中式饮用水源保护规范化建设及环境问题整治项目 | 新建 | 县重点建设项目事务中心 | 对全县68个农村千人以上饮用水水源地环境问题进行整治，包括生活污水收集治理，畜禽养殖退养，生活垃圾收集，工业企业关闭退出，水源地隔离防护，树立标识标牌等 | 1510 | 1430 | 80 | 0 | 完成项目前期立项财评及招投标 | 1430 | 1430 | 竣工 | 一季度完成工程量20%； 二季度完成工程量40%； 三季度完成工程量60%； 四季度完成工程量100% | 中央水污染防治资金 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
63 | 隆回县污水处理系统PPP项目 | 续建 | 湘环赧水环境治理有限公司 | 新建隆回县城西污水处理厂、岩口镇等13个乡镇污水处理厂。生活污水处理设计总规模27300m³/d,工业污水处理设计规模15000m³/d，配套工程污水管网长度116.9公里，其中城西污水处理配套管网13.99公里，城东配套管网3.29公里，13个乡镇配套管网99.627公里 | 64800 | 59140 | 40000 | 35000 | 主体建设基本完工 | 24800 | 24140 | 主体竣工，进入试运行 | 一季度完成主体建设； 二季度完成土建竣工验收和设备调式； 三季度完成环保验收，进入试运行 | PPP模式筹集 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 王吉仁18175935840
64 | 隆回县乡镇管道燃气工程（六都寨至石门段） | 新建 | 隆回县华燃天然气有限公司 | 六都寨至石门主管网 | 6500 | 6040 | 0 | 0 | 完成施工图设计、管线施工图网上审图审查办理中 | 6500 | 6040 | 竣工 | 一季度开工建设； 二季度完成工程量30%； 三季度完成工程量70%； 四季度竣工 | 企业自筹 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 王吉仁18175935840
65 | 邵阳-洞口-新宁输气管道工程（邵阳-隆回-洞口段） | 续建 | 隆回友联燃气综合服务区 隆回县华燃天然气门站项目 | 设计线路总长度120公里。干线管径为DN350，支线管径为DN200，设计压力设计输气量为4.5亿4Mpa，方/年。该段共设置2座站场、5座新建阀室、1座已建改造阀室，站场分别为隆回末站、洞口末站 | 49000 | 31000 | 36885 | 23564 | 干管基本完工 | 7300 | 7300 | 隆回末站竣工 | 一季度完成土地报批及土方开挖； 二季度完成基础建设 ； 三季度完成主体建设； 四季度隆回末站竣工 | 企业自筹 | 城镇提质改造项目建设指挥部 | 刘剑飞15873908760
六、农林水利重点项目建设指挥部（9个） |  |  |  |  | 71419 | 63061 | 4060 | 4060 |  | 31937 | 28173
66 | 高标准农田建设项目（2022年度） | 续建 | 县农业农村局 | 建设高标准农田6.5万亩及山塘加固、河坝改造等 | 11012 | 10056 | 3000 | 3000 | 10月底完成招投标工作，11月份开工建设，12月底完成工程量30% | 8012 | 7056 | 竣工 | 一季度完成工程量60%； 二季度完成主体工程； 三季度完成扫尾工程； 四季度竣工 | 中央预算内资金和省预算内资金 | 农林水利重点项目建设指挥部
67 | 高标准农田建设项目（2023年度） | 新建 | 县农业农村局 | 建设高标准农田3.75万亩（其中高效节水灌溉面积0.1万亩） | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 完成申报 | 1800 | 1800 | 完成主体工程的30% | 一季度完成项目区选址； 二季度完成规划设计； 三季度完成预算财评招投标工作； 四季度完成主体工程的30% | 中央预算内资金和省预算内资金 | 农林水利重点项目建设指挥部
68 | 西洋江隆回县三期治理 | 续建 | 县河湖事务中心 | 岸坡整治、护坡护岸，清淤疏浚、生态治理等，治理河段5.6公里 | 1560 | 1560 | 260 | 260 | 完成招标并开工 | 1300 | 1300 | 完工 | 一季度完成工程量30%： 二季度完成工程量60%： 三季度完成工程量90%； 四季度完工 | 中央水利发展及地方配套资金 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 孙卫文13786901717
69 | 隆回县双龙水厂改扩建工程 | 新建 | 农村供水公司 | 扩建取水工程、输水工程、水厂工程，新建水厂至城东配水主管、城东村野鸡塘528立方米组合式不锈钢清水池2座、城东村配水管网 | 2318 | 2004 | 0 | 0 | 挂网招标 | 2318 | 2004 | 完工 | 一季度完成招标并开工建设； 二季度完成工程量40%； 三季度完成工程量80%； 四季度完工 | 省级到位530万元 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 刘咏珊13973582729
70 | 2022-2025年辰水整河流治理工程 | 续建 | 县河湖事务中心 | 综合治理河道总长60.77公里 | 33822 | 29437 | 800 | 800 | 完成了2.5公里河道治理建设 | 4000 | 4000 | 治理三都河、一都河、庙背河12公里 | 一季度完成新增计划招投标工作； 二季度完成新增计划工程量30%； 三季度完成新增计划工程量70%； 四季度完成2023年新增计划工程 | 中央水利发展及地方配套资金 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 孙卫文13786901717
71 | 隆回县2023年小型水库除险加固工程 | 新建 | 县河湖事务中心 | 33座小型病险水库进行除险加固 | 5850 | 5000 | 0 | 0 | 已完成设计 | 5850 | 5000 | 完工 | 一季度完成初设批复； 二季度完成招标； 三季度开工建设并完成工程量50%； 四季度完工 | 中央水利发展及地方政府一般债资金 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 孙卫文13786901717
72 | 赧水白沙湾-澄水河段治理工程 | 新建 | 县河湖事务中心 | 新建堤防2.3公里 | 5200 | 4000 | 0 | 0 | 完成招投标 | 3000 | 2009 | 新建堤防1.3公里 | 一季度完成新建堤防1.3公里征地拆迁工作； 二季度开工建设并完成年度计划工程量20%； 三季度完成年度计划工程量60%； 四季度年度计划全部完工 | 中央预算内2009万元 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 孙卫文13786901717
73 | 沙坪保护圈防洪堤治理工程项目 | 续建 | 县河湖事务中心 | 新建堤防护坡2.42公里,涵闸1处，改造抽水泵站3处，新建上下河踏步12处及亲水平台3处等 | 940 | 940 | 0 | 0 | 已开工 | 940 | 940 | 竣工 | 一季度完成工程量50%； 二季度竣工验收 | 中央预算内资金 | 农林水利重点项目建设指挥部 | 夏延明15364397369
74 | 隆回县巩固拓展脱贫攻坚成果富硒蔬菜产业示范园区创建项目 | 新建 | 县乡村振兴局 | 新建集中连片蔬菜基地12个，面积3182亩；支持军杰食品新建种苗培育中心项目、湖南淳亿科技等6家企业建设质检中心等设施、佰利康建设以蔬菜为主的农产品质量检验检测中心、好菇粮等3家企业引进蘑菇精深加工生产线和建设蔬菜分拣中心及蔬菜仓储等 | 4717 | 4064 | 0 | 0 | 已完成立项、规划设计，正在财评 | 4717 | 4064 | 竣工投产 | 一季度竣工投产 | 财政资金3136万元，企业自筹1581万元 | 农林水利重点项目建设指挥部
七、交通重点项目建设指挥部（10个） |  |  |  |  | 82565 | 57377 | 45073 | 25753 |  | 27592 | 21976
75 | 新邵迎光经高平至罗洪巴油公路 | 续建 | 县交通运输局 | 长25.095公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米 | 9418 | 8465 | 300 | 100 | 完成招标并开工建设 | 7200 | 6700 | 竣工验收 | 一季度完成工程量25%； 二季度完成工程量50%； 三季度完成工程量75%； 四季度竣工验收 | 省补助（3757.5万元）已使用完、县财政7300万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 中医院 李红军13874225258
76 | S552隆回县大花至善缘亭公路工程 | 续建 | 县交通运输局 | 长8.4公里，二级公路 | 14603 | 7026 | 14077 | 6500 | 完成主体工程及安保工程 | 526 | 526 | 完成绿化等扫尾工作 | 一季度完成绿化工程量100%； 二季度交工验收 | 省补助5060.4万元、县财政9542.6万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 周后忠18975769927
77 | 省道隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段） | 续建 | 县交通运输局 | 长19.41公里，二级公路 | 19365 | 11623 | 18265 | 10523 | 完成主体工程 | 1100 | 1100 | 完成绿化、安保等扫尾工作 | 一季度完成绿化工程量100%； 二季度交工验收 | 省补助8489万元、县财政10876万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 周后忠18975769927
78 | 六西公路 | 新建 | 县交通运输局 | 六都寨镇街道至六都寨西山村，长13.57公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，按照四级公路技术标准建设 | 3704 | 3401 | 0 | 0 | 完成招投标 | 3704 | 3401 | 完成工程量80% | 一季度完成工程量20%； 二季度完成工程量40%； 三季度完成工程量60%； 四季度完成工程量80% | 省补助66万元/公里计895.62万元，捐款1000万元，县财政配套1404万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 周后忠18975769927
79 | G320过境公路 | 续建 | 县交通运输局 | G320雨山铺(K1397+100)，经紫霞园、杨家湾，至白沙湾大桥G320（K1417+000）处，全长24.058公里除共线段6.845公里，实际建设里程17.213公里 | 8398 | 5604 | 7468 | 5000 | 完成主体工程 | 930 | 604 | 完工通车 | 一季度完成安保工程； 二季度交工验收 | 全线国省补助资金7630万元，其余资金县财政自筹 | 交通重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 魏飞雄13975980821
80 | 罗洪至孟公公路 | 续建 | 县公路建设养护中心 | 主线长5.54公里，支线长0.437公里，按照三级公路标准建设，主线路基宽7.5米，路面宽6.5米，支线路基宽6.5米，路面宽6米 | 1748 | 1466 | 913 | 630 | 路基工程完成100% | 836 | 836 | 完工 | 一季度完成工程量100%； 二季度完成交工验收 | 省补助160万元/公里计886.4万元及县财政配套862.06万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 周后忠18975769927
81 | 高平镇滨江南路 | 续建 | 县交通运输局 | 长约3.058公里，路基宽7米，路面宽6米 | 685 | 600 | 250 | 200 | 路基桥涵工程已全部完成，路面工程完成30% | 435 | 400 | 完工 | 一季度完成工程量100%； 二季度交工验收 | 省补助201万元，县财政483万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 周后忠18975769927
82 | 罗七公路 | 新建 | 县交通运输局 | 长7.823公里，按四级公路技术标准建设，路基宽6.5米，路面宽6.0米 | 3312 | 3080 | 0 | 0 | 完成立项、设计、财评 | 1032 | 800 | 开工建设 | 一季度完成用地等审批工作； 二季度完成财评工作； 三季度完成招标工作； 四季度开工建设 | 省补助516万元，县财政2778万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
83 | 马头山至荷香桥公路 | 新建 | 县交通运输局 | 岩口镇马头山村X006经省道S240交叉处，至荷香桥镇，长24.594公里，路基宽度为7.5米，路面宽度6.5米，按三级公路标准设计 | 10915 | 6903 | 0 | 0 | 完成立项、设计、财评 | 5212 | 1200 | 开工建设 | 一季度完成用地等审批工作； 二季度完成财评工作； 三季度完成招标工作； 四季度开工建设 | 省补助150万/公里，计3689.1万元、县财政7225.9万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
84 | S243线木瓜山二级电站至南岳庙路面改善工程 | 续建 | 县公路建设养护中心 | 全长30.853公里，参照三级公路技术标准建设，路基宽8米，路面宽7米，沥青混凝土路面 | 10417 | 9209 | 3800 | 2800 | 路基工程完成80%，路面工程完成20% | 6617 | 6409 | 全部完工 | 一季度完成新增计划工程量50%； 二季度完成新增计划工程量100%； 三季度交工验收 | 省补助4260万元，县级配套6156.9万元 | 交通重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
八、高新区重点项目建设指挥部（23个） |  |  |  |  | 395570 | 305252 | 2785 | 2000 |  | 392785 | 303252 |  |  |  |  | 刘桂花18973927529
85 | 腾欣彩印建设项目 | 新建 | 湖南腾欣彩印 有限公司 | 项目占地8亩，总建筑面积9200平方米，新建厂房1栋、办公楼和宿舍 | 5800 | 3800 | 0 | 0 | 完成立项 | 5800 | 3800 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
86 | 运动器材、旅游户外用品生产项目 | 新建 | 湖南丽驰自动化科技有限公司 | 项目占地35亩，总建筑面积35000平方米，新建厂房8栋、办公楼和宿舍 | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 完成立项 | 12000 | 8000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
87 | 新型建筑工程材料生产项目 | 新建 | 湖南省子伟新材料科技有限公司 | 项目占地16亩，总建筑面积16000平方米，新建厂房5栋、办公楼和宿舍 | 8000 | 4000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 4000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度完成主体工程60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
88 | 精密数控机床及自动化设备生产项目 | 新建 | 湖南隆发智能科技有限公司 | 项目占地16亩，总建筑面积16000平方米，新建厂房5栋、办公楼和宿舍 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 5000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度完成主体工程60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
89 | 京能三期建设项目 | 新建 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 占地面积为8613.2平方米，建筑总面积6029平方米，新建厂房2000平方米及配套设施 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 5000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘玉初13873924677
90 | 绿景再生资源生产项目 | 新建 | 湖南湖南省绿景再生资源有限公司 | 占地49亩，总建筑面积4260平方米，新建厂房、办公楼和宿舍 | 9800 | 6800 | 0 | 0 | 完成立项 | 9800 | 6800 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘玉初13873924677
91 | 隆回圣诞工艺品出口基地建设项目 | 新建 | 隆回佳霖工业品有限公司 | 项目占地50.4亩，总建筑面积66000平方米 | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 完成立项 | 12000 | 8000 | 工投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部
92 | 液压机生产基地项目 | 新建 | 湖南锯利智能装备有限公司 | 项目占地27亩，总建筑面积19500平方，新建厂房和办公楼 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 5000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805
93 | 一次性医疗器械耗材项目 | 新建 | 广州源临医疗器械有限公司 | 项目占地41亩，总建筑面积46000平方，新建厂房和办公楼 | 26000 | 16000 | 0 | 0 | 完成立项 | 26000 | 16000 | 单项投产 | 一季度办理报建手续； 二季度第一期开工建设； 三季度第一期主体工程完成60%； 四季度一期主体竣工，部分投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805
94 | 拉杆箱生产基地项目 | 新建 | 广州诗博箱包有限公司 | 项目占地10亩，总建筑面积 10800 平方米，新建厂房2栋、综合办公楼1栋、宿舍 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 5000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 重点建设项目事务中心 王寒青18890169091
95 | 塑胶、胶粘复合材料生产项目 | 新建 | 清远市赛稳塑胶科技有限公司 | 项目占地19.7亩，总建筑面积 10800 平方米，新建厂房2栋、综合办公楼1栋、宿舍 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 完成立项 | 8000 | 6000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘阳18373930004
96 | 盛当红木业建设项目 | 新建 | 湖南盛当红木业有限公司 | 项目占地50亩，总建筑面积16500平方，其中厂房9000平方 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 完成场平 | 8000 | 8000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 陈都13789179175
97 | 隆回润达科技有限公司机械设备零配件生产基地建设项目 | 续建 | 隆回润达科技有限公司 | 项目占地约23亩，总建筑面积3万余平方米（机械设备零配件生产基地） | 10800 | 5800 | 0 | 0 | 完成立项 | 10800 | 5800 | 一期投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度一期竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部
98 | 隆回县乡村三级物流体系及阿里易购电商综合服务平台建设项目 | 续建 | 隆回龙腾电子商贸科技有限公司 | 占地面积12亩，总建筑面积1.1万平方米，新建标准化厂房、电子商务科技、商贸物流供应链 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 完成场平 | 6000 | 3000 | 投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805
99 | 塑胶制品管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目 | 续建 | 湖南金海塑胶管业有限公司 | 项目占地55亩，总建筑面积4万平方米，年产塑胶制品管材管件4万吨，竹木纤维装饰材料60万平方米 | 13000 | 9000 | 0 | 0 | 完成场平 | 13000 | 9000 | 一期投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度一期竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 谭芸13975988097
100 | 军杰现代农业产业园区建设项目 | 续建 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 新建2万平方米厂房，推进实施辣椒产业加工技术升级，发展数字农业、智慧农业 | 50000 | 35000 | 0 | 0 | 完成立项 | 50000 | 35000 | 竣工投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 戴恩森13873933217
101 | 湖南辰河新型建筑材料设备基地建设项目 | 续建 | 湖南卓建实业发展有限公司 | 项目建设用地150亩，总建筑面积10万平方米 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 完成立项 | 15000 | 10000 | 一期竣工投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度一期竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘鹏13973951946 农业农村范锡清13348795130
102 | 隆回国际箱包工业园建设项目 | 续建 | 邵阳市长鸿置业有限公司 | 项目占地面积约253亩，总建筑面积约50万平方米 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 完成立项 | 100000 | 100000 | 一期竣工投产 | 一季度办理报建手续； 二季度开工建设； 三季度主体工程完成60%； 四季度一期竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘鹏13973951946 农业农村范锡清13348795130
103 | 龙牙百合系列农产品深加工二期建设项目 | 续建 | 隆回县三珍农产品开发有限公司 | 项目占地约15亩，总建筑面积12000平方米，建设生产车间、仓库、员工宿舍及食堂 | 6000 | 5000 | 2785 | 2000 | 一期工程竣工投产 | 3215 | 3000 | 二期竣工、投产 | 一季度开工； 二季度完成正负零； 三季度完成厂房70%； 四季度竣工投产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 刘鹏13973951946 范锡清13348795130
104 | 南方新材料骨料生产基地建设项目 | 新建 | 中国建材集团南方新材料科技有限公司 | 项目占地约12.44公顷，总建筑面积为10万平方米，主要建设年产300万吨骨料生产线及配套设施 | 50000 | 33682 | 0 | 0 |  | 50000 | 33682 | 投入使用 | 一季度完成场地平整、道路、排水设施及其他准备工作； 二季度厂房建设及机械设备安装； 三季度竣工验收及试生产 | 企业自筹 | 高新区重点项目建设指挥部 | 王吉仁18175935840
105 | 工业路北段建设项目 | 新建 | 隆回高新区管委会 | 长2000米 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 完成招投标 | 11000 | 11000 | 投入使用 | 一季度完成路基工程20%； 二季度完成路基工程60%； 三季度完成路基工程90%； 四季度竣工验收 | 专项债券资金 | 高新区重点项目建设指挥部
106 | 园区支路九建设项目 | 新建 | 隆回高新区管委会 | 长2500米 | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 完成招投标 | 9700 | 9700 | 投入使用 | 一季度完成路基工程30%； 二季度完成路基工程60%； 三季度完成路基工程90； 四季度竣工验收 | 专项债券资金 | 高新区重点项目建设指挥部 | 焦佳13787398338
107 | 隆回县南山路消防救援站 | 新建 | 隆回高新区管委会 | 用地面积6265.7平方米、建筑面积3732.01平方米 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 完成调规，正在立项 | 2470 | 2470 | 竣工 | 一季度完成招投标等前期工作； 二季度开工并完成工程量的30%； 三季度完成工程量的81%； 四季度竣工验收 | 县财政资金 | 高新区重点项目建设指挥部
九、电力能源通信建设协调指挥部（10个） |  |  |  |  | 313000 | 293500 | 22000 | 22000 |  | 168000 | 141000 |  |  |  |  | 焦佳13787398338
108 | 隆回北220kV输变电工程 | 续建 | 国网隆回县供电公司 | 新建主变容量240MVA，新建线路长度155.6公里 | 35000 | 35000 | 18000 | 18000 | 完成变电站基础工程，新建线路长度80公里 | 17000 | 17000 | 竣工 | 一季度完成变电站主体工程； 二季度完成变电站设备安装； 三季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 焦佳13787398338 王吉仁18175935840
109 | 岩口雷音观110kV输变电工程 | 续建 | 国网隆回县供电公司 | 新建主变容量50MVA，新建线路长度21公里 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 已完成变电站基础工程，新建线路长度13公里 | 3000 | 3000 | 竣工 | 一季度完成变电站主体工程； 二季度完成变电站设备安装； 三季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部
110 | 山界35kV输变电工程 | 续建 | 国网隆回县供电公司 | 新建主变容量10MVA，新建线路长度6.9公里 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 已完成变电站基础工程 | 2000 | 2000 | 竣工 | 一季度完成变电站主体工程； 二季度完成变电站设备安装； 三季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 焦佳13787398338
111 | 石门35kV输变电工程 | 新建 | 国网隆回县供电公司 | 新建主变容量10MVA，新建线路长度5.1公里 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 已完成项目需求申报 | 3000 | 3000 | 竣工 | 一季度完成变电站选址； 二季度完成变电站征地； 三季度开工建设； 四季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 罗胜 13923426169
112 | 10kV及以下电网升级改造工程 | 新建 | 国网隆回县供电公司 | 新建、改造10kV线路226.06公里，低压线路（不含接、进户线）257.6公里，配变85台 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 已完成项目需求申报 | 14000 | 14000 | 竣工 | 一季度完成项目申报； 二季度开工建设台区工程； 三季度开工建设线路工程； 四季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 住建局涂瑜 17673907805 城中丁鹏15073991688
113 | 宝莲二期风电场扩容工程 | 新建 | 湖南龙源风力发电有限公司 | 总装机容量4万kW | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 已完成可研报告和风资源评估报告 | 5000 | 5000 | 开工建设 | 一季度完成风资源调查； 二季度完成风机位置选址； 三季度启动征地； 四季度开工建设 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 欧阳锡刚18873917708
114 | 整县屋顶分布式光伏开发项目 | 新建 | 湖南龙源风力发电有限公司 | 总装机容量20.2万kW | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 已完成实施方案 | 50000 | 50000 | 第一批投产 | 一季度完成第一批协议签订； 二季度开工建设； 三季度完成第一批设备安装； 四季度投产发电 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 王湘林13517392317
115 | 隆回七江北220千伏变电网侧共享100MW/200MWh储能示范电站工程 | 续建 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 总装机容量10万kW | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 完成招商 | 40000 | 40000 | 竣工 | 一季度完成主体工程40%； 二季度竣工投运 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 王湘林13517392317
116 | 隆回县麻塘山风电场项目 | 新建 | 国家能源集团宝庆发电有限公司 | 总装机容量10万KW | 80000 | 78500 | 0 | 0 | 已完成可研和风资源评估报告，取得建设指标 | 30000 | 3000 | 开工建设 | 一季度完成风资源调查； 二季度完成风机位置选址； 三季度启动征地； 四季度开工建设 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 王湘林13517392317
117 | 望云山风电场扩容工程（高罗分散式风电） | 新建 | 湖南联运望云山新能源开发有限公司 | 总装机容量1.65万KW | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 已完成可研和风资源评估报告，取得建设指标 | 4000 | 4000 | 开工建设 | 一季度完成风资源调查； 二季度完成风机位置选址； 三季度启动征地； 四季度开工建设 | 企业自筹 | 电力能源通信建设协调指挥部 | 王湘林13517392317
十、教育重点项目建设指挥部（15个） |  |  |  |  | 221940 | 143970 | 28947 | 28447 |  | 136193 | 72923 |  |  |  |  | 王湘林13517392317
118 | 隆回一中扩建 | 续建 | 隆回一中 | 教学楼、综合楼建筑面积12000平方米 | 4500 | 3500 | 2847 | 2847 | 完成主体工程 | 1653 | 653 | 竣工验收并投入使用 | 一季度完成装修工程； 二季度完成附属工程并竣工验收； 三季度投入使用 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 王湘林13517392317
119 | 隆回县教师发展中心 | 续建 | 县教师发展中心 | 占地面积19.521亩 | 8000 | 5000 | 500 | 0 | 正在开展相关前期工作 | 7500 | 5000 | 竣工 | 一季度完成基础工程； 二季度完成全部主体； 三季度完成内外粉刷并放架； 四季度完成管网，景观和绿化，全部竣工 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 王湘林13517392317
120 | 职业中专三期工程 | 新建 | 县职业中等专业学校 | 占地75.79亩 | 7200 | 2000 | 0 | 0 | 正在征地 | 2000 | 1000 | 开工建设 | 一季度完成征地、用地审批等工作； 二季度完成规划、勘探、设计等工作； 三季度完成预算、财评，招投标； 四季度开工建设 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 王湘林13517392317
121 | 站前学校（九年一贯制） | 新建 | 县教育局 | 占地82亩，建筑面积约30000平方米 | 15000 | 4000 | 0 | 0 | 准备挂网招标 | 15000 | 4000 | 竣工 | 一季度完成招投标，做好场地平整； 二季度完成基础工程； 三季度完成基本主体； 四季度竣工 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部
122 | 澄水学校（九年一贯制） | 新建 | 县教育局 | 占地面积约108亩，建筑面积约30000平方米， | 16500 | 4000 | 0 | 0 | 准备挂网招标 | 16500 | 4000 | 竣工 | 一季度完成招投标，做好场地平整； 二季度完成基础工程； 三季度完成基本主体； 四季度竣工 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部
123 | 城东学校（九年一贯制） | 新建 | 县教育局 | 占地面积约78亩，建筑面积约20000平方米 | 12000 | 4500 | 0 | 0 | 已挂网招标 | 12000 | 4500 | 竣工 | 一季度完成招投标，做好场地平整； 二季度完成基础工程； 三季度完成基本主体； 四季度竣工 | 债劵资金 | 教育重点项目建设指挥部
124 | 西洋江中心小学 | 新建 | 西洋江中心校 | 教学楼、学生宿舍楼，建筑面积10000平方米 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 完成项目前期工作 | 2500 | 1500 | 竣工验收 | 一季度完成场平、挡土墙、围墙工程招投标并开工建设； 二季度完成基础工程； 三季度完成教学楼工程； 四季度竣工验收 | 县财政资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 18673981680阳亚萍
125 | 三面九年义务制学校扩建 | 续建 | 滩头中心校 | 学生宿舍楼、科教楼，建筑面积3400平方米 | 890 | 890 | 600 | 600 | 主体工程完工 并竣工验收 | 290 | 290 | 竣工 | 一季度完成装修工程50%； 二季度完成装修工程； 三季度完成附属工程并竣工验收 | 县财政资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 15367293238马时武
126 | 花门街道城西学校 | 新建 | 城西学校 | 新建食堂、多功能厅、功能室等，建筑面积4864.09平方米 | 1100 | 900 | 0 | 0 | 已招标开工 | 1100 | 900 | 2023年9月投入使用 | 一季度完成拆除、场坪与基础； 二季度完成主体； 三季度完成竣工验收投入使用 | 县财政资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 刘桂花18973927529
127 | 周旺镇中学改扩建 | 新建 | 周旺中学 | 新建教学楼、综合楼、运动场及附属工程，建筑面积6300平米 | 1950 | 1700 | 0 | 0 | 已挂网招标 | 1950 | 1700 | 竣工 | 一季度完成招投标与合同签订并基础施工； 二季度完成基础施工； 三季度完成主体； 四季度竣工 | 县财政资金 | 教育重点项目建设指挥部 | 刘鹏13973951946
128 | 恒祥实验学校配套路网 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 主干兴隆大道400米；次干东山路900米；城市一般主路四季路400米 | 12224 | 6500 | 0 | 0 | 完成招投标 | 9624 | 3900 | 完成路基工程 | 一季度完成EPC施工图设计； 二季度完成30%路基工程； 三季度完成85%路基工程； 四季度完成路基工程 | 政府平台融资 | 教育重点项目建设指挥部 | 刘鹏13973951946
129 | 恒祥实验学校及周边项目安置区 | 新建 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 68亩安置地的三通一平及140户基础建设 | 17776 | 11300 | 0 | 0 | 已启动征地 | 9276 | 2800 | 达到百姓建房要求 | 一季度完成场平； 二季度完成临时水、电、路； 三季度完成雨污水管网工程； 四季度达到建房要求 | 政府平台融资 | 教育重点项目建设指挥部 | 周 鹏
130 | 楚云中学扩建城东新校区建设项目 | 新建 | 隆回县楚云中学 | 项目占地68亩，新建学校教室和功能室23400平方米、学生宿舍20000平方米、教工宿舍3000平方米、运动场及配套附属设施 | 20000 | 7680 | 0 | 0 | 完成前期 | 20000 | 7680 | 竣工投入使用 | 一季度完成工程量30%； 二季度完成工程量80%； 三季度竣工并投入使用 | 企业自筹 | 教育重点项目建设指挥部 | 杨期元
131 | 隆回县华星职业技术学校城北标准化新校区建设项目 | 新建 | 北京东方百灵投资管理有限公司；隆回县华星职业技术学校 | 项目占地170亩 | 51800 | 40000 | 0 | 0 | 签订招商合同 | 11800 | 10000 | 开工建设 | 一季度完成征地、用地审批等工作； 二季度完成规划、勘探、设计等工作； 三季度完成预算、财评，招投标； 四季度完成场平、拆迁并开工建设 | 企业自筹 | 教育重点项目建设指挥部 | 孙韬
132 | 恒祥实验学校建设 | 续建 | 恒祥实验学校 | 初中部、高中部、小学部基建及配套 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 征地及三通一平，初中部及配套 | 25000 | 25000 | 完成高中部建设 | 一季度完成高中部基础工程； 二季度完成高中部全部主体； 三季度完成高中部内外粉刷并放架； 四季度完成管网，景观和绿化 | 企业自筹 | 教育重点项目建设指挥部 | 唐发来
十一、卫生重点项目建设指挥部（8个） |  |  |  |  | 149139 | 117535 | 14428 | 6966 |  | 66860 | 40718 |  |  |  |  | 曹右民
133 | 隆回县中医医院急诊急救中医特色治疗综合楼 | 新建 | 县中医医院 | 占地面积1320平方米，建设总面积18480平方米,床位300张 | 7600 | 800 | 0 | 0 |  | 7600 | 800 | 投入使用 | 一季度完成项目前期工作； 二季度完成场平并开工建设； 三季度完成主体工程50%； 四季度竣工并投入使用 | 中央预算内资金5000万 | 卫生重点项目建设指挥部 | 罗小平
134 | 隆回县疾控中心（隔离防控中心） | 新建 | 县疾控中心 | 隔离防控和物资调配中心占地面积10878平方米，建筑面积6163.54平方米，其中计容面积5735.49平方米 | 2286 | 2286 | 0 | 0 | 已完成招标 | 2286 | 2286 | 竣工验收并投入使用 | 一季度完成建筑主体工程50%； 二季度完成建筑主体工程100%； 三季度完成室内外装修工程； 四季度完成附属工程并竣工验收投入使用 | 地方债劵 | 卫生重点项目建设指挥部 | 廖晓峰
135 | 隆回县花门街道卫生服务中心整体搬迁 | 新建 | 花门街道卫生院 | 占地面积12105平方米,净用地面积11365平方米,建筑面积8754平方米 | 3814 | 3814 | 0 | 0 | 已完成招标 | 3814 | 3814 | 竣工验收并投入使用 | 一季度完成主体工程50%； 二季度完成主体工程； 三季度完成室内外装修； 四季度完成工程竣工验收投入使用 | 地方专项债券和县财政配套资金 | 卫生重点项目建设指挥部 | 何海偶
136 | 隆回县妇女儿童医院 | 续建 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 门急诊楼、住院综合楼 | 17000 | 12000 | 10000 | 5000 | 已完成主体、外墙工程，室内水电消防等辅助工程完成百分之三十 | 7000 | 7000 | 投入使用 | 一季度完成二次精装修工程量的40%； 二季度完成二次精装修工程量的80%； 三季度进入试运行验收； 四季度投入使用 | 上级资金1490万元，债券11400万元，县财政资金1500万元，资产处置5000万元，自筹2600万元 | 卫生重点项目建设指挥部 | 李来荣
137 | 隆回县人民医院城北数字化新院建设项目 | 新建 | 隆回县隆城发健康产业投资有限公司 | 总占地151.45亩，建设床位1300个，总建筑面积14.82万平方米，其中地上建筑面积11.81万平方米，地下室建筑面积2.93万平方米 | 100000 | 82701 | 2000 | 0 | 完成项目EPC招标 | 37299 | 20000 | 完成住院楼、门急诊楼、传染楼主体工程80% | 一季度完成场平工程量50%； 二季度完成场平工程量100%； 三季度完成住院楼、门急诊楼、传染楼主体工程10%； 四季度完成住院楼、门急诊楼、传染楼主体工程30% | 专项债券资金和自筹资金 | 卫生重点项目建设指挥部 | 陈志明
138 | 隆回县人民医院第二院区（金石桥分院）建设项目 | 续建 | 县人民医院 | 总建筑面积8964.65平方米，新建综合住院楼、综合附属楼及配套设施 | 3439 | 3068 | 428 | 100 | 完成EPC施工总承包招标 | 3011 | 2968 | 竣工验收 | 一季度完成基础工程； 二季度完成结构封顶； 三季度完成装修并达到竣工验收 | 专项债券 | 卫生重点项目建设指挥部 | 彭叶华
139 | 隆回县桃花坪街道卫生服务中心建设项目 | 续建 | 桃洪坪街道雨山卫生院 | 占地10亩，总建筑面积5738.09平方米 ；二次装修、附属工程及设备采购安装 | 3000 | 2866 | 2000 | 1866 | 完成主体及部分装饰装修 | 1000 | 1000 | 竣工验收并投入使用 | 一季度完成装饰装修工程； 二季度完成室外附属； 三季度完成设备采购、安装； 四季度竣工验收并投入使用 | 专项债券 | 卫生重点项目建设指挥部 | 李 辉
140 | 隆回珍爱中医康养结合项目 | 新建 | 隆回珍爱中医医院有限责任公司 | 新建中医康养楼，养老楼，健康管理中心 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 完成土地招拍挂和土方工程 | 4850 | 2850 | 完成第一期主体结构 | 一季度完成地下车库土方和桩基工程； 二季度完成1—5层建设； 三季度完成6—10层建设； 四季度完成封顶和外墙工程 | 企业自筹和银行贷款 | 卫生重点项目建设指挥部 | 孙松华
十二、文化旅游重点项目建设指挥部（6个） |  |  |  |  | 112083 | 91760 | 43133 | 36450 |  | 32750 | 25890 |  |  |  |  | 李大江
141 | 虎形山瑶族乡白水洞村至穿岩山国家森林公园公路（芒旺段） | 续建 | 虎形山花瑶风景名胜管理处 | 长13.175公里，路面宽6米，路基7米 | 4483 | 4160 | 3483 | 3160 | 完成主体工程 | 1000 | 1000 | 完成交工验收 | 一季度完成路肩、标线标牌； 二季度完成护栏，做好交工准备； 三季度完成交工验收 | 中央预算内资金和地方政府配套 | 文化旅游重点项目建设指挥部 | 王进勇
142 | 北斗峰冰雪运动项目一期工程 | 新建 | 湖南雪峰山山地度假旅游开发有限公司 | 项目占地约160亩，建筑3000平方米，造雪面积约76000平方米。新建综合服务大厅、初级道、中级道、雪圈道、魔毯输送机，安全区、娱雪乐园，压雪车、造雪机等造雪及滑雪系列设施设备 | 4800 | 3500 | 0 | 0 | 完成立项、规划设计 | 4800 | 3500 | 完成综合服务大厅、初级道、中级道、雪圈道、魔毯输送机，安全区、娱雪乐园建设 | 一季度完成用地用林等项目前期手续办理及施工图设计； 二季度开工建设； 三季度完成工程量的60%； 四季度竣工 | 企业自筹及贷款融资 | 文化旅游重点项目建设指挥部 | 范时军
143 | 湖南沐仙湖生态文化园 | 续建 | 湖南沐仙湖旅游开发有限公司 | 打造为国家4A级旅游景点，建设综合游客服务中心、飞行营地、军事拓展影视营地、房车帐篷营地、研学基地、劳动教育基地、御泥体验园、观光农业、文创体验、康养休闲、水上乐园等基础工程和环境保护工程，沐仙湖山庄工程续建 | 36800 | 29500 | 16000 | 12800 | 完成部分建设内容 | 6000 | 4800 | 完成景区游客接待中心、楚南御院主体工程，劳动教育实践、国防科普基地，进景区旅游公路、景区内循环道路、景区导视系统 | 一季度办理游客接待中心、楚南御院报建手续，完善基础设施配套，沐仙湖湖水提质改造； 二季度游客接待中心、楚南御院主体工程动工，完成景区教育基地国防科普教室建设、景区导视系统，开展A级景区申报； 三季度景区内循环道路建设； 四季度争取完成游客接待中心、楚南御院主体工程 | 企业自筹 | 文化旅游重点项目建设指挥部 | 丁改建
144 | 隆回县龙瑶幽谷花卉生态观光园扩建项目 | 续建 | 隆回县龙瑶生态旅游开发有限公司 | 建设20栋民宿、星空文化广场、单轨滑车、景区南门接待中心、花卉产业（种植、产品研发、包装、推广销售等)，景区道路升级改造 | 36000 | 30000 | 22050 | 19210 | 完成景区餐厅、紫藤长廊灾后重建、道路改造水稳层，正在建设单轨滑车、20栋民宿 | 13950 | 10790 | 完成20栋民宿、星空文化广场、单轨滑车、景区道路升级、南门接待中心、花卉产业 | 一季度完成民宿土建工程50%； 二季度完成民宿、单轨滑车、景区道路升级； 三季度完成星空文化广场和南门接待中心； 四季度完成花卉产业建设 | 企业自筹 | 文化旅游重点项目建设指挥部
145 | 隆回大东山旅游开发项目 | 续建 | 隆回大东山户外运动有限公司 | 建设度假小屋50座、游客接待中心、7人制足球场、8000平米山顶露营平台、无边山顶泳池、登山步道、通勤道路、停车场等 | 8000 | 7000 | 1000 | 800 | 完成场地土石方平整、环境治理、足球场、通勤道路 | 2000 | 1800 | 度假小屋20座、观景平台10个、登山步道400米 | 一季度启动规划设计； 二季度办理征地等相关手续； 三季度启动14座度假小屋及10个观景平台建设； 四季度完成3座度假小屋、2个观景平台建设 | 政府平台融资、企业自筹 | 文化旅游重点项目建设指挥部 | 张时云18692915777
146 | 隆回县魏源故里旅游开发建设项目 | 新建 | 湖南梅公河旅游开发有限公司 | 建设综合游客服务中心、生态养殖园、漂流、多功能彩色音乐喷泉、儿童游乐场、民宿、农家乐、梅山文化馆、七彩玻璃滑道、多功能游泳馆、帐蓬营地、水上乐园等，打造为国家4A级旅游景区 | 22000 | 17600 | 600 | 480 | 完成景区内的道路建设和办公楼装修 | 5000 | 4000 | 完成景区道路、旧房改造、景区导视系统、蓄水坝加高、河道整理，玻璃滑道、多功能游泳馆；绿化、美化、亮化；多功能；申报3A景区 | 一季度完成用地用林等项目前期手续办理及施工图设计； 二季度开展河道整理、蓄水坝加高，旧房改造； 三季度完成景区内的绿化、美化、亮化工程；购买设备、漂流试营业； 四季度完成景区导视系统、多功能游泳馆建设并试营业，垃圾污水处理的前期建设，漂流项目玻璃滑道建设并试用 | 企业自筹 | 文化旅游重点项目建设指挥部 | 李国江
十三、其它项目(8个） |  |  |  |  | 59216 | 39280 | 22565 | 7133 |  | 20304 | 14715
147 | 隆回县智能交通管理建设项目 | 新建 | 县交通警察大队 | 新建11个红绿灯路口、改造24个老路口；建设85个违停抓拍点位、公路防控体系、机房、指挥中心改造、交通综合管理平台搭建、网络安全等 | 3194 | 3000 | 0 | 0 | 完成立项 | 3194 | 3000 | 竣工 | 一季度完成项目设计，财评，招投标； 二季度完成公路防控体系建设，违停抓拍、24个路口改造； 三季度完成11个新建红绿灯路口建设； 四季度竣工 | 2022-2024年度，县财政按照县交警大队罚没收入的45%安排经费 | 县公安局
148 | 湘桂岩溶湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（隆回县域） | 新建 | 县自然资源局 | 拟修复历史遗留废弃矿山面积53.33公顷，废弃矿山（矿点）30个 | 1776 | 1776 | 0 | 0 | 完成立项，正在财评 | 1776 | 1776 | 竣工 | 一季度完成主体工程50%； 二季度竣工 | 中央资金966.11万元，省级资金189.35万元，县级资金206.37万元，企业自筹414.19万元 | 县自然资源局
149 | 攀丰乡村振兴馆 | 续建 | 湖南攀丰生物科技有限公司 | 新建优质农产品展厅4000平米及配套附属设施 | 5000 | 2000 | 3000 | 1000 | 开工建设 | 2000 | 1000 | 投入使用 | 一季度完成主体工程20%； 二季度完成主体工程40%； 三季度完成工程量的60%； 四季度竣工 | 企业自筹 | 小沙江镇人民政府
150 | 攀丰金银花科技广场 | 续建 | 湖南攀丰生物科技有限公司 | 新建金银花科研楼1栋，金银花科技广场12000平方米，标志性雕塑、凉亭、车位及配套设施若干 | 5000 | 1000 | 3000 | 300 | 开工建设 | 2000 | 700 | 完成金银花科研楼1栋、金银花广场主体 | 一季度完成工程量20%； 二季度完成年度工程量40%； 三季度完成年度工程量60%； 四季度完成金银花科研楼1栋、金银花广场主体 | 企业自筹 | 小沙江镇人民政府
151 | 金银花仓储冷链物流中心 | 续建 | 湖南鸿利药业股份有限公司 | 建设冷库50000立方米及配套设施 | 15000 | 5000 | 12000 | 2500 | 完成三通一平并开工建设 | 3000 | 2500 | 建成全国最大的金银花仓储冷链物流中心 | 一季度完成年度工程量的30%； 二季度完成年度工程量的60%； 三季度完成年度工程量的90%； 四季度完成金银花仓储冷链物流中心 | 企业自筹 | 小沙江镇人民政府
152 | 隆回滩头镇田园康养医养健康产业建设项目 | 新建 | 邵阳禾田筑梦现代农业有限公司 | 项目规划用地1768亩，总建筑面积为22000平方米。四季农业基地建筑面积2000平方米、中医药产业基地建筑面积10000平方米、康养医养度假休闲中心建筑面积10000平方米，打造“康养医养健康休闲基地 ” | 20547 | 18632 | 1200 | 200 | 初具规模 | 3000 | 1000 | 药材种植基地落成，道路绿化工作完成 | 一季度完成场地平整及其它准备工作； 二季度完成道路及排水设施； 三季度完善药材种植基地土地整理 ； 四季度药材下种及启动办公场地建设 | 企业自筹 | 滩头镇人民政府
153 | 湖南白马山药业冷链仓储库项目 | 续建 | 湖南白马山药业有限公司 | 新建厂房2800平方米、冷链仓储库12000立方米、道路及厂地硬化5000平方米、绿化面积900平方米，水电及消防系统一套、加工及分级车间1860平方米 | 6120 | 5680 | 2620 | 2500 | 金银花冷链仓储中心主体大楼 | 3500 | 3180 | 竣工 | 一季度完成12800平方米厂房及安全消防基础设施建设； 二季度完成冷链仓储和基础配套设施建设； 三季度竣工 | 企业自筹 | 小沙江镇人民政府
154 | 湖南三合一药业有限公司金银花初加工产业园 | 续建 | 湖南三合一药业有限公司 | 新建金银花初加工自动化生产车间，金银花水提车间，常温储存车间，民宿药膳堂一栋、玉竹加工车间及配套设施建设 | 2579 | 2192 | 745 | 633 | 完成部分建设内容 | 1834 | 1559 | 竣工 | 一季度金银花初加工自动化生产车间，金银花水提车间，常温储存车间开工建设； 二季度完成金银花初加工自动化生产车间，金银花水提车间，常温储存车间； 三季度民宿药膳堂一栋开工建设； 四季度完成民宿药膳堂一栋 | 企业自筹 | 小沙江镇人民政府