## 隆回县2024年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
隆回县2024年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
住房和城乡建设部门印章 | [7 empty] | 发展改革部门印章 | [8 empty] | 财政部门印章
序号 | 所在 县市区 | 所在街道 及其社区 | 项目名称 | 内含 小区数 （个） | 内含小区名称 | 涉及户数（户） |  | 小区内楼栋数（栋） | 小区总建筑面积（万平米） | 建成时间 | 房屋性质 | 项目性质 | 联系群众负责人姓名 （街道或社区书记） | 计划 改造内容 | 预计总投资额 （万元） |  | 改造方式 （集中连片改造/单一小区改造） | 备注
[6 empty] | 2000年 底前 | 2001-2005 年底 | [7 empty] | 项目总投资（万元） | 小区项目投资（万元）
1 | 隆回县 | 桃花坪街道桃花社区 | 盐业公司家属楼片区老旧小区改造及配套基础设施项目 | 3 | 盐业公司家属楼小区 | 26 |  | 2 | 0.21 | 1981-1990年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 罗峰 | 外立面、雨污水管、道路以及相配套的绿化、亮化、停车位、通信管线整理等。 | 387 | 123 | 集中连片改造
2 |  |  |  |  | 邮政银行家属楼小区 | 42 |  | 2 | 0.46 | 1990-1999年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 罗峰 |  |  | 137 | 集中连片改造
3 |  |  |  |  | 工商银行家属楼小区 | 56 |  | 3 | 0.61 | 1990-1999年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 罗峰 |  |  | 127 | 集中连片改造
4 | 隆回县 | 桃花坪街道荷叶塘社区 | 万和花园老旧小区改造及配套基础设施项目 | 1 | 万和花园小区 |  | 116 | 5 | 1.33 | 2000-2005年 | 商品房 | 重点民生 | 秦双洪 | 雨污水管、道路以及相配套的绿化、亮化、停车位、通信管线整理等。 | 398 | 398 | 单一小区改造
5 | 隆回县 | 花门街道和平社区 | 自来水公司家属楼片区老旧小区改造及配套基础设施项目 | 4 | 建设银行家属楼小区 | 37 |  | 3 | 0.36 | 1980-1989年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 阳柳兰 | 雨污水管、道路以及相配套的绿化、亮化、停车位、通信管线整理等。 | 4641 | 348 | 集中连片改造
6 |  |  |  |  | 老国土局家属楼小区 | 20 |  | 3 | 0.21 | 1980-1989年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 阳柳兰 |  |  | 367 | 集中连片改造
7 |  |  |  |  | 景江名苑小区 | 213 |  | 1 | 2.66 | 1980-1989年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 阳柳兰 |  |  | 3547 | 集中连片改造
8 |  |  |  |  | 自来水公司家属楼小区 | 48 |  | 7 | 0.51 | 1990-1999年 | 商品房 | 重点民生 | 阳柳兰 |  |  | 379 | 集中连片改造
9 | 隆回县 | 桃花坪街道洪塘社区 | 教育局家属楼老旧小区改造及配套基础设施项目 | 1 | 教育局家属楼小区 | 54 |  | 3 | 0.57 | 1980-1989年 | 公房、房改房 | 重点民生 | 付丽莉 | 雨污水管、道路以及相配套的绿化、亮化、停车位、通信管线整理等。 | 368 | 368 | 单一小区改造
小计 |  |  | 4 | 9 | 9 | 496 | 116 | 29 | 6.92 | [5 empty] | 5794
[6 empty] | 81.05% | 18.95%
612

## 重点民生基层表1
省附表1
重点民生实事项目基层表（一）
项目名称：城镇老旧小区改造
序号 | 县市区 | 计划完成数 | 累计开工数 | 开工率 | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 计划投资完成率（%） | 备注
7 | 隆回县 | 9 | 0 | 0% | 5794 | 0 | 0%
合计： |  | 9 | 0 | 0% | 5794 | 0 | 0%

## 重点民生基层表2
附表2
重点民生实事项目基层表（二）
项目名称： |  | 城镇老旧小区改造
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 是否开工（是/否） | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额 （万元） | 项目进展情况（%） | 备注 （内含小区数） | 备注
一、隆回县住房保障服务中心（共计9个）
1 | 盐业公司家属楼小区 | 桃花坪街道桃花社区 | 刘任才 | 否 | 123 | 0 | 0% | 1
2 | 邮政银行家属楼小区 | 桃花坪街道桃花社区 | 刘任才 | 否 | 137 | 0 | 0% | 1
3 | 工商银行家属楼小区 | 桃花坪街道桃花社区 | 刘任才 | 否 | 127 | 0 | 0% | 1
4 | 万和花园小区 | 桃花坪街道荷叶塘社区 | 刘任才 | 否 | 398 | 0 | 0% | 1
5 | 建设银行家属楼小区 | 花门街道和平社区 | 刘任才 | 否 | 348 | 0 | 0% | 1
6 | 老国土局家属楼小区 | 花门街道和平社区 | 刘任才 | 否 | 367 | 0 | 0% | 1
7 | 景江名苑小区 | 花门街道和平社区 | 刘任才 | 否 | 3547 | 0 | 0% | 1
8 | 自来水公司家属楼小区 | 花门街道和平社区 | 刘任才 | 否 | 379 | 0 | 0% | 1
9 | 教育局家属楼小区 | 桃花坪街道洪塘社区 | 刘任才 | 否 | 368 | 0 | 0% | 1
小计 |  |  |  |  | 5794 | 0 | 0%

## 重点民生任务分解表
2024年全省重点民生实事项目指标任务分解表
牵头单位（盖章）： | [11 empty] | 主要领导签字：
项目指标任务 | 牵头单位 | 邵阳市住房和城乡建设局
|  | 大祥 | 双清 | 北塔 | 新邵 | 邵东 | 邵阳县 | 隆回 | 洞口 | 新宁 | 武冈 | 绥宁 | 城步 | 合计
城镇老旧小区改造 | 总计划 | 邵阳市住房和城乡建设局 隆回: 15
| 重点民生实事计划 | 邵阳市住房和城乡建设局 隆回: 9
任务指标系数：60%