## 项目综合信息_1
隆回县巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 县 | 乡 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 是否形成资产
1 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_公益岗位_2022年三阁司镇村级保洁员工资 | 三阁司镇 | 106.56 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221028 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 106.56 | 20220707 | 审计决算 | 20220708 | 106.56 | 106.56 | 106.56 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
2 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_公益岗位_2022年岩口镇村级保洁员138人,12个月工资,600元/月.人 | 岩口镇 | 99.36 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户138人，其中脱贫人口84人就业，增加农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 99.36 | 20220710 | 审计决算 | 20220711 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
3 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年北山镇大院村道路硬化：大院2、3、8组长 298.7米。旗阳3、4组长225米， 小角2组长108米，小角5、6组长 175.5米总计807.2米，及附属工 程 | 大院村 | 33.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本,带动生产 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 33.2 | 20220708 | 竣工决算 | 20220711 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
4 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_产业发展_配套设施项目_2022年北山镇大院村渠道维修：小角片：长400米， 大院长452米，旗阳：长369.5米 。合计：1221.5米及附属工程 | 大院村 | 12.9 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利条件,增加农业生产收入,带动生产 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 | 12.9 | 20220610 | 竣工决算 | 20220611 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
5 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道大塘坑村山背、江华片道路硬化总长780米，宽3.5米 | 花门街道 | 27.25 | 22.59 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 27.25 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 27.25 | 20.66 | 4.66 | 20.66 | 0 | 3 | 13 | 0 | 是
6 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_公益岗位_2022年金石桥镇村级保洁员工资 | 金石桥镇 | 99.36 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 | 99.36 | 20220711 | 审计决算 | 20220712 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
7 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_产业发展_配套设施项目_2022年西洋江镇新潮居委会水西片金盆现31组102米110#，1.6MPA,110#镀锌管，（300*300）水圳硬化204米， | 新潮 | 4.34 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220220 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 4.34 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
8 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县_公益岗位_2022年花门街道村级保洁员154人,12个月工资,600元/月.人 | 花门街道 | 110.88 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 110.88 | 20220706 | 审计决算 | 20220707 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
9 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_其他_其他_2022年北山镇大院村机耕道建设1559米，3组堡坎202方 | 北山镇 | 26.9 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本,带动生产 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 | 26.9 | 20220614 | 竣工决算 | 20220616 | 26.9 | 26.9 | 6.9 | 26.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
10 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年司门前镇芙塘村道路维修硬化 | 司门前镇 | 32 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221006 | 20220101 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 32 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 32 | 32 | 12 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 是
11 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_配套设施项目_2022年南岳庙镇新家桥村渠道维修208米 | 新家桥村 | 25.8 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉，排水条件 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20221231 | 是 | 否 | 20220711 | 联合验收 | 25.8 | 20220718 | 竣工决算 | 20220719 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
12 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年岩口镇三角村10、15、18、19、20组维修山塘5口 | 三角村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口25户110人农田水利灌溉问题 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220910 | 20220218 | 20220702 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局山界回族乡罗白村3组新建塘 | 山界回族乡 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220824 | 20220106 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇车田江1-6组水圳规格30*30、900米；10-16.18组水圳规格25*30、420米；17组电排房新建5米*5米，一体化电机1套及160铺管道120米 | 车田江村 | 26 | 26 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220620 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_七江镇2022年建华村修建7组水圳挡土墙35米，公路挡土墙86米，涵管50*50共23米 | 七江镇 | 5.23 | 5.23 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行、农田水利灌溉等生产生活条件，节约出行成本、增产增收 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220628 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_公益岗位_2022年南岳庙镇村级保洁员工资 | 南岳庙镇 | 50.4 | 50.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220707 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道花路洲村10、11组拦水坝1座、18组拦水坝1座 | 花路洲村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220217 | 20220930 | 20220220 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_公益岗位_2022羊古坳镇村级保洁员63人 | 羊古坳镇 | 45.36 | 45.36 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户63人，其中脱贫人口25人就业，增加农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇石鼓村7组水渠两处长500米，含挡土墙等 | 石鼓村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220105 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇张家铺村道路维修砌石墙250立方米 | 六都寨镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口60户210人 安全出行问题，改善生产生活 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220626 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220713 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇五星村11.18.19组新建排水渠 | 西洋江镇 | 97 | 97 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220902 | 20220106 | 20220617 | 是 | 是 | 20220621 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇清水村新建渠道长380米x0.3米宽x0.4米高；维修渠道长500米x0.4米宽x0.4米高 | 清水村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220620 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇新花园村2、6、7、8、9组水渠硬化项目 | 新花园村 | 9.5 | 9.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220112 | 20220428 | 是 | 否 | 20220505 | 联合验收 | 9.5 | 20220512 | 竣工决算 | 20220513 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
24 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年鸭田镇石鼓村2组排洪渠长500米加长150米共650米 | 石鼓村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220730 | 20220408 | 20220702 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇芙峰村电排修建 | 六都寨镇 | 5.5 | 5.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口35户126人300亩农田水利灌溉及安全出行条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220608 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220616 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_生活条件改善_"2022年西洋江镇星子坪村1、丁洞公路沿线1、2、3、4、5、6、16组、村委会周围10、18组和清水塘院子11组、18组屋前地面硬化 " | 星子坪村 | 9.27 | 9.27 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户人居环境条件，提升群众生活水平。 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220113 | 20220617 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星子坪村1.新亭子岩水圳维修，2.水圳底部硬化，3.拦水闸 | 星子坪村 | 7.24 | 7.24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入和改善出行条件 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇石古塘水库至牛公庙水渠修建1333m | 星塘村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口54户194人400亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220222 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局滩头镇塘市村莫家四组高效节水山塘，硬化塘坝 | 滩头镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220825 | 20220112 | 20220626 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220709 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇大岭村江现片大塘 | 隆回县 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221028 | 20220106 | 20220515 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220525 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇米家村谷冲山塘 | 西洋江镇 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220108 | 20221130 | 20220108 | 20220602 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年刘家排村6、7、8、12、15、13组维建渠道980M,保坎1处4m*8m | 羊古坳镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户水利灌溉等生产条件、增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220305 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇新家桥村渠道维修640m | 新家桥村 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | "改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉，排水条件。 " | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道叶家村4、16组灌溉渠道125m×0.3×0.3砖砌墙0.24m厚及附属设施 | 叶家村 | 2.4 | 2.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220104 | 20220623 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-兴屋场村-8组家寿堂现道路硬化0.15公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户8户，26人安全出行，改善生产生活条件问题 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220625 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡老屋村1、2组挡土墙150米,道路硬化80米长3.5米宽 | 老屋村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本和增加农业生产收入 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇张家铺村修建景观护栏535米 | 六都寨镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口60户210人 安全出行问题，改善生产生活，改善脱贫户和农户生产生活条件,确保出行安全,节约出行成本 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220714 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_七江镇2022年建华村水圳修建2047米，新建17组水坝两座 | 七江镇 | 39.49 | 39.49 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉，改善农民生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇石鼓村9组排洪渠修建共长890米 | 石鼓村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_生活条件改善_2022年虎形山瑶族乡村四角田村农村户厕改造 | 四角田村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善人居环境，提高生活质量，巩固脱贫成果，改善农户和脱贫户生活条件。 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220113 | 20220630 | 20220303 | 20220602 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇天马山村黄泥塘大塘清淤和砌保坎、合本塘井子冲塘清淤硬化、金子田塘硬化清淤100米水渠、天马山村1组、6组、15组、20组、24组、27组水渠维修、口家塘清淤硬化水沟200米 | 天马山村 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220703 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇合理村5-8组水毁河堤加固修浆砌挡土墙共300方 | 合理村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉和排洪等生产条件,增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年花门街道太平洲村打造生态宜居院落1个，改善农户26户106人，脱贫户5户16人的卫生环境 | 花门街道 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220106 | 20221231 | 20220218 | 20220623 | 是 | 是 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220709 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇石燕村10.11组水圳恢复350米40*30 | 石燕村 | 6.24 | 6.24 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口48人的农田用水困难，方便农业生产 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220619 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县_公益岗位_2022年小沙江镇村级保洁员55人,12个月工资,600元/月.人 | 小沙江镇 | 39.6 | 39.6 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户55人，其中脱贫人口29人就业，增加农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220704 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇辰河村渠道修建 | 六都寨镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户29 户73人40亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220620 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡陈栗村5-10组山塘整修1口 | 陈栗村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县_生活条件改善_2022年花门街道太平洲村打造生态宜居院落1个,改善农户23户112人，脱贫户8户32人的卫生环境 | 花门街道 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇石燕村8.9组水圳硬化800米60*40 | 石燕村 | 18.22 | 18.22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220626 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_村基础设施_2022年金石桥镇卧龙村石垅片5.4.3组水圳硬500米：30×30； | 卧龙村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220401 | 20220731 | 20220116 | 20220701 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 | 10 | 20220710 | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
51 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇章几塘村1、老鸭塘至石义杨湖屋边水圳维修硬化 | 章几塘村 | 26.35 | 26.35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇章几塘村1、1组塘两面硬化 2、渡底塘清淤、堵漏 | 章几塘村 | 20.5 | 20.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道荆枝村草树山塘清淤、维修(墙底) | 荆枝村 | 7.6 | 7.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220120 | 20221130 | 20220122 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇坦联村人行道硬化，规格1.2m宽*0.1m厚，总长3900m | 坦联村 | 43.7 | 43.7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决184户，714人脱贫户及全村农户生产、出行条件，减少生产成本，方便村民出行。 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220714 | 20220305 | 20220623 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年六都寨镇芙峰村人居环境环境整治 | 六都寨镇 | 7.6 | 7.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户27户98人生活环境，提高生活质量 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220730 | 20220222 | 20220701 | 是 | 否 | 20220711 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年金石桥镇晓阳溪村Y045公路危桥拆除新建长21米、宽6米 | 金石桥镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220831 | 20220219 | 20220625 | 是 | 是 | 20220703 | 联合验收 | 30 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
57 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局大东山林场观音垴工区危房改造 | 六都寨镇 | 47 | 47 | 完工 | 2022 | 是 | 满足国有林场建设需要，保证职工正常生产生活、工作，消除潜在的安全隐患，为秀美林场建设奠定基础。 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221201 | 20220310 | 20220622 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局九龙山林场楠木坳工区挡土墙及安全设施 | 岩口镇 | 19.6 | 19.6 | 完工 | 2022 | 是 | 满足贫困国有林场建设需要，保证职工及群众的生产、生活和安全出行 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220625 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-油溪坪村-9组至小沙江镇杉木坪村道路硬化0.5公里3.5米宽 | 麻塘山乡 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户78户268人出行困难,方便生产生活 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220617 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇红山村改造水源井1口，改造蓄水池1座，改造输配水管道5.2km。 | 红山村 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20221031 | 20220302 | 20220620 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_石燕村通畅0.6公里路面宽3.5米 | 横板桥镇 | 19.2 | 19.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220106 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_杨竹塘村通畅0.7公里路面宽3.5米 | 桃花坪街道 | 22.4 | 22.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220106 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局三阁司镇黄瓜岭村C346430524公路安全防护设施防护栏1.14公里 | 三阁司镇 | 13.68 | 13.68 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221210 | 20220220 | 20220701 | 是 | 否 | 20220703 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年秋田村渠道硬化 | 秋田村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇荷叶塘村2.5.6.7.10.12组改造水源井1口，改造蓄水池1座，铺设输配水管道1.5km | 荷叶塘村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升165人饮用水保障，其中脱贫户12户33人。 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220312 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡老屋村对老屋村少数民族村寨院落进行改造，改善少数民族同胞居住环境 | 老屋村 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 改善少数民族同胞居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_麻塘山乡2022年桥家湾村2组、4组修建河堤73.1米，416方 | 麻塘山乡 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220616 | 是 | 否 | 20220624 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇巴油村11组沙子界通组道路硬化长525米，宽3.5米 | 罗洪镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022九牛坳村5、7、8组幸福院落建设 | 荷香桥镇 | 48 | 48 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年九佳村人居环境整治 | 九佳村 | 6.5 | 6.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户就业，增加脱贫人口收入水平，提升村级卫生环境状况 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220731 | 20220306 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡民族村1.2.3组院落硬化﹑保坎及排水渠修建断面40*40CM150米 | 民族村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行及生活环境条件 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇红锦村7组、10组、13组、14组、15组、灌溉硬化水渠860米 | 红锦村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220225 | 20220603 | 是 | 是 | 20220607 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220609 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年岩口镇黄金洞村至荷田乡长久村新建八组桥梁长19.04m宽5.5m | 岩口镇 | 31.42 | 31.42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20221029 | 20220219 | 20220616 | 是 | 是 | 20220625 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星子坪村1、星子坪11、13组水圳维修 | 星子坪村 | 12.29 | 12.29 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇李家村李家14.15.16.17.25.26组房屋前坪道路硬化327方 | 李家村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户生活水平，提高生活幸福度 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220902 | 20220318 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇卢家村8组山塘长30米宽20米挡土墙100方及清於 | 卢家村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利条件，灌溉，消防，等生产条件 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_生活条件改善_2022年虎形山瑶族乡大托村3、4、6组供水提升工程 | 大托村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220303 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村7、8组百陵湾院子排水沟300m | 羊古坳镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户所在院落的生活条件，提升生活质量，美化村貌 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220107 | 20221031 | 20220320 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年六都寨镇东山村大东山旅游栈道1.8公里 | 六都寨镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助东山村产业与旅游结合，增加合作社收入，解决村民就业岗位，为东山村纳入大湘西精品旅游路打好基础。为增加村级集体收入作好前期准备,通过入股、务工等方式使脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 县文旅广体局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220612 | 是 | 是 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡四角田村1组通组公路硬化 | 四角田村 | 14.1 | 14.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县全县各乡镇生猪养殖续建 | 隆回县 | 479 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 带动农户和脱贫户发展生猪养殖，增加脱贫户和农户收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220210 | 20221231 | 20220220 | 20221108 | 是 | 否 | 20221114 | 联合验收 | 479 | 20221116 | 审计决算 | 20221116 | 479 | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
82 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_石马江中小河流治理 | 高平镇 | 962.2 | 422.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220106 | 20220520 | 是 | 是 | 20220525 | 联合验收 | 962.2 | 20220530 | 竣工决算 | 20220531 | 962.2 | 962.2 | 540 | 962.2 | 0 | 422.2 | 0 | 0 | 是
83 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022雷峰村10组幸福院落建设 | 羊古坳镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022红旗村村级集体经济奖补 | 山界回族乡 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业12人 | 县组织部 | 山界回族乡人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221231 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇红锦村13组、15组2处示范院落建设:拆除空心房、修整道路、花草装饰等 | 红锦村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220310 | 20220625 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇文武村渠道修建0.85公里洋眼塘建设1口 | 六都寨镇 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 为解决改善脱贫人口26户92人160亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220623 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇麻场村同福片1组塘坎修复，15米；麻场3、10组水塘清淤200方，维修混泥土20方 | 麻场 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220624 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星月村1.竞技场植樟树20颗、2.研学基地核心区新农村建设下水道140米、涵管直径100CM。3.铺设自来水管2000米，水管直径50CM。4.三厢电路200米。5.地面平整2000 | 西洋江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户人居环境条件，提升群众生活水平。 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇砚田村1、砚田村1.2.3.4.5.6.14组院落水圳硬化 | 砚田村 | 32.9 | 32.9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220614 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇石燕村12.13组水圳恢复350米40*30 | 石燕村 | 5.62 | 5.62 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220617 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江星子坪村14.15组山塘硬化 | 西洋江镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220930 | 20220112 | 20220629 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇飞蛾潭村渠道修建 | 隆回县 | 26.4 | 26.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口49户172人260亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局桃花坪街道办事处保和村 | 桃花坪街道 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220819 | 20220113 | 20220618 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局桃花坪街道办事处保和村3组浆砌石塘坝 | 桃花坪街道 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220915 | 20220118 | 20220617 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇石莲村石莲村3组整修挡水坝1 | 罗洪镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221124 | 20220106 | 20220627 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇杨柳村1组排洪渠修建 | 杨柳村 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入。 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221101 | 20220218 | 20220630 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇合理村水毁排洪渠修建 | 合理村 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉和排洪等生产条件,增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇砚田村2组贺家新建渠道 | 西洋江镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年西洋江镇砚田村9组寨下新建渠道0.4*0.4，渠道长530米 | 西洋江镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户人口164人350亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220114 | 20221130 | 20220118 | 20220703 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇中黄信村27组硬化塘坝 | 高平镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220916 | 20220120 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村幸福村3组上麦冲整修挡水坝 | 罗洪镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220825 | 20220106 | 20220612 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇车塘铺村1.5组楼冲提灌水塘维修加固。 2.34组杨安塘维修改造。 3.34组和四井塘维修加固 | 车塘铺村 | 13.75 | 13.75 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220619 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年斗照楼村11组水渠（30x30，60米长）20组水渠（30x30，38米长）21组水渠（30x30,130米长）25组水渠（30x30,170米长）12组排洪水渠（40x40,130米） | 七江镇 | 11.5 | 11.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的农田灌溉问题，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220531 | 20220320 | 20220513 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220527 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇火花村新建水渠硬化50米 | 火花村 | 0.5 | 0.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_公益岗位_2022年罗洪镇村级保洁员54人,12个月工资,600元/月/人 | 罗洪镇 | 38.88 | 38.88 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220707 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇大来至龙口主河道塌方维修6处；冷安寺处修建水坝一座，水渠200米 | 塘头村 | 12.5 | 12.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户116户424人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220118 | 20220506 | 是 | 否 | 20220511 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220518 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇应塘东毛井至羊古派水渠硬化435m。2、瓦厂里南坑水渠硬化长160m*宽0.3m*高0.2m | 天星村 | 5.7 | 5.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口25户78人120亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220119 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇小坳村1、2、3、4组：新建泵房，高进水池，配套进水口，水泵IS100-80-160等设备一套 | 高平镇 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221028 | 20220106 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道花路洲村2、7组排灌渠L104×B0.8×H0.9；水井池2个； 灌溉渠L40×0.3×0.3 | 花路洲村 | 7.5 | 7.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220121 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇锦旺村4-7组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网8550M | 锦旺村 | 24.4 | 24.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220301 | 20220702 | 是 | 是 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇新潮居委会碧山片龙王井新建渠道 | 西洋江镇 | 68 | 68 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220702 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡老屋村3、4、5、6组道路硬化(长360米、宽3.5米) 挡土墙55米 | 老屋村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221006 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇河东村水渠硬化1550米 | 六都寨镇 | 28.1 | 28.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户60户180人320亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_生活条件改善_隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇黄金井村10组挡土墙、10组、11组省道旁水渠修建 | 黄金井村 | 44.2 | 44.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化环境，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20221231 | 20220216 | 20220702 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 44.2 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
115 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局荷田乡一六村原长南2组塘坝外坡加固 | 荷田乡 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221013 | 20220106 | 20220613 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局岩口镇邱家村对邱家村四、五、六组的海塘进行硬化塘坝 | 岩口镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221116 | 20220106 | 20220704 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年桥庄村1组、11组渠道修复扩宽；硬化；清淤 | 桥庄村 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇金塘村1.2.3.9组水圳硬化 | 七江镇 | 30.4 | 30.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户131户436人其中脱贫户22户74人农田水利灌溉改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220112 | 20221130 | 20220116 | 20220621 | 是 | 是 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道花路洲村三角塘水库右干渠拆去重建480m×0.9×0.9 拆除底板重建457m×0.9 渠堤浆砌石160m3 | 花路洲村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220216 | 20221130 | 20220314 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道小水塘村盘荷7、8组渠道修建377m，浆砌石53m3 | 小水塘村 | 8.4 | 8.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220106 | 20220609 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年青龙江村1、2、3、4、5、6、11、12、13组水渠硬化 | 青龙江村 | 21.5 | 21.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221210 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇石桥铺村3、16组河堤维修 | 石桥铺村 | 6.7 | 6.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇大柱鲁塘四方塘清污加固1口 | 大柱村 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220625 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_公益岗位_2022年虎形山瑶族乡村级保洁员工资发放 | 虎形山瑶族乡 | 28.8 | 28.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇横金村1.2.3.4.5.8.9组水渠硬化(宽30cmX高30cm)硬化维修1.715公里 | 横金村 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条作，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220307 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年和盛村阳光15.16组的水渠硬化 | 和盛村 | 16.8 | 16.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220110 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江村米家村新建渠道 | 西洋江镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年大水田乡香溪村庭院硬化、绿化 | 香溪村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 提高脱贫户和农户的人居环境条件 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220728 | 20220221 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县_村基础设施_2022年-麻塘山乡-兴屋场村-1组-12组杨*中屋现至邓*明屋现道路硬化0.609公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 28.5 | 28.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户18户，46人安全出行，改善生产生活条件问题 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星月村水圳维修 | 星月村 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇坦联村房前庭院坪地整理及硬化 | 坦联村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户30户，117人，其他农户100户生活环境建设条件，提高生活舒适度 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220716 | 20220305 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇坦联村峡白公路两侧院落田园栏杆建设 | 坦联村 | 26.3 | 26.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户132户，483人生活环境水平，提高生活舒适度 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220716 | 20220305 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇张家山村7组张寨河狗脑山水坝修建1座(含河上人行桥一座) | 张家山村 | 33 | 33 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条作，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220106 | 20220623 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇石莲村5组道路新修挡土墙200M，土方回填180M，涵管48M | 石莲村 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇洞下村示范院落竹篱笆1250米长 | 洞下村 | 3.8 | 3.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善基础设施建设，改善群众生产生活条件。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220612 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 | 3.8 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
136 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村3组、14组新建排水渠道浆砌石方300m | 白居村 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇川龙边村7组水渠修建长400米 | 川龙边村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220225 | 20220607 | 是 | 否 | 20220614 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220616 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_黄皮乐村通畅0.7公里路面宽3.5米 | 荷田乡 | 22.4 | 22.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221020 | 20220106 | 20220608 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局七江镇南冲村C176430524公路安全防护设施防护栏1公里 | 七江镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220218 | 20221202 | 20220302 | 20220629 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_司门前镇2022年修建水池1座，铺设管道2000米 | 司门前镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇孙家垅村14～16组供水提升工程 | 孙家垅村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年城东村木水点大井及入井公路建设 | 城东村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善提升木水二三组村民脱贫户13户，35人饮水条件 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220826 | 20220120 | 20220622 | 是 | 否 | 20220702 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年大水田乡白马山村6组供水提升工程 | 白马山村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220702 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇金凤山村9、10组排灌站：泵房一座，电机一套，泵管及配套设施 | 金凤山村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220125 | 20220831 | 20220215 | 20220603 | 是 | 是 | 20220607 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220609 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_龙洲村C051430524公路安全防护设施防护栏2.698公里 | 罗洪镇 | 32.38 | 32.38 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220225 | 20221216 | 20220301 | 20220608 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局桃花坪街道马杓村C220430524公路安全防护设施防护栏1.17公里 | 桃花坪街道 | 14.04 | 14.04 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221220 | 20220310 | 20220622 | 是 | 否 | 20220625 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局三阁司镇狮子村C327430524公路安全防护设施防护栏0.8公里 | 三阁司镇 | 9.6 | 9.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221208 | 20220310 | 20220702 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇大石村8、11组（芭蕉垅）水渠修复0.8m*0.8m*0.2km | 大石村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220519 | 是 | 否 | 20220523 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220525 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年高平镇产业配套振兴桥、滨江桥项目 | 隆回县 | 460 | 460 | 完工 | 2022 | 是 | 修建振兴桥长64.04米和滨江桥长26.84米、宽7.5米 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220830 | 20220107 | 20220523 | 是 | 是 | 20220526 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220530 | 460 | 460 | 66.1 | 460 | 393.9 | 0 | 0 | 0
150 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-老树下村-青岩公路水毁挡土墙修建442方 | 麻塘山乡 | 15.94 | 15.94 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户72户，268人安全出行，改善生产生活条件问题 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220614 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-老树下村-2组李*球屋现到李*寿屋现公路硬化0.37公里，宽3.5米 | 老树下村 | 14.06 | 14.06 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户33户，142人安全出行，改善生产生活条件问题 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220626 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022文联村村级集体经济奖补 | 荷田乡 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫户和监测户就业12人 | 县组织部 | 荷田乡人民政府 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220805 | 20220907 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县_生活条件改善_对全村8个组的排水沟、入户路及农户房前屋后空坪硬化342立方米 | 中洲村 | 20.5 | 20.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户出行方便及人居环境条件 | 农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221028 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年曾家坳村通达2.3公里路基宽4.5米 | 花门街道 | 16.1 | 16.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220107 | 20220728 | 20220108 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局花门街道七里村C702430524公路安全防护设施防护栏1.1公里 | 花门街道 | 13.2 | 13.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221210 | 20220310 | 20220629 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇城东村内各点陈年垃圾的清除清运（19个点） | 城东村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户居住生活居住环境，提升人民幸福感 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220910 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥镇横板桥居委会1、2、3组通畅公路硬化及路基平整，规格220*3.5*20 | 横板桥 | 33 | 33 | 完工 | 2022 | 是 | 解决76户 居民出行、农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220627 | 是 | 否 | 20220703 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_生活条件改善_2022年石笋寨村改造蓄水池，改造输配水管道 | 石笋寨村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220103 | 20220630 | 20220104 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县_生活条件改善_2022年小沙江镇2022年光化村2、3、4、6组供水工程改造水源井1口，改造蓄水池1座，铺设输配水管道2.5km | 光化村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升410人饮用水保障，其中脱贫户22户72人。 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局七江镇兴旺村C167430524公路安全防护设施防护栏3公里 | 七江镇 | 36 | 36 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221210 | 20220312 | 20220628 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局司门前镇竹山桥村C732430524公路安全防护设施防护栏1.4公里 | 司门前镇 | 16.8 | 16.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220222 | 20221210 | 20220310 | 20220626 | 是 | 否 | 20220630 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇大石村3、5.6组公路硬化220米 | 大石村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件.节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220627 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_司门前镇2022年铺设管道500米 | 司门前镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220626 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022沙坪村10组幸福院落建设 | 三阁司镇 | 150 | 150 | 开工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220707 |  | 是 | 是
165 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年南岳庙镇武邵村入户路硬化530米 | 武邵村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221230 | 20220101 | 20221230 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  |  | 20220714 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_配套设施项目_2022年南岳庙镇新家桥村渠道维修210米 | 新家桥村 | 26.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉，排水条件 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20221231 | 是 | 否 | 20220714 | 联合验收 | 25.2 | 20220718 | 竣工决算 | 20220719 | 25.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
167 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县_公益岗位_2022年横板桥镇村级保洁员104人,12个月工资,600元/月.人 | 横板桥镇 | 74.88 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户104人，其中脱贫人口46人就业，增加农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220311 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 74.88 | 20220711 | 审计决算 | 20220712 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
168 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县_其他_其他_2022年司门前镇芙塘村机耕道路建设 | 芙塘村 | 35 | 33 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220612 | 是 | 是 | 20220616 | 联合验收 | 35 | 20220618 | 竣工决算 | 20220619 | 35 | 35 | 2 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 是
169 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村七江镇千古坳村7.8组新渠 | 七江镇 | 65 | 54.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221220 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 | 65 | 20220509 | 竣工决算 | 20220510 | 65 | 65 | 10.4 | 65 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 是
170 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇新潮居委会梅水塘27组山塘排灌渠清理，出水口硬化加固,长80米 100#PE管安装 | 新潮 | 0.84 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220110 | 20220619 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 1.8 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 1.8 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
171 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡民族村11、12组屋前地面硬化约2500平方，水沟硬化长约1400米 | 民族村 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行及生活环境条件 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 | 30 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
172 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇芙塘村渠道修建 | 芙塘村 | 13 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 13 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
173 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县公路建设养护中心岩口镇大观村群革桥长44米，宽6.6米 | 岩口镇 | 88.3 | 67.71 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220701 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 | 88.3 | 20220709 | 竣工决算 | 20220710 | 88.3 | 88.3 | 20.59 | 88.3 | 0 | 67.71 | 0 | 0 | 是
174 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年虎形山瑶族乡水栗凼村红岩至燕子岩道路扩建 | 虎形山瑶族乡 | 500 | 500 | 立项 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本，增加旅游收入 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231
175 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡白水洞村2组至4组道路硬化 | 白水洞村 | 37.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220225 | 20220604 | 是 | 是 | 20220613 | 联合验收 | 37.2 | 20220615 | 竣工决算 | 20220616 | 37.2 | 37.2 | 20 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
176 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村三面两公里的排水渠内部清淤，及渠体加固（清淤土方约600方，渠体加固200方） | 城东村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户61户213人三面所有农田的疏通排水问题，改善生产条件增产增收 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220916 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年-麻塘山乡-油溪坪村-拱桥现至刘*粮屋现河堤改造142米 | 油溪坪村 | 17.8 | 17.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户80户268人出行困难及农田水利灌溉，方便生产生活 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220614 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇石莲村7组-9组道路硬化337米(宽3.5米厚20公分) | 石莲村 | 14.47 | 14.47 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局花门街道办事处托新村托新2.3组托杏冲，8.9组大井头至沙子湾水井渠道，15组焦家塘台渠新建 | 花门街道 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220616 | 是 | 否 | 20220620 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220627 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇周庄村马古崂塘、黄毛崂塘、清淤1000方加护栏50米。清水塘山塘堡坎加固15米 | 周庄村 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 解决22户88人水利农田灌溉、改善人居生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220629 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇芙峰村水圳修建2030米 | 六都寨镇 | 31.4 | 31.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户60户204人300亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220607 | 是 | 是 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220726 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇青庄村3组河坝长加固 | 鸭田镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220810 | 20220106 | 20220611 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220627 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇吉山村9组唐家屋修建排洪渠140米，7组修建排洪渠100米 | 吉山村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助吉山茶叶产业发展，增加农户和脱贫户农业产业收入，增加村级集体经济收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220730 | 20220107 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县_村基础设施_2022年山界回族乡老屋村渠道修建长83米 | 老屋村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田灌溉条件 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇立志村茶叶塘11.12组水渠1000米、规格30*30cm | 立志村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善16户脱贫户59人120亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220618 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇大岭村沙坝坑渠道 | 西洋江镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220622 | 是 | 否 | 20220629 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇南路村5.9组新建排水渠 | 西洋江镇 | 52 | 52 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221220 | 20220106 | 20220613 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年龙家湾7组道路挡土墙13m3，6m钢架水槽，涵洞1处。 | 羊古坳镇 | 1.4 | 1.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行及生产生活条件、节约出行成本 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220315 | 20220506 | 是 | 否 | 20220513 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220525 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡白水洞村岩儿塘水渠硬化 | 白水洞村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220304 | 20220601 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇石塘村毛坪倒虹管道、老虎岩灌溉提升泵、陈家山泄洪圳及水毁渠修复、塘家祖水渠维修 | 西洋江镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220616 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村托家垅1新建渠道 | 西洋江镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年羊古坳镇中团村人居环境整治项目 | 羊古坳镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生产生活条件，提升人居环境及生活水平 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220712 | 20220105 | 20220614 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年南冲村3、4、6、8、9、10、13、14、15组水渠修建1.6KM、水坝修建2座 | 七江镇 | 29.6 | 29.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户水利设施建设，提高群众满意度与幸福感 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220320 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_生活条件改善_2022年红光社区13组水井净化加固 | 红光 | 0.5 | 0.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全饮水生活条件 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221028 | 20220301 | 20220420 | 是 | 否 | 20220428 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220429 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年岩口镇三角村下塘坳、摘梨坳院子里维修水井2座 | 三角村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口15户85人安全饮水问题，改善生产生活条件 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220211 | 20220923 | 20220215 | 20220708 | 是 | 否 | 20220710 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220715 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_生活条件改善_隆回县-周旺镇_生活条件改善_2022年周旺镇车塘铺村院落行人道硬化1322m,房前坪硬化1880㎡，新建3个标准垃圾分类站。 | 车塘铺村 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户人居环境条件，提升群众生活水平 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡老屋村3、4组石板路铺设(370米长、宽3.5米) | 山界回族乡 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本和增加农业生产收入 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221006 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年三阁司镇禾塘村S219至隆武公路村道维修路面24米、涵管6米、挡土墙浆砌石45.76方 | 三阁司镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220422 | 是 | 否 | 20220426 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥麻场居委会19组大塘清淤7500方、环塘机耕道修建长350米、宽3米 | 隆回县 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 解决全村260户1200人，其中脱贫户26户85人300亩农田的水利基础设施，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220702 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇芙峰村大坝修建砌石墙237立方米 | 六都寨镇 | 9.5 | 9.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户12户23人50亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220606 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇大石村9组屋前地面硬化（C25）：41*32.3*0.15；砖砌挡土墙70m；屋边水沟1.0m*0.8m*16.5m； | 大石村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善村居环境条件，丰富村民文娱生活，提升群众幸福指数。 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220620 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇张家铺村渠道维修 | 六都寨镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口60户210人450亩农田灌溉用水问题 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220609 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220618 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年禾木山村2、7组新建水坝一座，修复水渠1200m，垃圾收集点硬化200平米 | 禾木山村 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220126 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局桃花坪街道办事处保和村13组钉眼山塘 | 桃花坪街道 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220915 | 20220112 | 20220620 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局山界回族乡红星村红星村新栗7组高效节水山塘，硬化塘坝 | 山界回族乡 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220921 | 20220106 | 20220612 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇朝阳新村渠道修建1.255公里 | 六都寨镇 | 23.48 | 23.48 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口49户172人260亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇武邵村水渠维修硬化1860米 | 武邵村 | 41 | 41 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220122 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年西洋江镇石塘村院落环境整治 | 西洋江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户人居环境条件，提高生活水平 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220712 | 20220107 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220709 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_生活条件改善_2022年桃花坪街道荆枝村全村院落486户垃圾清扫(41040元)及垃圾清运费(8960元) | 荆枝村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户486户1685人，脱贫户64户212人生活生产垃圾处理，防止环境污染 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220120 | 20221130 | 20220321 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县_村基础设施_2022年山界回族乡落马井村千秋片丁*夫房屋至省道552机耕道硬化 | 山界回族乡 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220309 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村老鸭塘山塘 | 西洋江镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221026 | 20220106 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇立志村茶叶塘11.12组水库内坡硬化220方，浆砌石100方，清淤1000方 | 立志村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善25户脱贫户78人140亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220627 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇潭水村14.15,17组 渠道150米60*60（4.2万），渠道 560米，30*30（8.8万） | 潭水村 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星月村1、溪面鹅卵石铺面2、溪边人行游步道长 | 星月村 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220615 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年禾木山村3、4组水渠修复600m | 羊古坳镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇石桥铺村7、9组、11组、16组（农贸市场）排洪渠改造 | 石桥铺村 | 9.1 | 9.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇车塘铺村1--7组鹭鸶塘公路桥 宽3.5mx跨度2.6m | 车塘铺村 | 4.4 | 4.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产成本 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220626 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022示范农民合作社和示范家庭农场奖补 | 隆回县 | 100 | 100 | 开工 | 2022 | 是 | 带动农户及脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入，提升农民合作社与家庭农场服务功能和自我发展能力 | 县农业农村局 | 县农经站 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220706 |  | 是 | 否
219 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇树竹村1、2、3、4组排水渠维修加固3处130米，13、14、15、16组水毁渠道维修加固220米 | 树竹村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220627 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇石井村1.2组龙间塘维修加固1口 | 石井村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇太平新村村组道路硬化930米 | 太平新村 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220830 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡陈栗村5-10组农田低改渠道长500米、宽0.6米、高0.6米 | 陈栗村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡落马井村香花片安装160PE管道长280米 | 落马井村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年棉花园村修建水圳1744米 | 七江镇 | 31 | 31 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220320 | 20220626 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇金凤山村1、2组河堤维修砌保坎：54.5M*2.4M*1M | 金凤山村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220125 | 20220730 | 20220308 | 20220603 | 是 | 是 | 20220607 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220609 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局望云山林场龙形寺护林点危房改造 | 金石桥镇 | 48 | 48 | 完工 | 2022 | 是 | 改善解决林场职工生活条件，改善林场森林防火条件 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220302 | 20220610 | 是 | 是 | 20220624 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局七江镇元古村C176430524公路安全防护设施防护栏1.8公里 | 七江镇 | 21.6 | 21.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220222 | 20221210 | 20220306 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局木瓜山林场木瓜山工区屋前地面硬化 | 西洋江镇 | 13.3 | 13.3 | 完工 | 2022 | 是 | 满足贫困国有林场建设需要，保证职工正常生活、工作，消除潜在的安全隐患，为秀美林场建设奠定基础 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年高平镇川龙边村9、10、11组修建两条水渠共1000米 | 高平镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20221029 | 20220216 | 20220603 | 是 | 否 | 20220614 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220616 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_鸭田镇2022年石鼓村铺设DN110管道300米 | 鸭田镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220706 | 是 | 否 | 20220711 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 隆回县 |  | 隆回县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金石桥镇2022年导群村水池维修，铺设管道650米 | 导群村 | 1.5 | 1.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。,带动生产,其他 | 县水利局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 1.5 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
232 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_生活条件改善_2022年羊古坳居委会4.5.6.7组改造水源井1口，铺设输水管道3.3km。 | 羊古坳镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇李家村狮子捞安全饮水工程 | 李家村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220910 | 20220317 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇冷溪山村益门1组长冲至益门5组学校旁增铺#75水管5千米 | 冷溪山村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220101 | 20220702 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 | 15 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
235 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_生活条件改善_2022年虎形山瑶族乡水洞坪村6、7组供水提升工程 | 水洞坪村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_新回村Y053430524公路安全防护设施防护栏2.262公里 | 罗洪镇 | 27.14 | 27.14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221215 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局七江镇鸟树下村C116430524公路安全防护设施防护栏2.6公里 | 七江镇 | 31.2 | 31.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221210 | 20220305 | 20220625 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局荷田乡文联村原牛才岭村C137430524公路安全防护设施防护栏0.72公里 | 荷田乡 | 8.64 | 8.64 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221220 | 20220312 | 20220609 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220618 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇易洋村1组搓车道硬化100平方； 2、3、8组院落组道硬化150米*2.5米*20厘米及堡坎、排水沟等附属工程 | 易洋村 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户生活居住出行条件,节约劳动力成本 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇石燕村12.13组铺设配水管道1.7km | 石燕村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升62人饮用水保障，其中脱贫户4户12人。 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220312 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年花门街道太平洲村太平车5.10公塘塘加固 | 太平洲村 | 19.3 | 19.3 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户25户120人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220113 | 20220909 | 20220210 | 20220628 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇凤形村改造配水管道1.5km。 | 凤形村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20221031 | 20220302 | 20220627 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022五罗村村级集体经济奖补 | 金石桥镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业16人 | 县组织部 | 金石桥镇人民政府 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220708 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇大院村新建渠道旗阳1、5、2、6组：长950米，大院2组：100米。小角1、2、9组：长200米。合计：1250米规格50*50*25 | 大院村 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利条件,增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220611 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇城东村木水二组水井1口清淤，对水井周围采用浆砌石加固，设井盖 | 城东村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户日常饮水条件，提升人民生活幸福感 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220909 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022溪莲村村级集体经济奖补 | 北山镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业52人 | 县组织部 | 北山镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_2022年平南村4.5.10、13组，修建水池1座、清水池1座，铺设管道3千米 | 七江镇 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱 贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220322 | 20220702 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局花门街道大塘铺村C254430524公路安全防护设施防护栏1.1公里 | 花门街道 | 13.2 | 13.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221210 | 20220310 | 20220620 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇孙家垅村祠堂桥长24.04米、宽5.5米 | 司门前镇 | 36.89 | 36.89 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220624 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇横金村3组公路保坎3处，混凝土保坎67立方 | 鸭田镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户和农户安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022九牛坳村村级集体经济奖补 | 荷香桥镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业3人 | 县组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220805 | 20220907 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_生活条件改善_2022年西洋江镇章几塘村改造水源井1口。 | 章几塘村 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_生活条件改善_2022年荷香桥镇建桥村原建桥九组和原铁矿三组臭水沟改造500米、门前硬化800平方，购买大垃圾桶20个，小垃圾桶600个,5组防护栏杆200米 | 建桥村 | 27 | 27 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提升群众生活水平 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220625 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2021年北山镇大伍社区渠道维修567米 | 大伍 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入； | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221028 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年荷田乡广溪村8、10组自来水管网建设提升工程 | 广溪村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升62人饮用水保障，新增供水人口191人，其中脱贫户12户38人。 | 县水利局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220113 | 20220910 | 20220211 | 20220622 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022新回村村级集体经济奖补 | 罗洪镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可带动脱贫和监测户发展产业 | 县组织部 | 罗洪镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_公益岗位_2022年司门前镇村级保洁员121人,12个月工资,600元/月.人 | 司门前镇 | 87.12 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 87.12 | 20220711 | 审计决算 | 20220712 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
258 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年市生态环境局隆回分局西洋江流域23个百吨千人饮用水源保护区环境问题整治与保护项目 | 隆回县 | 250 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 农村生活污水治理：五星村、石塘村开展生活污水治理，改善项目所在地居民及项目所在地几所学校学生（其中脱贫户215户820人）生活环境条件 | 邵阳市生态环境局隆回分局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220606 | 是 | 是 | 20220609 | 联合验收 | 250 | 20220612 | 竣工决算 | 20220613 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
259 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2021年北山镇大伍社区村组道路硬化1250米_2021年北山镇大伍社区村组道路硬化981米 | 大伍 | 36 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本；,带动生产 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220617 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 36 | 20220708 | 竣工决算 | 20220711 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
260 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_隆回县_村基础设施_2022年七江镇大虎坪村通畅0.5公里路面宽3.5米 | 七江镇 | 16 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220430 | 20220323 | 20220921 | 是 | 否 | 20220923 | 联合验收 | 16 | 20220926 | 竣工决算 | 20220929 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
261 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局七江镇金寨下村金旺桥新建桥一座长67.08米、宽6.5米 | 七江镇 | 40 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20220509 | 20220518 | 20220810 | 20220525 | 20220705 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 | 40 | 20220720 | 竣工决算 | 20220721 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
262 | 隆回县 |  | 隆回县_公益岗位_2022年六都寨镇村级保洁员工资 | 六都寨镇 | 89.28 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户124人，其中脱贫人口59人就业，增加农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220702 | 联合验收 | 89.28 | 20220704 | 审计决算 | 20220705 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
263 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_公益岗位_2022年滩头镇村级保洁员175人,12个月工资,600元/月.人 | 滩头镇 | 126 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220102 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 126 | 20220710 | 审计决算 | 20220711 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
264 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_公益岗位_2022年桃花坪街道村级保洁员153人,12个月工资,600元/月.人 | 桃花坪街道 | 110.16 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220114 | 20221130 | 20220114 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 110.16 | 20220705 | 审计决算 | 20220706 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
265 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_生活条件改善_2022年横板桥镇立志村漆山5组院落三清三化坪地硬化1500平方，绿化树木100颗，树围100个 | 立志村 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善48户脱贫户182人口院落绿化净化美化环境 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220311 | 20220628 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 30 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
266 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇火花村新建水渠浆砌挡土墙470m,2.5高*0.9宽 | 火花村 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_生活条件改善_2022年荷香桥镇天马山村砖屋院子6、7、8、组2200米左右，用90的水管 | 天马山村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220310 | 20220623 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_村基础设施_2022年桃花坪街道高田村渠道修建：(30*30)文仙3、4、9、11组渠道778m 文仙7、10组渠道730m 高田3、5、7组渠道959m,共2467m | 高田村 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户脱贫户21户80人，110亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220308 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡白水洞村白水洞片区与周朋片区水渠硬化 | 白水洞村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田 水利灌溉等生产条 件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220601 | 20220304 | 20220518 | 是 | 是 | 20220523 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220530 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道叶家村曾家坝和国家坝维修40-6水轮泵一台 | 叶家村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220120 | 20221130 | 20220121 | 20220610 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年斗照楼村14、22组修建电排一座及管道 | 斗照楼村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田灌溉问题，增收增产，提高农业生产产量 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220602 | 20220930 | 20220620 | 20220920 | 是 | 是 | 20220930 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220520 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-兴屋场村-4组-9组太坪至马形道路硬化0.95公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 44.5 | 44.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户26户，108人安全出行，改善生产生活条件问题 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江五星村12.20组新建渠道 | 西洋江镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_生活条件改善_2022年横板桥镇横板桥居委会4、5组46户居民屋前硬化20m*50m*0.2m及附属设施 | 横板桥 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 解决80余户居民出行居住生活条件、卫生状况大幅提升 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220630 | 20220312 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇朝阳新村水坝修建3座 | 六都寨镇 | 2.07 | 2.07 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口10户41人30亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220628 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇石井村3.4组鲤鱼冲，下塘维修加固1口 | 石井村 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江章几塘村管理所-负水谷新建渠道 | 西洋江镇 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221210 | 20220106 | 20220620 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇新村委会后面修建拦河坝长22m,均高1.2m，宽3米 | 马家桥村 | 7.9 | 7.9 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户37户106人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220216 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村5、6组水渠修建长460m*宽30cm*高40cm；维修长50m | 羊古坳镇 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220110 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村桐木塘灌渠1新建渠道 | 西洋江镇 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇1、关帝庙罗家至寨下院八字口渠道202m；2、6组马*成屋边渠道维修长165m；3、9组六湾里山塘维修涵、卧管翻修、内坡硬化、塘底清淤1处；4、3、4组渠道硬化:长200m*0.4m* | 马家桥村 | 18.4 | 18.4 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户37户106人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220116 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇石莲村1组新修水渠长150M | 石莲村 | 2.25 | 2.25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇三塘村13组电排维修1处 | 三塘村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条作，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220310 | 20220617 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇白莲村3组、6组水渠硬化700m，规格30*30；河坝2座；过水桥1座 | 白莲村 | 16 | 16 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道花路洲村5、6、8组渠道拆除重建L144×0.3×0.3；L49x0.4x0.4；60米单边墙拆除重建；维修153m | 花路洲村 | 5.5 | 5.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220118 | 20221130 | 20220308 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_村基础设施_2022年小沙江镇居委会河堤和水渠修建 | 小沙江 | 37 | 37 | 完工 | 2022 | 是 | 有效保障320亩基本农田增产、增收 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220228 | 20220831 | 20220310 | 20220622 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇青庄村4组河坝长加固 | 鸭田镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220817 | 20220106 | 20220616 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇黄新村5、6组铁路冲水库除险加固新建排水棱体40米、溢洪道38米、内坡硬化35m3、人行桥；改造卧管 | 黄新村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善18户脱贫户53人60亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220212 | 20220630 | 20220311 | 20220602 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江南路村1.2.8组山塘 | 西洋江镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221029 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道合龙村2组海阁庄小桥加固、8组岩里冲排洪渠和6组蜜猴里渠道维修 | 花门街道 | 17.5 | 17.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220304 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年斗照楼村新建10组河堤60米（60长x2米高x0.8宽包含转运）30组河堤2处（6米长x3米高x1宽包含转运）20组护坡（31米长x2米高x0.8宽）及涵管铺设（15米，含机械人工） | 七江镇 | 8.5 | 8.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的农田防止水毁，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220320 | 20220516 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220527 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年高家6.7组水渠维修、从六组刘*胜屋边至七组刘*和屋边水坎修建150米，水渠高2米，宽2米，河道两边护坡切保坎，单边需切石料每米1.2立方，总长需切保坎360立方。 | 七江镇 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的农田灌溉问题，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220322 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年花门街道九龙村7、5组道路维修硬化 | 花门街道 | 18.84 | 18.84 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220616 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇石桥铺村4、5、6组水渠维修 | 石桥铺村 | 16 | 16 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221101 | 20220110 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年农村生活垃圾收运 | 隆回县 | 2600 | 2600 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升全县人居环境 | 县农业农村局 | 县人居环境指挥部 | 20211130 | 20220225 | 20221130 | 20220301 | 20220411 | 是 | 是 | 20220413 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220414 | 2600 | 2600 | 1688 | 2600 | 788 | 124 | 0 | 0
296 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇石井村9.12.13.14组水圳新建长350米宽80CM高80CM | 石井村 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道花桥村栗树铺1组山塘清淤长35米，宽27米，深1.1米 | 花门街道 | 3.3 | 3.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇上花园村树仁2组、7组水渠维修200米；安置点空坪硬化10方 | 上花园村 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220731 | 20220304 | 20220607 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 3 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
299 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇芙峰村山塘清淤硬化158立方米砌石墙320立方米 | 六都寨镇 | 26 | 26 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户37户121人220亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇河东村提灌站修建 | 六都寨镇 | 3.5 | 3.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户36户120人70亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220415 | 是 | 否 | 20220424 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220426 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道南山村国家水库渠道维修10处110m(含浆砌石73m3),其中L26xB0.6xH0.6；L84xB0.5xH0.5 | 南山村 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220307 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江石塘村石塘大塘 | 西洋江镇 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220825 | 20220111 | 20220623 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇车塘铺村（1）楼冲灌溉水渠维修680m；（2）白水塘灌溉水渠维修1080m；（3）大院子背后灌溉水渠维修900m | 车塘铺村 | 4.83 | 4.83 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220613 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡陈栗村2.3.4组农田低改渠道120米 | 陈栗村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220312 | 20220611 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年羊古坳镇中团居委会19、20、23组桥梁修建 | 中团 | 11.2 | 11.2 | 完工 | 2022 | 是 | 解决145户460人其中脱贫户27户116人安全出行、改善生产生活条件和人居环境 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220113 | 20220811 | 20220211 | 20220615 | 是 | 否 | 20220624 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年龙庄村9组、14组排水渠硬化325米 | 龙庄村 | 10.5 | 10.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入. | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇清水村320国道至九江龙院落通组硬化长410米、宽3.5米 | 清水村 | 16.4 | 16.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220301 | 20220508 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220527 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年高平镇棋坪村新建蓄水池2座，管道延伸1100米 | 高平镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220705 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇渭溪村10组渠道修建共0.73公里，其中(宽40cmX高40cm)硬化维修0.5公里，(宽30cm×高30cm)硬化维修0.23公里 | 渭溪村 | 12.7 | 12.7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户和农户160亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_公益岗位_2022年周旺镇村级保洁员74人,5个月工资,600元/月.人 | 周旺镇 | 53.28 | 53.28 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇蔡花村5组、6组、7组灌溉水渠硬化1200米，宽0.4米，高0.3米 | 蔡花村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220304 | 20220612 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 25 | 20220622 | 竣工决算 | 20220622 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
312 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇万和村1.2.3.4组安全饮水提升工程 | 万和村 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，节约劳动成 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220110 | 20220701 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇石山湾村义官铺桥长147.16米、宽6米 | 司门前镇 | 70 | 70 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220901 | 20220219 | 20220622 | 是 | 是 | 20220630 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇北山社区1、北山1、2组电排出水管更换62米；2、水渠挖开翻新硬化长800米(30*35cm)；3、报谷领山塘清淤及硬化。厚度10公分。 | 北山 | 25.4 | 25.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_湾田村C395430524公路安全防护设施防护栏2.7公里 | 北山镇 | 32.4 | 32.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221214 | 20220301 | 20220615 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_生活条件改善_2022年-麻塘山乡-兴屋场村-7组打井1口，铺设输水管道0.8km | 兴屋场村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升千余师生饮用水保障，其中脱贫学生182人。 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_高坪镇2022年雪界村修建高压水池1座、引水深井2处，铺设管道2100米 | 隆回县 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局望云山林场石半寺工区屋前地面硬化 | 金石桥镇 | 48.2 | 48.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善林场职工生活条件，带动周边乡村生态建设 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220628 | 是 | 是 | 20220702 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇黄金井村水美湘村建设项目 | 黄金井村 | 199 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县乡村振兴局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220620 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 199 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_生活条件改善_2022年温塘村改造水源井，铺设输水管道 | 温塘村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220103 | 20220630 | 20220110 | 20220526 | 是 | 否 | 20220609 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_富延村9、10、11组通畅2公里路面宽3.5米 | 高平镇 | 64 | 64 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221028 | 20220106 | 20220618 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220708 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_竹元村C393430524公路安全防护设施防护栏1公里 | 北山镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221216 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局荷香桥镇雷河村C498430524公路安全防护设施防护栏1.2公里 | 荷香桥镇 | 14.4 | 14.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221201 | 20220301 | 20220628 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年九佳村山塘清淤硬化 | 九佳村 | 13.5 | 13.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇峡溪村城溪3组供水提升工程 | 峡溪村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220614 | 是 | 否 | 20220624 | 联合验收 | 10 | 20220628 | 竣工决算 | 20220629 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
326 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_产业发展_配套设施项目_2022年北山镇北山社区1、北山3、5组电排机房设备维修一套，及电排出水管68米，2、水坝渠口硬化加固长100米(40*35cm)；3、水坝渠口尾砌石墙长2米，高3米，下底1.5米上1米； | 北山 | 9 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口35人150亩农田水利灌溉条件,带动生产 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 | 9 | 20220608 | 竣工决算 | 20220610 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
327 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇三星村1、2、7、8组河堤浆砌块石挡土墙(包含填土方)，长270米，高3.5米(含水下基础深度1米)底部宽1.65米，顶部宽0.55米，平均宽1.1米，共1040方 | 三星村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220730 | 20220210 | 20220626 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇严胜村7组至8组延伸至望云山道路硬化470m、3.5米宽 | 罗洪镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年西洋江镇碧山至桃梨农村供水改造提升工程 | 西洋江镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升人口865人，新增农村供水受益人口612人，其中脱贫户60户190人。 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220107 | 20220818 | 20220210 | 20220703 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年花门街道办事处麒麟村3组渠道工程 | 麒麟村 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | "解决脱贫 户22户106人60亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收" | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220114 | 20220819 | 20220120 | 20220702 | 是 | 是 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022太平洲村8组至村部入口幸福院落建设 | 花门街道 | 27.8 | 27.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_和盛村3组、7组通畅0.38公里路面宽3.5米 | 三阁司镇 | 12.1 | 12.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220106 | 20220622 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年罗洪镇梓木溪村9组龙上至龙眼冲通达公路修建300m，宽4.5m，其中 150米石方开挖 | 罗洪镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇卧龙村人居环境整治 | 卧龙村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村村容村貌促进垃圾不落地的政策落实。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220727 | 20220105 | 20220610 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 | 2 | 20220626 | 审计决算 | 20220628 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
335 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022雷峰村4组幸福院落建设 | 羊古坳镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022九牛坳村1、2、3、4、6、9组幸福院落建设 | 荷香桥镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_隆回县_村基础设施_2022年桃花坪街道书院村小壶洲公路桥新建桥梁一座全长88.8米，桥梁全宽6.5米 | 桃花坪街道 | 200 | 200 | 完工 | 2022 | 是 | 原胡家3组新建桥梁一座全长88.8米，桥梁全宽6.5米，改善农户和脱贫户生产、生活、交通条件，增加农业生产收入。保证生命财产安全 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220105 | 20220830 | 20220107 | 20220628 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_横排村Y013430524公路安全防护设施防护栏3.13公里 | 麻塘山乡 | 37.56 | 37.56 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221216 | 20220301 | 20220612 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局荷香桥镇鸟水村C501430524公路安全防护设施防护栏0.3公里 | 荷香桥镇 | 3.6 | 3.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221210 | 20220320 | 20220628 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年六都寨镇大东山旅游滑翔基地起飞场建设 | 六都寨镇 | 179.44 | 179.44 | 开工 | 2022 | 是 | 改善旅游设施，丰富隆回旅游新业态，旅游人次同比增长30%左右 | 县文旅广体局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220701 | 20221230 | 20220701 | 0 | 是 | 是
341 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县_公益岗位_2022年七江镇各村级保洁员113人,12个月工资,600元/月.人 | 七江镇 | 81.36 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220320 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 81.36 | 20220707 | 审计决算 | 20220708 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
342 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村4、10组庭院改造1个 | 羊古坳镇 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220320 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 | 30 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
343 | 隆回县 |  | 隆回县_就业扶贫_2022年对外出务工的脱贫劳动力（监测对象）发放一次性交通补贴 | 隆回县 | 140 | 60 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户就业，增加农户和脱贫户收入 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220615 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 140 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 140 | 140 | 80 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 否
344 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_生产项目_隆回县2022年 以工代赈示范工程（小沙江镇龙瑶幽谷花卉旅游产业配套道路建设项目） | 小沙江镇 | 185 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 完善旅游景区配套基础设施，巩固旅游发展，改善旅游环境，农户通过旅游增收 | 县发改局 | 县发展和改革局 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220708 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 185 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 185 | 185 | 85 | 185 | 0 | 100 | 0 | 0 | 是
345 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022雷峰村5.6.7.8组庭院改造2个 | 羊古坳镇 | 28 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 打造脱贫户37户65人的院落，提高生活质量，提升村容村貌 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220320 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 28 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
346 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_公益岗位_2022年荷香桥镇村级保洁员126人,12个月工资,600元/月.人 | 荷香桥镇 | 90.72 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220628 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 90.72 | 20220711 | 审计决算 | 20220712 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
347 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年大水田乡苗竹村8、9、10组供水提升工程 | 苗竹村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220221 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220718 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局花门街道办事处花桥村栗树铺1.2.8组排水渠维修 | 花门街道 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220628 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年六都寨金龙温冲村铺设管道1500米 | 六都寨镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 新增农村供水受益人口422人饮用水保障，其中脱贫户24户75人。 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220712 | 是 | 否 | 20220714 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220718 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇石莲村4组整修挡水坝1 | 罗洪镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221123 | 20220106 | 20220608 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220623 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇学堂湾村渠道改造 | 学堂湾村 | 44.4 | 44.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220112 | 20220702 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇麻罗村3组水渠硬化1000米(宽30cm×高30cm) | 麻罗村 | 12.5 | 12.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220302 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村1组老屋场整修挡水坝 | 鸭田镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220818 | 20220106 | 20220627 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇港洪村渠道修建2.019公里 | 六都寨镇 | 32.7 | 32.7 | 完工 | 2022 | 是 | 为解决改善脱贫人口43户136人301亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220623 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇双龙村洞坎上至韩家田村道沿线河堤加固及挡土墙250m3 | 双龙村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入和改善出行条件 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 隆回县 |  | 隆回县_危房改造_2022年农村危房改造 | 隆回县 | 600 | 600 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农村低收入群体等重点对象208户住房安全保障 | 县住建局 | 县住建局 | 20211130 | 20220106 | 20220928 | 20220108 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 600 | 600 | 393 | 600 | 102 | 105 | 0 | 0
357 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道合龙村8组岩里冲渠道长693米，高1米，厚0.15米,垮塌处M7.5浆砌石墙挡土墙长10米，高1.6米，上宽0.6米，下宽0.8米 | 花门街道 | 32.5 | 32.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220304 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_隆回县_村基础设施_2022年周旺镇群胜村2.3.14.13组水圳新建长145米宽30CM高30CM | 群胜村 | 2.2 | 2.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220619 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县_公益岗位_2022年-麻塘山乡-村级保洁员工资-村级保洁员33人,12个月工资,600元/月.人 | 麻塘山乡 | 23.76 | 23.76 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户33人，其中脱贫人口20人就业，增加农户和脱贫户收入 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇横板桥居委会庄上8、9组，12、13组两口山塘挡土墙360方、清淤1000方 | 横板桥 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 解决水利应急灌溉等生产条件、增加渔业收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220625 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇河东村山塘清淤硬化4口 | 六都寨镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户30户98人70亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220410 | 是 | 否 | 20220421 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220426 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_产业项目_2022中团17、21、22组修建灌溉渠道全长400m | 羊古坳镇 | 8.8 | 8.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户39户158人220亩农田在旱季严重缺水问题，增加粮食产量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220610 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 隆回县 |  | 隆回县_公益岗位_2022年大水田乡保洁员工资 | 大水田乡 | 22.32 | 22.32 | 完工 | 2022 | 是 | 村级保洁员31人,12个月工资,600元/月.人 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220702 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220706 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇清水村清水6组陈麻塘大山塘维修1口 | 清水村 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村开水塘至安托里渠道500m,规格：50cm*50cm | 白居村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村卢家开水塘水渠、荷叶塘中干冲、12组黄年春田边水渠共350米长 | 白居村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221030 | 20220303 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇清水村清柏公路至梅花岭院落通组公路硬化长190米、宽3.5米 | 清水村 | 7.6 | 7.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220101 | 20220505 | 是 | 否 | 20220513 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220520 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局七江镇建华村建华1.2.3.10组提灌站、泵房修建、机电安装 | 七江镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221026 | 20220106 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年北山镇新屋村坝上桥长23.84米、宽6.5米 | 北山镇 | 46.49 | 46.49 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村10组11组屋前地面硬化460平方，20CM 厚 | 白居村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活环境，提高生活幸福度 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇五星村15.16.21组新建渠道 | 西洋江镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221230 | 20220106 | 20220408 | 是 | 否 | 20220413 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220420 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇滩头村塘边3组月光塘清淤加固 | 滩头村 | 9.2 | 9.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，节约出行成本 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220307 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道红星村2组渠道500米0.3*0.4；坝闸4座 拦水坝闸一座；辰溪塘水库渠道L483×0.3×0.4，其中路石涵11m×0.6×0.6，维修27m，新建445m； 12组分水口及1 | 红星村 | 25.1 | 25.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220302 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年龙家湾9、10组至村经济场公路两边石砌挡土墙650m3 | 羊古坳镇 | 41.5 | 41.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行及生产生活条件、节约出行成本 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220720 | 20220315 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局麻塘山乡兴屋场村9组、10组硬化塘坝 | 麻塘山乡 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220824 | 20220112 | 20220625 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-横排村-1-2组新建河堤1100方。 | 横排村 | 42 | 42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户40户140人，脱贫户26户89人320亩农田水利灌溉，改善生产条件，增产增收 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220304 | 20220620 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年大水田乡香溪村马路边水沟清理及地面平整绿化 | 香溪村 | 46 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 提高脱贫户和农户的人居环境条件，增加村民幸福感 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220728 | 20220221 | 20220623 | 是 | 是 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江南路村13.15.15.16.17组山塘 | 西洋江镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220112 | 20220410 | 是 | 否 | 20220418 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220422 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇石桥铺村马氹里排洪渠维修 | 石桥铺村 | 9.3 | 9.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇立志村9.10组王南冲水库内坡塘底硬化500方，浆砌石300方，清淤2000方 | 立志村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善38户脱贫户146人180亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220618 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村2组涵管174米 | 白居村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利排水等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇中黄信村17组硬化塘坝 | 高平镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220825 | 20220112 | 20220630 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇1、龙水炼村向阳水库溢洪渠道维修38m2、龙水炼17组谭山塘新建涵管新建15.7m*5m*3m、渠道修建300m、铺砂300m； | 龙水炼村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户584户266人250亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收； | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220115 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江章几唐石竹塘山塘 | 西洋江镇 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220831 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220510 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇飞蛾潭村河堤维修3处 | 六都寨镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口29户61人135亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220618 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道托新村11组渠道长100米，宽0.5米，高0.7米。12组水渠长50米，宽0.3米，高0.4米 | 花门街道 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220304 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年岩口镇添壁村水源井建设 | 岩口镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升农村供水受益人口122人饮用水保障，其中脱贫户8户21人。 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220704 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_生活条件改善_2022年罗洪镇巴油村1至4组水源井1处，清水池一座。14组过滤池一个。14组管道700米。5组、11组过滤池1个 | 巴油村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇北山社区北山5组马塘山塘砌石墙长45米，深2.5米，下底1.5米上1米； | 北山镇 | 4.5 | 4.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022托新村村级集体经济奖补 | 花门街道 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业58人 | 县组织部 | 花门街道办事处 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220805 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇梅花山村11组坝水洞水坝1处(砌石墙):10m*2m*3m； 水渠700m(30cm*30cm) | 梅花山村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220125 | 20220730 | 20220225 | 20220523 | 是 | 是 | 20220526 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220527 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥镇 立志村清洁流域治理项目 | 横板桥镇 | 210 | 210 | 完工 | 2022 | 是 | 每年新增直接经济效益74.67万元，其中水保林18.9万元，经果林43.6万元，封禁治理12.17万元。受益人口2760人，其中脱贫人口75户281人 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220913 | 20220105 | 20220627 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_龙洲村羊古山牌坊至9、10组窄改宽0.7公里加宽1.5米 | 三阁司镇 | 14.7 | 14.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220106 | 20220930 | 20220118 | 20220602 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220616 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_司门前镇2022年双龙村7、8组水源处理，5组水源改造，修建水池一座 | 司门前镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220630 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220709 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年滩头镇城东村杨桐山水井改造 | 城东村 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善城禾5、6组脱贫户15户，41人饮水条件 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220113 | 20220820 | 20220120 | 20220625 | 是 | 否 | 20220630 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022桥家湾村村级集体经济奖补 | 麻塘山乡 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业25人 | 县组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221231 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年小型水库维修养护项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 打造80座水库优美水库环境；创新管理手段、创新管护模式、创新考核评价激励机制；“规范三项工作”落实“四项措施” | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220809 | 20220105 | 20220616 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局三阁司镇段家庄村C324430524公路安全防护设施防护栏1.6公里 | 三阁司镇 | 19.2 | 19.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221201 | 20220320 | 20220622 | 是 | 否 | 20220626 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇洞下村连心路硬化600米长*4.5米宽*20公分厚+窄改宽65米*2.5米*20公分厚 | 洞下村 | 34.2 | 34.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220610 | 是 | 否 | 20220623 | 联合验收 | 34.2 | 20220627 | 竣工决算 | 20220627 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
400 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇黄金井村9组、10组、迎风坪公路硬化465米，16组公路砼化55立方 | 黄金井村 | 20.8 | 20.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户81户284人子女学生上学安全出行问题，改善群众生产生活条件 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 | 20.8 | 20220712 | 竣工决算 | 20220712 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
401 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡四角田村4、5组杨柳树下至拱桥边道路硬化880米(3.5×0.18) | 四角田村 | 41.46 | 41.46 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220625 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇大石村4、6、8、11组（庙山里至芭蕉垄）通达公路：4.5m*3km | 大石村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件.节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220629 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年_水利局_千吨万人水厂消毒设备更新 | 隆回县 | 42 | 42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220115 | 20221031 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220707 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_西洋江镇2022年三和村修建3级蓄水池，铺设管道2000米 | 西洋江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220702 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_生活条件改善_2022年岩口镇继志村供水工程铺设输配水管网8370m | 继志村 | 30.8 | 30.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户79户221人饮水问题,改善生活条件 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220110 | 20220615 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇武邵村公路通达1360米 | 武邵村 | 14.5 | 14.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220301 | 20220610 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-油溪坪村-17-18组、8组通达公路0.39公里 | 油溪坪村 | 2.7 | 2.7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户42户136人出行困难,方便生产生活 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220621 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_生活条件改善_2022年西洋江镇田心桥村新建小储水池一个，铺设饮水管道1200米 | 田心桥村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年高平镇上坪村4.5.6.10组：双*丘至邹*平田边河堤修建 | 上坪村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 保护120户560人（脱贫户40户136人）300亩农田不受洪涝灾害影响和改善水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220108 | 20220818 | 20220211 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年大水田乡香溪村2组3.3公里道路碎石垫层（2厘米厚）及压实整平 | 香溪村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户和农户安全出行，节约出行成本 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220221 | 20220616 | 是 | 否 | 20220625 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 隆回县 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 预防山洪灾害、保障人民群众生命财产安全 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220630 | 20220108 | 20220610 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年水资源节约保护项目 | 隆回县 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 节水器具补换企业3家、农业（灌区）1个、小区3个、单位和学校30家 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220630 | 20220105 | 20220617 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年罗英村1、6、8、10、12组庭院改造4处 | 羊古坳镇 | 23.2 | 23.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户81户295人生活条件，提升村级整体形象、丰富村民精神生活 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220320 | 20220609 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_彭升村断头路通畅0.9公里路面宽3.5米 | 高平镇 | 28.8 | 28.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_21组刘*建屋边至19组袁*屋边道路硬化长1500米，路面宽3.5米 | 高平镇 | 48.3 | 48.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220315 | 20221216 | 20220328 | 20220620 | 是 | 是 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年南岳庙镇新家桥村渠道维修580米 | 新家桥村 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉，引水条件 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20221231 |  |  | 20220712 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220719 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022朝阳新村村集体经济奖补 | 六都寨镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业13人 | 县组织部 | 六都寨镇人民政府 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220810 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年街道三清农家三化 | 隆回县 | 300 | 300 | 开工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升全县人居环境 | 县农业农村局 | 县人居环境指挥部 | 20211130 | 20220105 | 20221230 | 20220107 | 0 | 是 | 是
419 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥镇柳山村陡车桥长59.08米、宽6.5米 | 横板桥镇 | 115.2 | 115.2 | 开工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220111 |  | 是 | 是
420 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022坦联村6、7、8、9、10、11、12组幸福院落建设 | 滩头镇 | 150 | 150 | 开工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220707 | 0 | 是 | 是
421 | 隆回县 |  | 隆回县_教育扶贫_2022年雨露计划职业教育补助 | 隆回县 | 2000 | 1147.8 | 完工 | 2022 | 是 | 对本县脱贫户家族子女，落实帮扶助学补助政策,提高脱贫户家族子女文化水平 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220101 | 20221230 | 20220301 | 20220408 | 是 | 否 | 20220412 | 联合验收 | 2000 | 20220413 | 审计决算 | 20220414 | 2000 | 2000 | 852.2 | 2000 | 900 | 247.8 | 0 | 0 | 否
422 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_生活条件改善_2022年西洋江镇大岭村江现片院落 砖砌、粉刷花坛及种植花草 | 大岭村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户人居环境 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局岩口镇旺山河村9组、11组高效节水山塘，硬化塘坝 | 岩口镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220818 | 20220106 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_村基础设施_2022年小沙江镇岩背村3组、5组组道修建挡土墙730m3 | 小沙江镇 | 31.2 | 31.2 | 完工 | 2022 | 是 | 解决210户880人农户安全出行问题 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220305 | 20220603 | 是 | 是 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_生活条件改善_2022年小沙江镇岩背村1、2、3、8组示范院落建设 | 小沙江镇 | 28 | 28 | 完工 | 2022 | 是 | 改善371户1244人农户生产生活条件 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220306 | 20220605 | 是 | 否 | 20220614 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇金塘村金塘 4、8组巴子山水圳修建硬化长571.6米，金塘5、6组雷打石水圳修建硬化长460米 | 金塘村 | 19.6 | 19.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220730 | 20220111 | 20220701 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇16组钻洞800多米，铺设直径300cm输水管道800米。 | 添壁村 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户92户290人400亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220224 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇双龙村水渠硬化 | 双龙村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇李子坳新村13组公路通达1.2公里 | 鸭田镇 | 8.4 | 8.4 | 完工 | 2022 | 是 | 解决33户136人脱贫人口的出行问题,方便生产生活 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局南岳庙镇太平新村6-12组高效节水山塘，硬化塘坝 | 南岳庙镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220914 | 20220106 | 20220615 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇大柱村板屋亭水库电排水管长350米 | 大柱村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县_村基础设施_2022年鸭田镇麻罗村12组水渠硬化1200米(宽30cm×高30cm) | 麻罗村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇港洪村山塘硬化145立方米 | 六都寨镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 为解决改善脱贫人口11户41人50亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年罗洪镇芭蕉山村4、5组排水渠130m | 芭蕉山村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220730 | 20220112 | 20220629 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年双桂村1.2.3.5.6.7组新修水渠40*40，1900米。 | 七江镇 | 33.5 | 33.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220322 | 20220627 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年青龙江村20、21、22、23、25组水渠硬化 | 青龙江村 | 28.5 | 28.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221210 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇清水村猪丝塘大坝外坡维修1口 | 清水村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇龙子岩水渠维修和翻建1480m | 星塘村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口54户194人400亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇白居村雁鹅二组供水工程 | 白居村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，节约劳动力成本 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220910 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇太平新村新建道路950米 | 太平新村 | 13.7 | 13.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220824 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年周旺镇群胜村2组山塘维修加固1口 | 群胜村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户人口户数18户62人75亩农田水利灌溉问题 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年棉花园村水圳修建共计1062米；(其中1.2.3组修2022年棉花园村建水圳700米，4组100米，5组262米)规格40x40x10公分；三四组水坝一座 | 七江镇 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220320 | 20220617 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥镇立志村1.2.3.4组李子冲水库内坡塘底硬化200方，石方开挖150方，排水棱体一个 | 立志村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善45户脱贫户162人240亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220621 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年鸭田镇柘溪村修建过滤池一座，蓄水池一座，水管3000米 | 鸭田镇 | 6.5 | 6.5 | 完工 | 2022 | 是 | 新增农村供水受益人口180人，其中脱贫户13户31人。 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220702 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022九牛坳村集中居住点和春晖公园幸福院落建设 | 荷香桥镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇锦旺村12-14组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网3710M | 锦旺村 | 13.1 | 13.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220301 | 20220616 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局北山镇莫家村2、7、9组高效节水山塘，硬化塘坝 | 北山镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220818 | 20220113 | 20220616 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江大岭村沙坝坑河坝维修1座，浆砌和砼 | 西洋江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220819 | 20220106 | 20220609 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江南路村1.2.8组河坝维修1座，浆砌和砼 | 西洋江镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220813 | 20220106 | 20220608 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局羊古坳镇刘家排村11组河坝长加固，C20砼埋块石砌筑 | 羊古坳镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220908 | 20220112 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇群胜村4.6.7.8.9.10.组山塘加固3口 | 群胜村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年横板桥镇横板桥居委会12、13组一口山塘清淤2000方，安装220米防护栏，路面平整铺砂160米 | 横板桥 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 解决水利应急灌溉等生产条件、增加渔业收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220703 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇天马山村向阳庄林场、桥头到将子坳、罗桐公路和桐张公路维修1公里，砌保坎70米、向阳庄小学挡土墙36个方 | 天马山村 | 7.5 | 7.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善村民的交通出行，解决全村人的交通安全 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇九牛坳村1、4、7、8组山塘安装安全景观护栏507米 | 九牛坳村 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年罗洪镇芭蕉山村7、10组道路硬化长1100m，宽3.5m，厚度0.2米 | 罗洪镇 | 42 | 42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户生活居住出行条件,节约劳动力成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220713 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年龙家湾村2、4、8、10、11、14组院落水沟硬化477m | 羊古坳镇 | 7.1 | 7.1 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户生产生活条件，改善农村人居环境 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220320 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年西洋江镇石塘村马下皮、老祖山至塘坝现、白杨冲等水圳硬化700米 | 石塘村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220730 | 20220110 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年西洋江镇苏河村2-14组道路硬化长1250米，宽3.5米 | 西洋江镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220610 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇飞蛾潭村山塘硬化6口，140立方米 | 六都寨镇 | 7.7 | 7.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口35户73人135亩农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年荷田10组山塘修复1口 | 荷田村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220930 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_"2022年桃花坪街道雅里村14、20组排水渠L160×B0.8×H1.0；7、8、11组机耕桥一座 7、8、11组渠道维修1800m" | 雅里村 | 16.5 | 16.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220116 | 20221130 | 20220303 | 20220623 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_花门街道九龙村9-11组刘*雄屋前至杨*专屋前道路硬化长160米、宽3.5米，刘*美屋前至邹*明屋前道路硬化长160米、宽3.5米 | 花门街道 | 31.16 | 31.16 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20220730 | 20220301 | 20220616 | 是 | 是 | 20220718 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220722 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2021年北山镇北山社区北山6、7组半泥塘山塘清淤；及硬化300平方米，厚10公分； | 北山镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局九龙山林场芹山塘和烂茅坑两工区自来水工程 | 岩口镇 | 24.4 | 24.4 | 完工 | 2022 | 是 | 满足贫困国有林场建设需要，保证职工正常生活、工作，消除潜在的安全隐患，为秀美林场建设奠定基础 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220120 | 20221130 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇杨桥村袁*立屋边至邹*和屋边公路维修堡坎：118.2m*2.15m*4.5m | 杨桥村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220619 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年_水利局_百吨千人水厂净化消毒设备置安 | 隆回县 | 84 | 84 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220115 | 20221031 | 20220225 | 20220703 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220708 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇城东村城禾七组高位水池及挡土墙建设 | 城东村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户日常饮水条件，提升人民生活幸福感 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220910 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_生活条件改善_2022年金石桥镇上花园村石苗3组自来水新建1米×1米净水池一个，铺设水管1200米；树仁花马盈安置点新建水源铺设管道1000米 | 上花园村 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220101 | 20220621 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 | 9 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
469 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_远山村C533430524公路安全防护设施防护栏3.5公里 | 西洋江镇 | 42 | 42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221214 | 20220301 | 20220610 | 是 | 是 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局三阁司镇葫芦冲村C348430524公路安全防护设施防护栏1.4公里 | 三阁司镇 | 16.8 | 16.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221208 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220703 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局花门街道黄河村C256430524公路安全防护设施防护栏1.2公里 | 花门街道 | 14.4 | 14.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221202 | 20220301 | 20220612 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇杨桥村袁*贵屋边至袁*立屋边公路维修堡坎:118.2m*2.15m*4.5m | 杨桥村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220627 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_2022年水西村新建水源井1口，蓄水池2座，铺设输水管道1.5km。 | 七江镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220320 | 20220625 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_金石桥镇2022年上花园村新修蓄水池1座，铺设管道1500米 | 金石桥镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220704 | 是 | 否 | 20220710 | 联合验收 | 5 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
475 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年林业局白马山林场磨子坪工区危房改造 | 小沙江镇 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善林区职工管护森林居住条件，提升职工工作时生活水平 | 隆回县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220301 | 20221201 | 20220310 | 20220621 | 是 | 是 | 20220629 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_生活条件改善_2022年虎形山瑶族乡四角田村供水改造 | 四角田村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_公益岗位_2022年鸭田镇村级保洁员64人,12个月工资,600元/月.人 | 鸭田镇 | 46.08 | 46.08 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220711 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年高平镇大田村曾家至寺龙河堤修建：750m*1m*1m共750立方 | 高平镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 减少自然灾害，改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220217 | 20221020 | 20220301 | 20220518 | 是 | 否 | 20220523 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220525 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇洞木亭村河道清淤和河坝维修 | 洞木亭村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户50户260人75亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220112 | 20220813 | 20220211 | 20220621 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇柏林村黄济塘维修 | 柏林村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 确保120亩基本农田的灌溉，惠及村民65户，增加脱贫户12户，40人的农业收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220825 | 20220211 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇堂下桥村改造蓄水池1座，改造输配水水管道5.8km。 | 堂下桥村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20221031 | 20220308 | 20220623 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_生活条件改善_2022年高平镇红锦村横岭水厂修建进水坝1处、100立方蓄水池1座、100立方净化池1座、20立方冲沙池1座、110#供水管2000米 | 红锦村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220831 | 20220305 | 20220623 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_生活条件改善_2022年虎形山瑶族乡虎形山村1、2组供水提升工程 | 虎形山村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_大水田乡2022年苗竹村修建水池3座，铺设管道3600米 | 大水田乡 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220706 | 是 | 否 | 20220712 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220714 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_生活条件改善_2022年桃花坪街道小水塘村柳桥2、4组水井1口 | 小水塘村 | 5.3 | 5.3 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户56户157人饮水安全 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220108 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_生活条件改善_2022年滩头镇李家村石神岭安全饮水扩建工程 | 李家村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220916 | 20220317 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇城东村城禾老院子大塘维修 | 城东村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户20户，83人的出行，改善村民的人居环境，大力推进美丽乡村工作 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220121 | 20220916 | 20220212 | 20220616 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇立志村15.16.17.19组加压泵站1处及加压泵。 | 立志村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升805人饮用水保障，其中脱贫户42户161人。 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220312 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_配套设施项目_北山镇2022年梅荷湾村渠道修建850米_北山镇2022年梅荷湾村渠道修建820米 | 北山镇 | 49 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入,带动生产 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220624 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 | 49 | 20220706 | 竣工决算 | 20220708 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
490 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇碧云泉村河道清淤改造 | 碧云泉村 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户97户320人420亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220218 | 20220923 | 20220222 | 20220616 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年花门街道太平洲村太平车2组公塘维修加固 | 太平洲村 | 12.1 | 12.1 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户8户40人50亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220114 | 20220916 | 20220210 | 20220625 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡民族村对民族村少数民族村寨院落进行改造，改善少数民族同胞居住环境 | 民族村 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 改善少数民族同胞居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局三阁司镇沙坪村C328430524公路安全防护设施防护栏0.9公里 | 三阁司镇 | 10.8 | 10.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221130 | 20220308 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇棋坪村1、维修谭家湾水坝闸门2.7M*1.5M； 2、维修谭家湾至台上水圳100米(30c*30cm)； 3、新建谭家湾至拓木溪水圳300米(40cm*40cm) | 棋坪村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220627 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县-鸭田镇_村基础设施_2022年鸭田镇横金村1.2.3.4.8.9组通组公路硬化长0.66公里*宽3.5米 | 鸭田镇 | 23 | 23 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户和农户安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_2022年斗照楼旱厕拆除100座，改厕40座，道路清障3公里，河道清理3公里，院落清扫40处 | 七江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改变全村环境卫生状况，提高整村卫生面貌，使全村卫生厕所达标 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220531 | 20220320 | 20220505 | 是 | 否 | 20220512 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220518 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022丰年村村级集体经济奖补 | 司门前镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业20人 | 县组织部 | 司门前镇人民政府 | 20220507 | 20220701 | 20221230 | 20220706 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_章几塘村公路安全防护设施防护栏0.28公里 | 西洋江镇 | 3.36 | 3.36 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221215 | 20220301 | 20220606 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022中黄信村村级集体经济奖补 | 高平镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可吸收脱贫和监测人口就业82人 | 县组织部 | 高平镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022九牛坳村新街幸福院落建设 | 荷香桥镇 | 27 | 27 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年六都寨镇大东山旅游滑翔基地降落场建设 | 芙峰村 | 120.56 | 120.56 | 开工 | 2022 | 是 | 成立合作社，带动当地农户开办农家乐、出售农副产品等增收 | 县文旅广体局 | 六都寨镇人民政府 | 20220508 | 20220701 | 20221231 | 20220701 | 20221206 | 是 | 否
502 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_2021年度木瓜山灌区续建配套与节水改造项目 | 隆回县 | 1600 | 800 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220106 | 20220603 | 是 | 是 | 20220617 | 联合验收 | 1600 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 0 | 87 | 0 | 713 | 是
503 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_生产项目_2022年辣椒 蔬菜 加工基地建设项目 | 枫井坪村 | 25 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收,就业务工,带动生产,帮助产销对接 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221031 | 20220516 | 20220802 | 是 | 否 | 20220805 | 联合验收 | 25 | 20220818 | 竣工决算 | 20220818 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否
504 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_公益岗位_2022年北山镇保洁员工资 | 北山镇 | 65.52 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 65.52 | 20220710 | 审计决算 | 20220711 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
505 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村城禾表塘院子25户房屋前后坪硬化2000平方及相关配套设施美化绿化建设 | 城东村 | 41 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户20户51人，还有普通农户共计223人的人居环境，大力推进美丽乡村建设 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220916 | 20220315 | 20220623 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 | 41 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
506 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年虎形山乡美丽乡村院落及人居环境整治 | 虎形山瑶族乡 | 150 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善人民群众居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平。 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220107 | 20220920 | 20220110 | 20220706 | 是 | 是 | 20220712 | 联合验收 | 150 | 20220715 | 竣工决算 | 20220716 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
507 | 隆回县 |  | 隆回县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年金石桥镇黄金井村村部至学校挡土墙6处210立方，防护栏106米及其他人居环境改善设施等 | 黄金井村 | 28 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 带动生产,其他 | 县乡村振兴局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20221101 | 20221231 | 20221101 | [5 empty] | 28 | 20221205 | 竣工决算 | 20221206 | 28 | [7 empty] | 是
508 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022雷峰村10组超级稻基地建设 | 羊古坳镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_生活条件改善_2022年荷香桥镇建桥村原铁矿村5组到原建桥2组两旁房屋门前硬化16户2000平方，垃圾收集点的硬化70平方 | 建桥村 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220623 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_2022年高家4组刘*砚等院落屋前地面硬化800平方米 | 七江镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220720 | 20220322 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇天马山村山塘清淤、硬化和维修水渠 | 天马山村 | 46.5 | 46.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇横板村6组硬化塘坝 | 鸭田镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220817 | 20220112 | 20220609 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220623 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_村基础设施_2022年小沙江镇白银村10组道路硬化长280米宽4.5米 | 白银村 | 12.6 | 12.6 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户8户26人、其它农户32户108人，安全出行，改善生产条件 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220304 | 20220606 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇1、2组彭*继屋边至2组彭*庚屋边村道硬化长160m；2、5组彭*炳屋边至3组彭*亮村道硬化长130m；3、6组彭*群屋边至4组彭*础屋边村道硬化长270m；4、11组谢*良屋边至10 | 岩口镇 | 20.7 | 20.7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户48户131人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220114 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇潭水村3、4组总长670米，宽30公分*高30公分，4组渠道需田下过水涵65m，1、4、6、8组总长310米，宽40公分*高40公分。 | 潭水村 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年平南村9、10、11、12、13组山塘修复6口 | 七江镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220322 | 20220618 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局滩头镇塘市村塘市桃花井提灌站、泵房修建、机电安装 | 滩头镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220625 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县_村基础设施_2022年鸭田镇李子坳新村13组河堤改造0.8公里 | 李子坳新村 | 41.6 | 41.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220628 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村麦燕塘－负水谷新建渠道 | 西洋江镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局花门街道办事处麒麟村5.6.7.8组新渠 | 花门街道 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220703 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇石莲村1组-5组道路硬化960米(宽3.5米厚20公分) | 石莲村 | 41.28 | 41.28 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道荆枝村12组道公路硬化68m，11组至大岭上公路硬化520m | 桃花坪街道 | 20.6 | 20.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件节约出行成本 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220120 | 20221026 | 20220218 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村桐木塘灌渠2新建渠道 | 西洋江镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋镇章几塘村孩子上-管理所新建渠道 | 西洋江镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221031 | 20220106 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年玖鹅村人居环境整治 | 玖鹅村 | 31 | 31 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生产生活环境，美化村容村貌 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220305 | 20220603 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇柳山村14、15、7、8、26、13组引水圳硬化600米、新修3米*1300米机耕路、砌堡坎500米 | 柳山村 | 26.5 | 26.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善26户脱贫户70人农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220627 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局花门街道办事处合井村井塘5组，硬化塘坝 | 花门街道 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220824 | 20220112 | 20220608 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇1、4组彭*洁屋边至3组彭*江屋边村道硬化长136m；2、3组彭*礼屋边至彭氏祠堂边村道硬化长218m；3、2组彭*文店至5组彭本华屋边村道硬化长153m；4、3组彭*民屋边至3组彭* | 岩口镇 | 29.3 | 29.3 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户48户131人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220119 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇造端村水圳修建850米 | 造端村 | 17.7 | 17.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产水利灌溉等生产条件 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇石井村3.4组鲤鱼冲，上塘维修加固1口 | 石井村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220301 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇石井村15.16.17.18组石灰冲塘1口 | 石井村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_公益岗位_2022年荷田乡村级保洁员工资 | 荷田乡 | 41.76 | 41.76 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221210 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_公益岗位_2022年山界回族乡村级保洁员54人,12个月工资,600元/月.人 | 山界回族乡 | 38.88 | 38.88 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇柳山村1、2、3、4、5、6、9、10、11、12组水渠硬化2000米（0.3*0.4） | 柳山村 | 23.5 | 23.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善45户脱贫户136人农田水利灌溉条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220626 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇大田寺双季稻示范区排水沟修建370m | 塘头村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户116户424人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220530 | 20220116 | 20220505 | 是 | 否 | 20220511 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220518 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇石桥铺村1、3组河边水圳修建 | 石桥铺村 | 8.9 | 8.9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县_村基础设施_2022年鸭田镇麻罗村4组水渠硬化1000米(宽30cm×高30cm) | 麻罗村 | 17.5 | 17.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道杨竹塘村杨罗4、7、10、11组新建18.5kw电灌1处；清塘1、2、3、4、7、8、组22kw电灌维修1处；杨罗1、2、3、12组电灌维修2处。 | 杨竹塘村 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220107 | 20220623 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220701 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道花桥村1.2组黄婆坳亭至坟山坑水圳硬化长170、宽0.2米、高0.3米 | 花门街道 | 2.4 | 2.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年石梁村坪里丘至黄家坝水渠硬化 | 石梁村 | 7.1 | 7.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产农业生产收入 | 农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221028 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇桐中村五组山塘清淤硬化1口 | 桐中村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年西洋江镇苏河村1.2.3.10组人居环境整治 | 西洋江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220107 | 20220622 | 20220110 | 20220616 | 是 | 否 | 20220618 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220621 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_村基础设施_隆回县-桃花坪街道_村基础设施_"2022年桃花坪街道荆枝村9、10组灌排渠663m其中213×0.3×0.3 230×0.3×0.4 170×0.5×0.5 130×0.4×0.4 | 荆枝村 | 13.8 | 13.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220312 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇茅铺村印足片7组两口山塘清淤硬化、浆砌挡土墙40米 | 茅铺村 | 13.5 | 13.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇三塘村6组至1 组水沟疏通2公里 | 三塘村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220602 | 20220310 | 20220518 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220527 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇白居村14组王*青屋边至河边以及小主山水渠规格：长380m，高0.3m,宽0.4m | 白居村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220303 | 20220701 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年-麻塘山乡-横排村-3组公路边下水道排污工程186米 | 麻塘山乡 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户322户1127人，其中脱贫户224人交通出行问题 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220620 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇风云亭村2、3组新建净水池1座，蓄水坝1座，铺设管道500米 | 风云亭村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220110 | 20220701 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022张家山村村级集体经济奖补 | 鸭田镇 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可带动脱贫和监测户发展产业 | 县组织部 | 鸭田镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221231 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_温塘村通畅1公里路面宽3.5米 | 三阁司镇 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221020 | 20220106 | 20220618 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220627 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年大水田乡香溪村4组白芽山道路硬化长375米，宽3.5米 | 大水田乡 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20220930 | 20220301 | 20220613 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220622 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇黄金井村4组公路硬化182米，挡土墙13米长，7米高，1.5米宽 | 黄金井村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220610 | 是 | 否 | 20220623 | 联合验收 | 15 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
553 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡四角田村4、5组杨柳树下至拱桥边道路硬化520米(3.5×0.18) | 四角田村 | 24.44 | 24.44 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220625 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-北山镇_2022年北山镇易洋村12组陈家石山至石灰园和南阳交 接处硬化450米，宽4.5米，厚度 20公分等其他附属设施 | 易洋村 | 28 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 安全出行，节约农业生产出行成本，带动旅游经济,带动生产 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220615 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 28 | 20220708 | 竣工决算 | 20220711 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
555 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年岩口镇马头山村自来水巩固提升工程 | 马头山村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固提升150人饮用水保障，新增供水人口632人，其中脱贫户16户54人。 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220824 | 20220211 | 20220705 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220715 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_生活条件改善_2022年荷香桥镇清水村改造水源井1口 | 清水村 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220310 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年滩头镇城东村三面龙眼1号、2号水井改造 | 隆回县 | 16 | 16 | 完工 | 2022 | 是 | 解决三面1、2、8组村民饮水问题，提升村民饮水安全，美化村居环境 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220303 | 20220702 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_羊古坳村Y051430524公路安全防护设施防护栏3.6公里 | 羊古坳镇 | 43.2 | 43.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221216 | 20220301 | 20220616 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_石柏村C392430524公路安全防护设施防护栏1.8公里 | 北山镇 | 21.6 | 21.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221215 | 20220301 | 20220624 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县交通局荷田乡文联村原石山C131430524公路安全防护设施防护栏3.2公里 | 荷田乡 | 38.4 | 38.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220216 | 20221220 | 20220302 | 20220622 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_高坪镇2022年石梅村管道修复2000米 | 高平镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220626 | 是 | 否 | 20220630 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_生活条件改善_2022年雷峰村2、3、9组安全饮水，扩建水池1个3m*4m*4m，中75pu管3000m | 羊古坳镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220310 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_2022年金塘村改造水源井1口，铺设输水管道0.5km。 | 七江镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇李家村砖屋5.6.7组屋前地面硬化320平方及其他配套设施建设 | 李家村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户生活水平，提高生活幸福度 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220903 | 20220318 | 20220627 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村修建垃圾分类亭5个 | 羊古坳镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220320 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_生活条件改善_2022年南岳庙镇造端村公共区域硬化1167平方 | 造端村 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村人居环境面貌，提升卫生环境，改善村民生产生活环境 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220811 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_生活条件改善_2022年南岳庙镇造端村供水水源改造工程 | 造端村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇易洋村11组易*华屋边马路口至易洋村12组易*华山边转角电线杆硬化700米，宽4.5米，厚度20公分等其他附属设施 | 易洋村 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 安全出行，节约农业生产出行成本，带动旅游经济 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220613 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_生活条件改善_2022年横板桥镇周庄村300户“三清三化”屋前硬化混泥土300方，绿化及栽树200棵 | 周庄村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善57户208人人居环境生产生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220312 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 隆回县 |  | 隆回县_公益岗位_2022年生态护林员补助 | 隆回县 | 670 | 670 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口就业，增加脱贫户收入 | 县林业局 | 县林业局 | 20211130 | 20220106 | 20221230 | 20220107 | 0 | 是 | 否 | 20221114 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20221116 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022向家村7祖幸福院落建设 | 岩口镇 | 75 | 75 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_产业发展_配套设施项目_2022年金石桥镇上花园村石苗石拱桥旁边河堤维修250方 | 上花园村 | 12.39 | 2.39 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220731 | 20220304 | 20220611 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 12.39 | 20220621 | 竣工决算 | 20220622 | 12.39 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
573 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_就业项目_公益性岗位_2022年西洋江镇村级保洁员工资 | 西洋江镇 | 59.04 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户82人，其中脱贫人口57人就业，增加农户和脱贫户收入,就业务工,其他 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 59.04 | 20220710 | 审计决算 | 20220711 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
574 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年南岳庙镇造端村村组道路保坎维修165方 | 造端村 | 7 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 解决全村群众出行，确保出行车辆安全 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20221231 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 | 7 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
575 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇新潮居委会1、碧山片李家园水圳硬化450米，2、石山下6.7组引水管预埋111.5米，戴家水圳硬化478米。 | 新潮 | 16.22 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220121 | 20220617 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 16.22 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
576 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县_公益岗位_2022年高平镇村级保洁员162人,12个月工资,600元/月.人 | 高平镇 | 116.64 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220704 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 116.64 | 20220711 | 审计决算 | 20220712 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
577 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022太平洲村太平车4.5.6.8.10.13组幸福院落建设 | 花门街道 | 40.64 | 40.64 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022金龙山村村级集体经济奖补 | 桃花坪街道 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 可带动脱贫和监测户发展产业 | 县组织部 | 桃花坪街道办事处 | 20220507 | 20220708 | 20221231 | 20220711 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇锦旺村9-11组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网2590M | 锦旺村 | 12.5 | 12.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220220 | 20220616 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220704 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇麻场村同福1、2、4、8组水渠，规格30*30、新建500米；同福片所有水渠，规格30*30、维修2000米； | 麻场 | 33 | 33 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220623 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局滩头镇大竹村土桥水库高渠 | 滩头镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇洞下村连心路混凝土桥4米长*6米宽 | 洞下村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220307 | 20220609 | 是 | 否 | 20220620 | 联合验收 | 10 | 20220626 | 竣工决算 | 20220627 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
583 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村托家垅2新建渠道 | 西洋江镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220701 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局三阁司镇和盛村4、5、7组新开塘硬化塘坝 | 三阁司镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220818 | 20220110 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇横板村6组枫树整修挡水坝 | 鸭田镇 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220824 | 20220106 | 20220630 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇大铜村11组挡水坝 | 高平镇 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221020 | 20220112 | 20220629 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_生活条件改善_2022年荷香桥镇九牛坳村花六公路沿线院落农户屋前地面硬化1200平方，围墙150米及花坛等 | 九牛坳村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件.节约出行成本 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220627 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇滩头村后托1、2、4组渠道修建 | 滩头镇 | 7.2 | 7.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口32户125人212亩农田水利灌溉条件 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220303 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇新潮居委会新潮社区水西片新建排水渠 | 西洋江镇 | 43 | 43 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220615 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇苏河村苏河村7、8、9、13组新建渠道 | 西洋江镇 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220625 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇章几塘村石义杨家度底塘新建渠道 | 西洋江镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221031 | 20220106 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇洞下村11组村道塌方砌石块长20米*高3.5米*厚1米 | 洞下村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220612 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 | 2 | 20220622 | 竣工决算 | 20220623 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
593 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇黄新村1、7组经济场排水渠道修建长700米（0.4*0.4）；长300米（0.3*0.3）；浆砌石270方 | 黄新村 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善26户脱贫户72人100亩经济场排水灌溉问题 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220211 | 20220630 | 20220311 | 20220609 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-小沙江镇_村基础设施_2022年小沙江镇洞江村5组渠道修建300米*0.3米*0.3米，130米0.4米*0.4米；8组渠道修建220米*0.4米*0.4米 | 洞江村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户26户95人80亩农田水利灌溉问题，改善生产生活条件，增产增收 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220315 | 20220704 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022向家村2组幸福院落建设 | 岩口镇 | 75 | 75 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇采莲村采莲村9组硬化塘坝 | 罗洪镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220915 | 20220114 | 20220704 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇武邵村狐狸院子电排 | 武邵村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220310 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇建桥村梅子口水库至原铁矿二组水渠维修500米，原建桥二组200米，原铁矿五组300米，原铁矿八组200米，原铁矿九组300米 | 建桥村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道小水塘村盘荷6组5.5kw电灌 | 小水塘村 | 5.1 | 5.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等，生产条件增加生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20221130 | 20220112 | 20220623 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇石燕村3.4.5.6.7.8.9.10.11组水圳硬化870米60*40 | 石燕村 | 19.92 | 19.92 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220629 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年双桂村1.2.3组改造加固李公坝，浇灌混凝土150立方米，涵洞15米(80*80) | 七江镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220322 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县_生活条件改善_2022年花门街道太平洲村打造生态宜居院落1个，改善农户35户178人，脱贫户16户53人的卫生环境 | 花门街道 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户的卫生环境，提高村民幸福生活指数 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇大铜村大铜村11组大湾坝整修 | 高平镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220626 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_ 2022年荷香桥镇茅铺村7，8，17，19组250米水渠及路桥修建、茅铺村11，12，13，14，18组670米水渠维修加固浆砌、茅铺村1，2，3，4组330米水渠维修加固浆砌茅铺27组渠道维修浆砌 | 茅铺村 | 18.5 | 18.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇周庄村9、10、11、12、13、14组水渠修建800米30CM*30CM | 周庄村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决32户140人水利农田灌溉、改善人居生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220314 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年贺家村3组猴子背110米砌坎2处 9组梅树岭1000米水圳 | 七江镇 | 22.25 | 22.25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220320 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道雅里村13组山塘维修加固1口 | 雅里村 | 7.5 | 7.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220216 | 20220623 | 是 | 否 | 20220627 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇大岭村水圳硬化 | 大岭村 | 27 | 27 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 隆回县 | 鸭田镇 | 隆回县_村基础设施_2022年鸭田镇张家山村9组渠道硬化0.5公里(宽30cmX高30cm)含水坝新建一座 | 张家山村 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条作，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220210 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道杨竹塘村渠道修建(0.3×0.4)：14、21、15、22、16组渠道460m，4、7、10、11组渠道200m，1、3、10、12组渠道200m | 杨竹塘村 | 13.8 | 13.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220119 | 20221130 | 20220120 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道天福村老农田机械道水渠两边堤坝加固长103米，渠道底硬化宽2米，高2米 | 花门街道 | 10.49 | 10.49 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇杨柳村6-7组供水提升工程 | 杨柳村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221101 | 20220110 | 20220630 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_生活条件改善_2022年南岳庙镇造端村自来水池修建3个 | 造端村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善村民安全饮水条件 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022太平洲村太平车5.6.13组幸福院落建设 | 花门街道 | 46.87 | 46.87 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年_水利局_小微水厂简易消毒设备置安 | 隆回县 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220115 | 20221031 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220703 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220706 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_生活条件改善_2022年司门前镇竹山院村新增蓄水池1座，铺设配水管道1.0km。 | 竹山院村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221201 | 20220225 | 20220702 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_高坪镇2022年杨桥村新建蓄水池1座，水源井1个,铺设管网1.2km | 高平镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220628 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220702 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 隆回县 | 北山镇 | 隆回县-北山镇_村基础设施_2022年北山镇北山社区1、北山4组宣杨亭山塘清淤及硬化长145米，厚10公分；2、水渠清淤450米规格45*45厘米； | 北山镇 | 6.1 | 6.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220607 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇武邵村道路建设760米 | 武邵村 | 43.5 | 43.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220830 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-老树下村-9组老会场0.35公里、7-8组大同坑1公里、3、4组柒树坑0.85公里、13-14组井水湾至老屋场新秀产业公路0.8公里 | 麻塘山乡 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户50户180人安全出行问题，增加经济收入 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220731 | 20220301 | 20220622 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_生活条件改善_2022年罗洪镇梓木村2、3、4、5、6、15组铺设输配水管道4.3km | 梓木溪村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_荷叶村C396430524公路安全防护设施防护栏1.4公里 | 北山镇 | 16.8 | 16.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221223 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇梅花山村3组锣鼓石水坝1处(砌石墙)：15*3*3； 水渠500米(30cm*30cm) | 梅花山村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220125 | 20220531 | 20220225 | 20220523 | 是 | 是 | 20220525 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220526 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年度司门前镇芙塘村接龙桥长18米、宽6米 | 司门前镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221220 | 20220301 | 20220609 | 是 | 是 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_西洋江镇2022年苏河村铺设管网2700米 | 西洋江镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220401 | 20220708 | 是 | 否 | 20220710 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年西洋江镇砚田村1、砚田村3组水圳（30*30）300米, 2、元家山铺设涵管80*80厘米104米，修建机耕道长100米，宽3米。 | 西洋江镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220106 | 20220706 | 20220108 | 20220615 | 是 | 否 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220629 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇建华村8、20、29组山塘修复 | 七江镇 | 5.28 | 5.28 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户65户220人其中脱贫户21户80人生产生活条件 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220216 | 20221130 | 20220220 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇洞头印村青塘水库排洪河道修复 | 洞头印村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户45户180人200余亩农田灌溉题，改善生产条件，增产增收。 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220113 | 20220915 | 20220210 | 20220703 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇城东村窑门前山塘维修加固 | 城东村 | 90 | 90 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户50户和城禾3、4、5、6、7组农户213人的，180亩农田灌溉问题，增加农业生产收入 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220826 | 20220211 | 20220622 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年滩头镇城东村油榨坊水井改造 | 城东村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户10户，53人。还有普通农户共计230人的饮水问题，改善村民生活条件 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20220922 | 20220121 | 20220630 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220710 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年天壁村天碧—寨志通达2公里路基宽4.5米 | 隆回县 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户10户32人安全出行，改善出行条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220107 | 20220714 | 20220107 | 20220616 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年种植烤烟2.72万亩 | 隆回县 | 800 | 547.47 | 完工 | 2022 | 是 | 通过种植烤烟，帮助脱贫户及农户稳定增加收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220114 | 20221012 | 20220119 | 20220608 | 是 | 是 | 20220615 | 联合验收 | 800 | 20220615 | 竣工决算 | 20220616 | 800 | 800 | 252.53 | 800 | 547.47 | 0 | 0 | 0 | 是
633 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年滩头镇城东村清洁流域治理项目 | 滩头镇 | 390 | 390 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生产条件，增加经济收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220105 | 20220728 | 20220106 | 20220510 | 是 | 是 | 20220517 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220519 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022人居环境整治 | 隆回县 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高农户生活质量 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_观音塘村C919430524公路安全防护设施防护栏1.5公里 | 北山镇 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220224 | 20221215 | 20220224 | 20220616 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年交通局荷香桥镇塘冲村C502430524公路安全防护设施防护栏0.5公里 | 荷香桥镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220220 | 20221220 | 20220305 | 20220627 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022太平洲村太平车4.9.10组幸福院落建设 | 花门街道 | 34.69 | 34.69 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村1.2组渠道 | 鸭田镇 | 31 | 31 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220729 | 20220106 | 20220622 | 是 | 是 | 20220707 | 联合验收 | 31 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 是
639 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_竹山湾水库除险加固 | 荷田乡 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220106 | 20220628 | 是 | 是 | 20220701 | 联合验收 | 14 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
640 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村三面七组大塘边道路挡土墙294方及土方铺平 | 城东村 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户15户45人三面六七组村民出行问题 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 11 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 是
641 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_三面水库除险加固 | 滩头镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220616 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 | 14 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
642 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村滩头镇八龙村芭蕉6、7组新渠 | 滩头镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221220 | 20220106 | 20220426 | 是 | 否 | 20220429 | 联合验收 | 25 | 20220429 | 竣工决算 | 20220430 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
643 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_茄古塘水库除险加固 | 滩头镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220617 | 是 | 是 | 20220623 | 联合验收 | 14 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
644 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年鸭田镇石鼓村5组机耕道长0.61千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙20方 | 石鼓村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户20户96人农田农业生产出行条件 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220320 | 20220518 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 | 12 | 20220523 | 竣工决算 | 20220524 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 是
645 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年易地扶贫搬迁扶持项目 | 隆回县 | 450 | 450 | 完工 | 2022 | 是 | 对县城思源小区、兴业小区两个集中安置区1087户4495人由帮扶主体鸿利药业、佰利康公司采取委托帮扶方式，按照衔接资金1000元/人的标准量化到每个搬迁户人口安排到企业发展产业。再由企业按照搬迁户100元/人/年标准分红（监测户125元） | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220509 | 20221216 | 20220510 | 20220901 | 是 | 否 | 20220906 | 联合验收 | 450 | 20220913 | 审计决算 | 20220914 | 450 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 否
646 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年横板桥镇黄新村5、6组新建铁路冲水库机耕道1200米，浆砌石200方 | 黄新村 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 解决30户112人安全出行等生产生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220308 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 21 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 是
647 | 隆回县 |  | 隆回县_金融扶贫_2022年产业帮扶小额信贷贴息 | 隆回县 | 1000 | 1000 | 完工 | 2022 | 是 | 为4800余户脱贫人口提供贷款贴息，发展产业提供资金保障，增加脱贫户收入 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220126 | 20221230 | 20220210 | 20220404 | 是 | 否 | 20220409 | 联合验收 | 1000 | 20220409 | 审计决算 | 20220410 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 475 | 525 | 0 | 0 | 否
648 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇新回村7组打鸟坳C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0
649 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县_村基础设施_天子山村主道1.813km，由原4.5米扩宽到5米，扩宽0.5米；浆砌块石挡土墙420m3 | 天子山村 | 26.1 | 26.1 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20220630 | 20220301 | 20220601 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0
650 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年一六村原长南村至湴冲道路硬化 | 一六村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户及脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 18 | 20220712 | 竣工决算 | 20220713 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 是
651 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年果蔬茶产业奖补项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 企业、合作社、家庭农场通过直接帮扶、务工就业方式，带动脱贫户、监测户等实现增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220508 | 20221231 | 20220508 | 20220901 | 是 | 否 | 20220906 | 联合验收 | 100 | 20220911 | 审计决算 | 20220912 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
652 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年粮食产业奖补项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 企业、合作社、家庭农场通过直接帮扶、务工就业方式，带动脱贫户、监测户等实现增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220508 | 20221231 | 20220508 | 20220902 | 是 | 否 | 20220906 | 联合验收 | 100 | 20220911 | 审计决算 | 20220912 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
653 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_产业项目_2022年桃花坪街道杨竹塘村17、18、24、25组3.5m宽机耕道600m及附属设施Φ315PE管路涵63m | 杨竹塘村 | 14.2 | 14.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户出行等生产生活条件 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220112 | 20220831 | 20220302 | 20220602 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 | 14.2 | 20220613 | 竣工决算 | 20220614 | 14.2 | 14.2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 是
654 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年玖鹅村1、2、7组村组干道公路硬化 | 玖鹅村 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220523 | 是 | 否 | 20220526 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220530 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
655 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年蔬菜标准化示范基地建设项目 | 三阁司镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220509 | 20221029 | 20220518 | 20220822 | 是 | 否 | 20220901 | 联合验收 | 25 | 20220904 | 竣工决算 | 20220905 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 是
656 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县_产业项目_2022年荷香桥镇天马山村修建原向阳庄10组、5组、1组旱地的机耕道3公里；原天马山村1组、12组、6组、7组、9组旱地的机耕道3.5公里 | 天马山村 | 46 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生产条件,确保出行生产安全,节约生产成本、改善村民的交通出行，解决全村人的交通安全。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220608 | 是 | 是 | 20220615 | 联合验收 | 46 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 是
657 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年食用菌种植项目 | 花门街道 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20220930 | 20220525 | 20220825 | 是 | 是 | 20220901 | 联合验收 | 20 | 20220904 | 竣工决算 | 20220905 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
658 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_村基础设施_2022年小沙江镇洞江村7组组道硬化，长500米，宽4.0米 6组组道路硬化，长450米，宽3.5米" | 洞江村 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户16户56人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220325 | 20220701 | 是 | 是 | 20220707 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
659 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇古塘村8组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221030 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
660 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年湖南星移茶业有限公司金银花加工厂建设项目 | 麻塘山乡 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220511 | 20221120 | 20220602 | 20220825 | 是 | 是 | 20220831 | 联合验收 | 100 | 20220904 | 竣工决算 | 20220905 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
661 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_生活条件改善_斗照楼村1、2、3组自来水蓄水池新建一处 | 斗照楼村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,节约劳动力成本。 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220618 | 20220930 | 20220618 | 20220930 | 是 | 是 | 20220930 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220930 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
662 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇斜岭村斜岭桥边至新兴一组全线窄地方挡土墙4处417立方米 | 新兴村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件及安全出行 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220106 | 20220831 | 20220301 | 20220628 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 | 15 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 是
663 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年中洲村柚子园基础道路硬化 | 三阁司镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户出行方便，形成旅游观光路，带动村民经济发展 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221012 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
664 | 隆回县 | 罗洪镇 | 隆回县-罗洪镇_村基础设施_2022年罗洪镇严胜村乡村生产加工车间厂房配套建设场地730平方米，建设堡坎25米，土石方开挖装运6500方 | 严胜村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入,巩固提升脱贫成果 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 20211130 | 20220211 | 20220930 | 20220218 | 20220603 | 是 | 是 | 20220609 | 联合验收 | 30 | 20220609 | 竣工决算 | 20220610 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是
665 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县对与阿里、京东、拼多多等全国知名大平台有效对接 | 隆回县 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 引导支持本地销售流通企业再线上平台上架本地产品，积极参与产销对接活动,增加脱贫户和农户收入。 | 县商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220222 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 10 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否
666 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村14组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220412 | 是 | 否 | 20220420 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220422 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0
667 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪项目区采莲村9、10、11、12组，孟公村5组、6组种植绿肥、 | 罗洪镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户耕地土地质量改良,增加粮食产量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221020 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220512 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
668 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县_产业项目_2022年滩头镇祝家桃林村手工抄纸作坊通景公路修复加固1处 | 祝家桃林村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固旅游发展，改善旅游环境，农户通过旅游增收 | 县文旅广体局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220311 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 6 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 是
669 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年岩口镇三角村向丫冲新修机耕道350米、排渠300米 | 三角村 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口15户51人农业生产出行及农田水利灌溉问题 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220302 | 20220522 | 是 | 否 | 20220527 | 联合验收 | 13 | 20220530 | 竣工决算 | 20220531 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 是
670 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022白马山国有林场森林公园旅游配套设施建设 | 隆回县 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善林场的落后面貌，加强森林康养基地的建设、提高林场的社会整体形象，促进我县旅游业发展 | 县林业局 | 县林业局 | 20220507 | 20220708 | 20221231 | 20220711 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 40 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 是
671 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇七家铺居委会3、4组公路挡土墙共计408立方 | 七江镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220621 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
672 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇青庄村1、2、3、4、6组至鸭田居委会C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221031 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220508 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220509 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
673 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇大铜村11组，C25砼衬砌矩形渠道-1 | 高平镇 | 7 | 7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
674 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年九佳村村组道路硬化 | 九佳村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
675 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村七江镇水源村7组-2矩形断面 | 七江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220412 | 是 | 否 | 20220418 | 联合验收 | 20 | 20220421 | 竣工决算 | 20220422 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
676 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村1组C25砼衬砌矩形渠道-1 | 鸭田镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220526 | 20220106 | 20220412 | 是 | 否 | 20220415 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220518 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
677 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇大岭村14组15组道路硬化，高塘公路塌方保坎 | 西洋江镇 | 13 | 13 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0
678 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇冷溪山村益门罗新坳到村部公路改直加宽挡土墙500立方米，公路沿线水沟改造200米 | 冷溪山村 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 35 | 20220621 | 竣工决算 | 20220622 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 是
679 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局荷香桥镇石湾村11.12.13.14.15.16.17.18维修 | 荷香桥镇 | 51 | 51 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220531 | 20220106 | 20220420 | 是 | 是 | 20220425 | 联合验收 | 51 | 20220427 | 竣工决算 | 20220428 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 是
680 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年六都寨镇飞蛾潭村机耕道建路设800米 | 六都寨镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口32户69人农业生产出行，改善生产条件 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220606 | 是 | 否 | 20220607 | 联合验收 | 8 | 20220611 | 竣工决算 | 20220612 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 是
681 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇香山村文仙段道路硬化长652米 | 香山村 | 27.36 | 27.36 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户27户85人安全出行，改善生产生活条件； | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220310 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 27.36 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 0
682 | 隆回县 |  | 隆回县_教育扶贫_2022年创业致富带头人培训 | 隆回县 | 110 | 110 | 完工 | 2022 | 是 | 12月底前完成培训人数220人以上，帮扶带动2400以上农村人口增收人均1000元以上，至少带动1年 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220210 | 20220610 | 是 | 是 | 20220613 | 联合验收 | 110 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 否
683 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年七江镇石坪村1组高涵桥护墩处砌砼260立方 | 七江镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220831 | 20220219 | 20220623 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 | 10 | 20220703 | 竣工决算 | 20220704 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 是
684 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年百企培育项目 | 隆回县 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 带动农户以及脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220520 | 20221230 | 20220610 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 15 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否
685 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇孙家垅村道路维修 | 司门前镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220831 | 20220219 | 20220608 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
686 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局六都寨镇河东村李家、曹家、狮龙强狮等村施用生石灰、种植绿肥 | 六都寨镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户耕地土地质量改良，增加粮食产量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220930 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 | 11 | 20220511 | 竣工决算 | 20220512 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 是
687 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_产业项目_2022年岩口镇向家村修建游步道1.2公里 | 岩口镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 提升旅游公共服务水平。 | 县文旅广体局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220110 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 10 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是
688 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022罗洪镇石莲村8、9组安全饮水提升工程 | 罗洪镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户、脱贫户和监测户生活条件,节约劳动力成本。 | 县民政局 | 罗洪镇人民政府 | 20220507 | 20220708 | 20221230 | 20220713 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 5 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 是
689 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇村活动室路口处维修工程路面硬化55m，路基铺砂790m，挡土墙39.6m3，维修18㎡ | 岩口镇 | 8.7 | 8.7 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户600户2400人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220102 | 20220607 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 8.7 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 是
690 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_产业项目_2022年山界回族乡老屋村甘蔗种植108亩;水果种植40亩;养殖业2家;红糖加工500吨;粉丝加工200吨;百合加工2800余吨 | 老屋村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业，增加农户和脱贫户收入，巩固提升脱贫成果 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220617 | 是 | 否 | 20220618 | 联合验收 | 20 | 20220619 | 审计决算 | 20220620 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
691 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇合理村9-12组朱泥坝至石固园道路扩宽980米（含挡土墙） | 合理村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产出行问题和人居环境条件，提升群众生活水平 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220622 | 是 | 否 | 20220630 | 联合验收 | 25 | 20220630 | 竣工决算 | 20220701 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 是
692 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村2.3组C25砼衬砌矩形渠道－4 | 鸭田镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220419 | 是 | 否 | 20220422 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220427 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
693 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县_产业项目_2022年西洋江镇星子坪村星子坪3组修建一条170米3.5宽机耕路 | 星子坪村 | 1.28 | 1.28 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220309 | 20220601 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 | 1.28 | 20220609 | 竣工决算 | 20220610 | 1.28 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 是
694 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县_产业项目_2022年岩口镇菜家冲600米机耕道建设 | 朴塘村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220109 | 20220606 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 8 | 20220617 | 竣工决算 | 20220618 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 是
695 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村4.5组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220510 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
696 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年龙庄村入户路硬化 | 三阁司镇 | 6.08 | 6.08 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 6.08 | 6.08 | 0 | 6.08 | 0 | 6.08 | 0 | 0
697 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇武邵村保坎490方430米硬化（1.2*0.1） | 武邵村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220728 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 25 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 是
698 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年天子山村主道4.35km，其中有621米需要换板，路面混凝土破开加外运 | 天子山村 | 49.8 | 49.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户160户609人安全出行,改善生产生活条件 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221001 | 20220301 | 20220625 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 49.8 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0
699 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年虎久雾语茶叶升级改造项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220520 | 20220930 | 20220522 | 20220818 | 是 | 是 | 20220829 | 联合验收 | 100 | 20220901 | 竣工决算 | 20220902 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
700 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村4.5.6.13组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220525 | 20220106 | 20220405 | 是 | 否 | 20220412 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220415 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
701 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇红锦村4、9组：罗*明屋边至周*维屋边硬化：378m*3.5m*0.18m | 红锦村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220625 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
702 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022望云山国有林场旅游产业配套设施建设 | 隆回县 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善林场的落后面貌，加强森林康养基地的建设、提高林场的社会整体形象，促进我县旅游业发展 | 县林业局 | 县林业局 | 20220507 | 20220610 | 20221130 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 40 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 是
703 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业农村局鸭田镇石鼓村6组12组渠道 | 鸭田镇 | 75 | 75 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221117 | 20220106 | 20220523 | 是 | 是 | 20220527 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220530 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
704 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业农村局鸭田镇渭溪村10、11、12组渠道 | 鸭田镇 | 80 | 80 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221123 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
705 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局西洋江镇大岭村、米家村、南路、章几塘、星子坪、石塘、苏河、五星、新潮、砚田施用商品有机肥 | 西洋江镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户耕地土地质量改良,增加粮食产量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220630 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 | 45 | 20220511 | 审计决算 | 20220512 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 否
706 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_禾毛凼除险加固 | 司门前镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220614 | 是 | 是 | 20220620 | 联合验收 | 14 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
707 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_产业项目_2022年桃花坪街道小水塘村机耕道 | 小水塘村 | 53.43 | 53.43 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220305 | 20220930 | 20220322 | 20220605 | 是 | 否 | 20220614 | 联合验收 | 53.43 | 20220618 | 竣工决算 | 20220619 | 53.43 | 53.43 | 0 | 53.43 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 是
708 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_生产项目_2022年隆回县守拙堂金银花加工项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收,就业务工,带动生产,其他 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220512 | 20220930 | 20220522 | 20220816 | 是 | 是 | 20220824 | 联合验收 | 100 | 20220829 | 竣工决算 | 20220830 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
709 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局荷田乡秋田村11、12组新渠 | 荷田乡 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220409 | 是 | 是 | 20220420 | 联合验收 | 40 | 20220422 | 竣工决算 | 20220423 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 是
710 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年鸭田镇石鼓村11组机耕道长0.62千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙26方 | 石鼓村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户22户98人农田农业生产出行条件 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220315 | 20220519 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 | 12 | 20220524 | 竣工决算 | 20220525 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 是
711 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县_产业项目_2022年花门街道砚冲村1.2.3组机耕道长555米，宽4米 | 花门街道 | 11.2 | 11.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220310 | 20220604 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 11.2 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 是
712 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_村基础设施_2022年周旺镇斜岭村斜岭桥边至新兴一组4.4公里中维修硬化0.84公里 | 新兴村 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件及安全出行 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220110 | 20221028 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 | 35 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 是
713 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇楼里至西竹桥路基铺砂、路面硬化250米 | 岩口镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件； | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220112 | 20220618 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 10 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 是
714 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_产业项目_2022年虎形山瑶族乡虎形山村旅游基础设施工程 | 虎形山村 | 200 | 200 | 完工 | 2022 | 是 | 改善少数民族同胞居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220603 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 | 200 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 是
715 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年岩口镇油麻冲村90千瓦村级光伏扶贫电站建设 | 隆回县 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 增加村级集体经济收入 5 万元/年，可惠及全村385户.1346人，其中脱贫户45户175人 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220215 | 20220616 | 是 | 是 | 20220617 | 联合验收 | 50 | 20220620 | 竣工决算 | 20220621 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是
716 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇大柱村1、大柱村6.7.8.9组公路塌方多处80方 2、三伏冲1组公路塌方一处20方；3、三伏冲1.2组公路涵洞改造长8米 | 大柱村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活生产条件及安全出行 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220607 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220624 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
717 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年湖南省隆回县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 隆回县 | 78 | 78 | 完工 | 2022 | 是 | 带动脱贫户和监测户等发展产业，增加脱贫户和监测户收入，帮助村级发展集体经济， 增加村级集体经济收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220805 | 20220907 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 | 78 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 是
718 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年司门前镇石阳桥村15、16组公馆边危桥改造（长22米、宽6米）部分配套基础设施 | 司门前镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 20 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 是
719 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年金石桥镇洞下村茶叶加工厂及加工设备 | 洞下村 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 带动产业发展，解决脱贫户7户15人务工，人均增收800元以上 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220328 | 20220602 | 是 | 是 | 20220616 | 联合验收 | 50 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是
720 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_泥凼水库除险加固 | 高平镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220615 | 是 | 是 | 20220621 | 联合验收 | 14 | 20220703 | 竣工决算 | 20220704 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
721 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年山界樟石村粮食仓储及加工建设项目 | 山界回族乡 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20220930 | 20220516 | 20220828 | 是 | 否 | 20220901 | 联合验收 | 20 | 20220908 | 竣工决算 | 20220909 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
722 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年司门前镇吉山村5-11组吉山茶园修建采茶道路2170米 | 吉山村 | 44 | 44 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户133户462人465亩茶园安全采茶出行问题，增加农业产业收入 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220208 | 20220531 | 20220301 | 20220512 | 是 | 是 | 20220523 | 联合验收 | 44 | 20220529 | 竣工决算 | 20220530 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 是
723 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年白马山药业冷链仓储库项目 | 小沙江镇 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221130 | 20220518 | 20220822 | 是 | 是 | 20220830 | 联合验收 | 100 | 20220905 | 竣工决算 | 20220906 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
724 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年农村户厕改造 | 隆回县 | 600 | 600 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活环境条件，显著提升全县人居环境 | 县乡村振兴局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220928 | 20220111 | 20220422 | 是 | 是 | 20220511 | 联合验收 | 600 | 20220511 | 竣工决算 | 20220512 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 是
725 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村七江镇建华村1.2.3.10组新渠 | 七江镇 | 33 | 33 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221220 | 20220106 | 20220426 | 是 | 是 | 20220428 | 联合验收 | 33 | 20220505 | 竣工决算 | 20220506 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 是
726 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业品牌建设 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过品牌创建不断提升企业的实力，增强产品竞争力，提高产品价格，带动农户实现增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220508 | 20221231 | 20220510 | 20220901 | 是 | 是 | 20220906 | 联合验收 | 100 | 20220912 | 审计决算 | 20220913 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
727 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇万和村12组组道硬化长236米，宽5米 | 司门前镇 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本。 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220118 | 20221008 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220707 | 联合验收 | 19 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 是
728 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇大铜村11组，C25砼衬砌矩形渠道-2 | 高平镇 | 19 | 19 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
729 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_产业项目_2022年龙庄村农产品加工及销售市场 | 龙庄村 | 33.42 | 33.42 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入,巩固提升脱贫成果 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220211 | 20220831 | 20220215 | 20220608 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 | 33.42 | 20220611 | 竣工决算 | 20220612 | 33.42 | 33.42 | 0 | 33.42 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 是
730 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_产业项目_2022年小沙江镇岩背村2.3组产业路3公里 | 岩背村 | 20.8 | 20.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户农业产业发展，改善生产出行条件 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220225 | 20220420 | 是 | 否 | 20220428 | 联合验收 | 20.8 | 20220507 | 竣工决算 | 20220508 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 是
731 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村5组宋家凼C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
732 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_产业项目_2022年虎形山瑶族乡富寨村金银花烘干加工厂及仓库 | 富寨村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农户和脱贫户发展产业，增加农户和脱贫户收入，巩固提升脱贫成果，扶持村集体经济，增加村级集体收入 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220114 | 20221031 | 20220117 | 20220618 | 是 | 否 | 20220619 | 联合验收 | 10 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是
733 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022麻塘山松竹村渠道修建 | 麻塘山乡 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县民政局 | 麻塘山乡人民政府 | 20220507 | 20220610 | 20221031 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 5 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否
734 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年六都寨镇东山村养殖鱼 | 六都寨镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 投入30万元用于村集体经济创收，提高脱贫户26户108人经济收入。 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220120 | 20220602 | 是 | 是 | 20220606 | 联合验收 | 30 | 20220609 | 审计决算 | 20220610 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 否
735 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年其他特色产业奖补项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 企业、合作社、家庭农场通过直接帮扶、务工就业方式，带动脱贫户、监测户等实现增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221231 | 20220510 | 20220904 | 是 | 否 | 20220908 | 联合验收 | 100 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
736 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇望云山村4组至5组公路硬化长1.1公里，宽3.5米 | 望云山村 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220608 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 45 | 20220620 | 竣工决算 | 20220621 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 是
737 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇冲下陈家公路保坎浆彻墙长236米加固建设288.43立方米 | 岩口镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件； | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220109 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
738 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局山界回族乡南寺村12组灌渠 | 山界回族乡 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220706 | 20220106 | 20220424 | 是 | 否 | 20220426 | 联合验收 | 20 | 20220428 | 竣工决算 | 20220429 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
739 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_产业项目_2022年周旺镇车塘铺村新建机耕道（1）17-22组东水塘机耕道480mx3.5m；（2）17-18组国道别墅屋边通往东水塘机耕道178mx3.5m | 车塘铺村 | 15.98 | 15.98 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产成本 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220930 | 20220301 | 20220517 | 是 | 否 | 20220520 | 联合验收 | 15.98 | 20220522 | 竣工决算 | 20220523 | 15.98 | 15.98 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 是
740 | 隆回县 |  | 隆回县_教育扶贫_2022产业发展技术培训项目 | 隆回县 | 200 | 200 | 完工 | 2022 | 是 | 通过技术培训，不断提高脱贫户、监测户、分散搬迁户、高素质农民技能技术，增强增收手段。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220609 | 20221230 | 20220615 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 200 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 否
741 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_司塘弯水库除险加固 | 桃花坪街道 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220609 | 是 | 是 | 20220616 | 联合验收 | 14 | 20220628 | 竣工决算 | 20220629 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
742 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县民乐金银花标准化示范加工基地建设项目 | 隆回县 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220512 | 20221031 | 20220516 | 20220806 | 是 | 否 | 20220816 | 联合验收 | 20 | 20220822 | 竣工决算 | 20220823 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
743 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年桃花坪街道富隆社区宽3米机耕道730米；DN400mm暗涵230米；DN800mm过路涵26米；将砌块石299立方米；将砌毛石113立方米 | 桃花坪街道 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行和水利灌溉等生产条件，节约出行成本，增加农业收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220220 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 40 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 是
744 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡富寨村7组公路硬化 | 富寨村 | 40 | 40 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220623 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0
745 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年金石桥镇洞下村2组连心路铺块石路长510米和道路两砌挡土墙320立方 | 金石桥镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,交通便利，促进本地经济发展 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220622 | 是 | 否 | 20220629 | 联合验收 | 15 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 是
746 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022农村生活垃圾转运站建设 | 桃花坪街道 | 2500 | 2500 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户、脱贫户和监测户生活条件，显著提升全县人居环境 | 县城市管理和综合执法局 | 县城市管理综合服务中心 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 | 2500 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 是
747 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村滩头镇滩头村后托1、2、3、4组灌渠 | 滩头镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220608 | 20220106 | 20220416 | 是 | 否 | 20220425 | 联合验收 | 20 | 20220427 | 竣工决算 | 20220428 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
748 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇飞蛾潭村道路硬化140米 | 六都寨镇 | 4.9 | 4.9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫人口38户112人的安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220702 | 是 | 否 | 20220710 | 联合验收 | 4.9 | 20220712 | 竣工决算 | 20220713 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 是
749 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇屋边和田边挡土墙1及公路水沟建设公路水沟219m，挡土墙267.2m3 | 岩口镇 | 11.2 | 11.2 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户100户400人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220104 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 11.2 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 是
750 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年眷念茶叶升级改造项目 | 吉山村 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220525 | 20221130 | 20220526 | 20220801 | 是 | 是 | 20220810 | 联合验收 | 100 | 20220817 | 竣工决算 | 20220818 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 是
751 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村2组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220526 | 20220106 | 20220414 | 是 | 否 | 20220428 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220429 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
752 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年粮食生产双季稻补贴 | 隆回县 | 1000 | 1000 | 完工 | 2022 | 是 | 带动农户以及脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220610 | 20221230 | 20220620 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 1000 | 20220910 | 审计决算 | 20220915 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 否
753 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年新建金银花袋泡茶全自动生产线建设项目 | 小沙江镇 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220408 | 20221216 | 20220518 | 20220817 | 是 | 是 | 20220822 | 联合验收 | 100 | 20220824 | 竣工决算 | 20220825 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
754 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村七江镇枫木村4.5.6.7.8.9.10组河坝灌溉渠 | 七江镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220530 | 20220106 | 20220419 | 是 | 否 | 20220425 | 联合验收 | 25 | 20220429 | 竣工决算 | 20220430 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
755 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年三阁司镇车田村双季稻基地修建机耕道长660m；挡土墙170m3 | 石笋寨村 | 15.91 | 15.91 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户132户450人200亩双季稻基地出行条件，增产增收 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220308 | 20220608 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 15.91 | 15.91 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0
756 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年一六村长南3组至湴冲路段新建桥梁 | 一六村 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户及脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 14 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 是
757 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年西洋江镇石塘村老经济场种植果树及配套基础设施 | 石塘村 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 通过老经济场产业，带动脱贫户35户140人发展产业，让脱贫户增收，增加村级集体经济收入 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220215 | 20220530 | 是 | 是 | 20220602 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220606 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
758 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇横金村3组渠道 | 鸭田镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221110 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
759 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_产业项目_2022年金石桥镇五罗村红二军团鸭田战斗指挥新建桥梁1座 | 五罗村 | 34 | 34 | 完工 | 2022 | 是 | 建设红色旅游景点，带动当地农户通过旅游增收 | 县文旅广体局 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220110 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 34 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 是
760 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年三阁司镇禾塘村2-8组蔬菜基地产业路修建 | 禾塘村 | 46 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户35户110人安全出行,改善生产生活条件 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220302 | 20220510 | 是 | 是 | 20220516 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 46 | 20220609 | 竣工决算 | 20220610 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 是
761 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_产业项目_2022年周旺镇车塘铺村1.组国道--赫山口800mx3.5m。2.申子山组道380mx3.5m。 3.陈垂屋边160mx3.5m。 | 车塘铺村 | 37.42 | 37.42 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产成本 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220930 | 20220301 | 20220530 | 是 | 是 | 20220602 | 联合验收 | 37.42 | 20220609 | 竣工决算 | 20220610 | 37.42 | 37.42 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 是
762 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇望云山村4组至5组公路排水沟硬化长320米，30cm*30cm | 望云山村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220702 | 是 | 否 | 20220708 | 联合验收 | 5 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 是
763 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇双龙村村道路肩、水沟硬化 | 司门前镇 | 48 | 48 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220110 | 20220619 | 是 | 是 | 20220630 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220705 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0
764 | 隆回县 |  | 隆回县_就业扶贫_2022年就业帮扶车间奖补及稳岗补贴 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户就业，增加农户和脱贫户收入 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20211130 | 20220106 | 20221228 | 20220110 | 20220612 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 100 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 否
765 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年滩头年画研学基地周边旅游配套设施建设 | 滩头镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 建设年画研学基地，带动周边群众通过旅游增收 | 县文旅广体局 | 县文旅广体局 | 20211130 | 20220301 | 20221008 | 20220301 | 20220608 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 45 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 是
766 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_桃花井水库除险加固 | 滩头镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220112 | 20220616 | 是 | 是 | 20220629 | 联合验收 | 14 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
767 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_产业项目_2022年斗照楼村将资金注入泓天农业收购30吨优质稻谷，进行大米加工并产生效益保本分红 | 斗照楼村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 村集体经济增收24000元/年 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220118 | 20220930 | 20220120 | 20220603 | 是 | 是 | 20220930 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220930 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
768 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村滩头镇塘市村莫家塘灌渠 | 滩头镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220530 | 20220106 | 20220424 | 是 | 否 | 20220428 | 联合验收 | 25 | 20220428 | 竣工决算 | 20220429 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
769 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_天子山村主道4.35km，排水沟硬化1.12km；涵管50m；沉砂池 | 天子山村 | 27.1 | 27.1 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户160户609人安全出行,改善生产生活条件 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 27.1 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0
770 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年山界老屋村5、6组道路维修工程 | 老屋村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决34户175人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220922 | 20220211 | 20220607 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220715 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
771 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇渭溪村12组渠道 | 鸭田镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221027 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
772 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 隆回县-荷香桥镇_村基础设施_2022年荷香桥镇九牛坳村1、2、3、6、8、9组山塘清淤及硬化6口 | 九牛坳村 | 46 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入。 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220831 | 20220125 | 20220603 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 | 46 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 是
773 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局桃花坪街道办事处红星村2、4、5、6、9组新渠 | 桃花坪街道 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220406 | 是 | 是 | 20220408 | 联合验收 | 30 | 20220419 | 竣工决算 | 20220420 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是
774 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇采莲村9组、10组C25砼衬砌矩形渠道-1 | 罗洪镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
775 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇朝阳新村道路硬化0.948公里维修砌石墙345立方米 | 六都寨镇 | 24.45 | 24.45 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户81户275人安全出行，改善生产生活条件。 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220228 | 20220628 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 24.45 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 24.45 | 24.45 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 是
776 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_产业项目_2022年虎形山瑶族乡水洞坪村旅游基础设施工程 | 水洞坪村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 增加农户和脱贫户收入,巩固提升脱贫成果 | 县文旅广体局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221030 | 20220303 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 30 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是
777 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村1组江西塘C25砼衬砌矩形渠道-1 | 罗洪镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
778 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年麻塘山乡八角楼村太坳上至林场、9组新建通达公路1.3公里 | 麻塘山乡 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220730 | 20220219 | 20220612 | 是 | 否 | 20220621 | 联合验收 | 10 | 20220622 | 竣工决算 | 20220623 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 是
779 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村4.5组渠道 | 鸭田镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220913 | 20220106 | 20220610 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 45 | 20220626 | 竣工决算 | 20220627 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 是
780 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年斗照楼12组护坡2处（8米长x6米高，1米宽）（15米长x2米高x0.8宽），15组护坡2处（22米长x3米高x0.8）（6米长x5米高x1米宽），21组护坡（5米长x3米高x0.8宽）7组 | 七江镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的出行安全，节约出行成本 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220718 | 20220320 | 20220621 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
781 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_向家水库除险加固 | 岩口镇 | 46 | 46 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220106 | 20220525 | 是 | 是 | 20220703 | 联合验收 | 46 | 20220710 | 审计决算 | 20220712 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 是
782 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇张家山村5组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220728 | 20220106 | 20220407 | 是 | 否 | 20220416 | 联合验收 | 20 | 20220421 | 竣工决算 | 20220422 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
783 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年横板桥镇双龙铺村13-19组新建机耕道桥梁一座，规格：长9米宽4.5，挡土墙120方 | 双龙铺村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 解决132户居民其中脱贫户35户136人出行、农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220315 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 15 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是
784 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县_产业项目_2022年花门街道砚冲村3.4组机耕道挡土墙长340米，高1米，下宽0.6米，上宽0.4米 | 花门街道 | 38.8 | 38.8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 县农业农村局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220310 | 20220601 | 是 | 否 | 20220606 | 联合验收 | 38.8 | 20220611 | 竣工决算 | 20220612 | 38.8 | 38.8 | 0 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 否
785 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_西冲水库除险加固 | 荷香桥镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220608 | 是 | 是 | 20220617 | 联合验收 | 14 | 20220710 | 审计决算 | 20220711 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
786 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年北山镇龙牙百合生产加工基地建设项目 | 北山镇 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220518 | 20221020 | 20220520 | 20220818 | 是 | 是 | 20220829 | 联合验收 | 100 | 20220905 | 竣工决算 | 20220906 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
787 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇孟公村5组、6组渠道 | 罗洪镇 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220921 | 20220106 | 20220623 | 是 | 否 | 20220628 | 联合验收 | 12 | 20220703 | 竣工决算 | 20220704 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 是
788 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡民族村13、16组道路硬化工程长约50M，宽3M，排水渠清淤及补修工程长约500M | 山界回族乡 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行及生活环境条件 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
789 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇木角塘岔路口道路窄改宽挡土墙建设填土石方864m3，挡土墙544.2 m3 | 岩口镇 | 19.9 | 19.9 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户100户420人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220122 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 19.9 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 19.9 | 19.9 | 0 | 19.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 是
790 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年三阁司镇种植双季稻奖补 | 三阁司镇 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入,巩固提升脱贫成果 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220106 | 20220629 | 20220107 | 20220618 | 是 | 否 | 20220620 | 联合验收 | 2 | 20220620 | 审计决算 | 20220621 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否
791 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022规模养殖场助力监测户“五有”产业帮扶试点实施项目 | 隆回县 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 带动农户、脱贫户和监测户发展生猪养殖，增加农户、脱贫户和监测户收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220803 | 20221230 | 20220805 | 20220907 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 25 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 否
792 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年大水田乡苗竹村2-7组道路建设 | 苗竹村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220225 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
793 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_花门街道太平洲村沙洲三组主路到范*堂家门口通组道路路面硬化长160米、宽3.5米；沙洲八组主路桥到范*勇家旁长108米，宽3.5米。 | 花门街道 | 9.4 | 9.4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20220730 | 20220301 | 20220610 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220620 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0
794 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇采莲村11组狗屎岔C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
795 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县_产业项目_2022年西洋江镇星月村15、16组、上马石修建机耕道路 | 星月村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220606 | 是 | 否 | 20220609 | 联合验收 | 18 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 是
796 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_产业项目_2022年桃花坪街道荆枝村种植油菜300亩、(翻耕、肥料等补助) | 荆枝村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 带动产业发展，解决村民务工，增加集体经济收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221101 | 20220228 | 20220608 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 15 | 20220614 | 审计决算 | 20220615 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否
797 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇大岭村沙坝坑公路护栏 | 西洋江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户和脱贫户安全出行 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220615 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
798 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局小沙江镇小沙江居委会9组-1C25砼衬砌矩形渠道 | 小沙江镇 | 3 | 3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221026 | 20220106 | 20220427 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
799 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县-高平镇_村基础设施_2022年高平镇红锦村通组通院落道路硬化（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20组）合计长度3779.2米，2380.9立方 | 红锦村 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220623 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
800 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村240省道杨桐山公路滩头汽车城后面挡土墙修建314立方 | 城东村 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户出行条件，提升人民幸福感 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
801 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年三阁司镇红光1-8组蔬菜基地产业路硬化 | 红光 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善300亩蔬菜基地生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220302 | 20220420 | 是 | 是 | 20220428 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 49.5 | 20220428 | 竣工决算 | 20220429 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 是
802 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村滩头镇滩头金凤峰村里山三组至罗面五组马路边排渠 | 滩头镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220531 | 20220106 | 20220410 | 是 | 否 | 20220420 | 联合验收 | 20 | 20220421 | 竣工决算 | 20220422 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
803 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局小沙江镇小沙江居委会9组C25砼衬砌矩形渠道 | 小沙江镇 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221026 | 20220106 | 20220426 | 是 | 否 | 20220505 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220510 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
804 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_村基础设施_2022年桃花坪街道小水塘村小水2、3组通达公路80m,浆砌石66.6m3，DN1000mm涵管14m | 桃花坪街道 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件.节约出行成本 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220110 | 20220830 | 20220224 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
805 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年玖鹅村3.4.7.8.9.10组入户公路硬化 | 玖鹅村 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220616 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0
806 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年水源村3、4组道路维修共284米（下水涵洞400米，沥青铺面宽5米，硬化路面清理） | 七江镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，缓解交通拥堵。 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220712 | 20220322 | 20220613 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 25 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 21.49 | 3.51 | 0 | 是
807 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇游家村6、13、12、16组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221031 | 20220106 | 20220413 | 是 | 否 | 20220415 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220427 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
808 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业农村局鸭田项目区种植绿肥 | 鸭田镇 | 57 | 57 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户耕地土地质量改良,增加粮食产量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220930 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0
809 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇万和村村道维修一期修建钢混空架路面长10米，宽2.5米. | 司门前镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本。 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220730 | 20220301 | 20220628 | 是 | 否 | 20220705 | 联合验收 | 9 | 20220719 | 竣工决算 | 20220720 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 是
810 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县_产业项目_2022年南岳庙镇太平新村机耕道路建设300米 | 太平新村 | 4.3 | 4.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行及耕作成本 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 20220613 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 4.3 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 是
811 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年水源村1、7组修建桥梁长16米、宽4.5米 | 七江镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件。 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220712 | 20220322 | 20220624 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
812 | 隆回县 | 荷田乡 | 隆回县-荷田乡_村基础设施_2022年一六村土猪湾至湴龙湾道路硬化 | 一六村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户及脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 18 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 是
813 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年大水田乡香溪村山胡椒树及映山红养护15亩 | 大水田乡 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 带动脱贫户发展产业，增加脱贫户收入，帮助村级发展集体经济， 增加村级集体收入 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220112 | 20220630 | 20220116 | 20220428 | 是 | 否 | 20220509 | 联合验收 | 9 | 20220509 | 审计决算 | 20220510 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否
814 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇香山村龙石段道路硬化596米 | 香山村 | 22.64 | 22.64 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户53户205人安全出行，改善生产生活条件； | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220707 | 20220310 | 20220629 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220706 | 22.64 | 22.64 | 0 | 22.64 | 0 | 22.64 | 0 | 0
815 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇青庄村4组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220420 | 是 | 否 | 20220421 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220425 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
816 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局大水田乡白马山村9组渠道 | 大水田乡 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221027 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
817 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村240省道到表塘院子道路硬化长160米、宽4.5米 | 城东村 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户20户51人，还有普通农户共计123人的出行条件，美化人居环境 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
818 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 隆回县-麻塘山乡_村基础设施_2022年-麻塘山乡-油溪坪村-8组至小沙江镇洞江村道路铺沙1.5公里 | 麻塘山乡 | 10.5 | 10.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户50户162人出行困难,方便生产生活 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220730 | 20220301 | 20220616 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 | 10.5 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 是
819 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业农村局司门前镇石阳桥、富贤等村施用生石灰、种植绿肥 | 司门前镇 | 139 | 139 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户耕地土地质量改良,增加粮食产量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220730 | 20220106 | 20220612 | 是 | 是 | 20220614 | 联合验收 | 139 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 139 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 是
820 | 隆回县 | 花门街道 | 隆回县-花门街道_村基础设施_2022年花门街道大塘坑村大塘坑、盐冲片道路硬化650米，宽3.5米 | 花门街道 | 22.75 | 22.75 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 22.75 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 22.75 | 22.75 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 是
821 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇李家村李家8组公路塌方清理2000元，及挡土墙建设51立方 | 李家村 | 2 | 2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220316 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 2 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 是
822 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇上花园村树仁8组、2组道路硬化各500米、石苗6组道路硬化100米；石苗1组路口塌方维修36方 | 上花园村 | 24 | 24 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生活条件，节约出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220701 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 24 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 是
823 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局桃花坪街道办事处雅里村新渠12.13组14.16.20.21组15.16.21组 | 桃花坪街道 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220406 | 是 | 否 | 20220416 | 联合验收 | 15 | 20220419 | 竣工决算 | 20220420 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是
824 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022隆回县滩头镇城东村“水美湘村”建设 | 滩头镇 | 300 | 300 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户、脱贫户和监测户生产生活条件及美化人居环境，提升村民生活幸福感 | 县水利局 | 县水利综合服务中心 | 20220507 | 20220708 | 20221230 | 20220711 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 | 300 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 是
825 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年大水田乡广源村2-9组道路建设 | 广源村 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 20211130 | 20220120 | 20220630 | 20220225 | 20220615 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220628 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
826 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村7、8组油榨冲公路硬化430m*3.5m | 羊古坳镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
827 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年百强药业金银花真空干燥加工项目 | 小沙江镇 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221020 | 20220518 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 | 100 | 20220925 | 审计决算 | 20220926 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
828 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县_产业项目_2022年周旺镇车塘铺村种植蔬菜大棚基地连栋镀锌钢架棚1330㎡ | 周旺镇 | 22.62 | 22.62 | 完工 | 2022 | 是 | 发展特色产业，增加村民收入，壮大集体经济 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220301 | 20220608 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 | 22.62 | 20220614 | 竣工决算 | 20220615 | 22.62 | 22.62 | 0 | 22.62 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 是
829 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局小沙江镇小沙江居委会9组渠道 | 小沙江镇 | 35 | 35 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220721 | 20220106 | 20220615 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 35 | 20220629 | 竣工决算 | 20220630 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 是
830 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年星月村1.青家冲1组公路维修 ，保坎浆砌高1.5米长12米，底部厚度1米顶部50CM 2.16组宁顺秋屋后公路维修80米（硬化3.5m*20Cm） | 西洋江镇 | 4 | 4 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220620 | 20220301 | 20220603 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 | 4 | 20220614 | 竣工决算 | 20220615 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 是
831 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_产业项目_2022年桃花坪街道小水塘村盘荷1、2、11组新建不锈钢蔬菜大棚2000㎡连体大棚，3500㎡简易大棚，基础配套设施修建机耕道32700元。 | 小水塘村 | 56.77 | 56.77 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户务工和生活条件。带动全村经济 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220310 | 20220603 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 56.77 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 56.77 | 56.77 | 0 | 56.77 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 是
832 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村2.3组C25砼衬砌矩形渠道-2 | 鸭田镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220519 | 20220106 | 20220419 | 是 | 否 | 20220423 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220526 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
833 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇杨柳村道路维修 | 司门前镇 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221006 | 20220110 | 20220702 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 17 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 是
834 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年龙牙百合系列产品 深加工建设项目 | 桃花坪街道 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220513 | 20221028 | 20220516 | 20220730 | 是 | 是 | 20220802 | 联合验收 | 100 | 20220811 | 竣工决算 | 20220812 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
835 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局滩头镇七里村1、2、3组社冲灌渠 | 滩头镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220721 | 20220106 | 20220520 | 是 | 否 | 20220522 | 联合验收 | 15 | 20220525 | 竣工决算 | 20220526 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是
836 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局荷香桥镇水口龙村车口片2.3.13组新渠 | 荷香桥镇 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220518 | 20220106 | 20220406 | 是 | 否 | 20220408 | 联合验收 | 25 | 20220411 | 竣工决算 | 20220412 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
837 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年高家双龙1.4.5.9组公路窄改宽500米，从双龙一组水库边龙*元屋前至双龙水库大坝处共50米，路基高4米，需要切石料300立方。从水库大坝处山体开挖至九组刘*玉屋边共300米 | 七江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220627 | 20220322 | 20220606 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 | 20 | 20220724 | 竣工决算 | 20220725 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 是
838 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇卧龙村龙腾片4组道路硬长：1200米；宽3.5米；厚0.18米 | 卧龙村 | 38 | 38 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本。 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220619 | 是 | 否 | 20220629 | 联合验收 | 38 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 是
839 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_"2022年西洋江镇星子坪村1、新屋院子7组、17组道路硬化 2、浆砌块石49米" | 西洋江镇 | 12.6 | 12.6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220709 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 12.6 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 是
840 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县瑞源龙牙百合生产加工扩建项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220509 | 20221028 | 20220517 | 20220810 | 是 | 是 | 20220826 | 联合验收 | 100 | 20220829 | 竣工决算 | 20220830 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
841 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县-三阁司镇_村基础设施_2022年中洲村一组电站至凌角塘全长353米宽5米，沥青路 | 三阁司镇 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决农户出行方便，形成旅游观光路，带动村民经济发展。 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221017 | 20220301 | 20220623 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0
842 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年优化电商综合服务 | 隆回县 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 加强物流配送、农产品分拣加工等农村电商基础设施建设，完善县乡村三级物流体系,增加脱贫户和农户收入。 | 县商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220222 | 20220606 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 20 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
843 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇渭溪村12组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220330 | 是 | 否 | 20220406 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220420 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
844 | 隆回县 |  | 隆回县_生活条件改善_2022年县水利局农村供水水质在线监测系统（一期） | 隆回县 | 175 | 175 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户用水质量,提高健康水平 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220320 | 20221230 | 20220322 | 20220610 | 是 | 是 | 20220614 | 联合验收 | 175 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 是
845 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年雷峰村3组大禾冲道路硬化400m*3.5m | 羊古坳镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生活条件,提高生产生活质量。 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
846 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村4组洞下面至6组堂湾里C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
847 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县_产业项目_2022年山界回族乡落马井村机耕道550米长，宽3.5米道路垫层和路基挡土墙维修 | 落马井村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220610 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 5 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是
848 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_九龙山水库除险加固 | 岩口镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220113 | 20220610 | 是 | 是 | 20220615 | 联合验收 | 14 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
849 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年高平镇龙山村4、7组水毁道路2公里，扩宽1500米 | 高平镇 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的安全出行等生活生产条件，节约出行成本。 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220831 | 20220219 | 20220616 | 是 | 否 | 20220623 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220630 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
850 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县_产业项目_2022年横板桥镇周庄村渡槽-梨树园机耕道修建700米 | 周庄村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善了脱贫户及农户300人安全出行等生产生活条件，为双季稻、烤烟生产提供必要条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220311 | 20220608 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 6 | 20220614 | 竣工决算 | 20220615 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 是
851 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022司门前丰年村道路路基维修 | 司门前镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本。 | 县民政局 | 司门前镇人民政府 | 20220507 | 20220708 | 20221230 | 20220714 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220915 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
852 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇横板村6组C25砼衬砌矩形渠道 | 鸭田镇 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220520 | 20220106 | 20220406 | 是 | 否 | 20220418 | 联合验收 | 22 | 20220419 | 竣工决算 | 20220420 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 是
853 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_产业项目_2022年司门前镇双龙村种植水苔和中药材 | 双龙村 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 1、可吸收贫困人口就业30人。2、村集体经济收入2万元/年 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220110 | 20220612 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 | 20 | 20220614 | 审计决算 | 20220615 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
854 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局南岳庙镇太平新村1-5组渠道 | 南岳庙镇 | 70 | 70 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220907 | 20220106 | 20220614 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 70 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 是
855 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年对组织本地农特产品参加“电商博览会”、“跨境电商交易会”等展会活动和促 | 隆回县 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 培育脱贫地区自产农副产品、家庭手工业产品线上销售的新农人主体,增加脱贫户和农户收入。 | 商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221231 | 20220222 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 25 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
856 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_产业项目_2022年金石桥镇冷溪山村益门罗新坳到村部公路改直加宽470米范围内挡土墙190立方米 | 冷溪山村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220110 | 20220602 | 是 | 否 | 20220605 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220610 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
857 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村1组江西塘C25砼衬砌矩形渠道-2 | 罗洪镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220110 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
858 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年省级农业特色产业园项目 | 隆回县 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 带动农户以及脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220520 | 20221230 | 20220609 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 50 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 是
859 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_村基础设施_2022年山界回族乡民族村4、5、14组通组公路路基保坎长150M，及100米排水渠维修 | 山界回族乡 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户的安全出行及生产条件 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221013 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220707 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
860 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村2.3组C25砼衬砌矩形渠道-3 | 鸭田镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220518 | 20220106 | 20220415 | 是 | 否 | 20220526 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220528 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
861 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇大桥居委会原大江3组渠道 | 高平镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220523 | 是 | 否 | 20220527 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220530 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
862 | 隆回县 |  | 隆回县_产业发展_生产项目_富硒蔬菜产业园区建设 | 隆回县 | 2000 | 2000 | 完工 | 2022 | 是 | 带动生产 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 20221010 | 20221030 | 20230630 | 20221102 | 20221202 | 是 | 是 | 20221205 | 联合验收 | 2000 | 20221206 | 竣工决算 | 20221207 | 2000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 是
863 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年畜牧产业奖补项目 | 隆回县 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 企业、合作社、家庭农场通过直接帮扶、务工就业方式，带动脱贫户、监测户等实现增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221130 | 20220510 | 20220902 | 是 | 是 | 20220906 | 联合验收 | 100 | 20220915 | 审计决算 | 20220916 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否
864 | 隆回县 | 西洋江镇 | 隆回县-西洋江镇_村基础设施_2022年西洋江镇星子坪村1、10组、18组新修机耕道2、道路硬化 | 西洋江镇 | 7.32 | 7.32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220610 | 20220301 | 20220523 | 是 | 否 | 20220530 | 联合验收 | 7.32 | 20220602 | 竣工决算 | 20220603 | 7.32 | 7.32 | 0 | 7.32 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 是
865 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年山界乡红星村石子塘水库除险加固 | 山界回族乡 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 保护人口0.15万人，解决农户500户1500人、脱贫户35户65人，改善农田灌溉面积800亩灌溉条件，增产增收。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220106 | 20220831 | 20220110 | 20220627 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 | 14 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
866 | 隆回县 | 小沙江镇 | 隆回县-小沙江镇_产业项目_2022年小沙江镇白银村金银花加工基地建设 | 白银村 | 37.4 | 37.4 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户62户213人、其它农户326户1126人的金银花加工问题，改善村集体经济 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220310 | 20220426 | 是 | 否 | 20220509 | 联合验收 | 37.4 | 20220510 | 审计决算 | 20220511 | 37.4 | 37.4 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 否
867 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年农业农村局鸭田镇乐桥村6组渠道 | 鸭田镇 | 80 | 80 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221123 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
868 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年虎形山瑶族乡茅坳村10组槐花山至江边村麻坑路面硬化长1.4公里 | 虎形山瑶族乡 | 70 | 70 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220219 | 20220831 | 20220219 | 20220702 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 70 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 是
869 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 隆回县-虎形山瑶族乡_产业项目_2022年虎形山瑶族乡大托村旅游基础设施工程 | 大托村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固旅游发展，改善旅游环境，农户通过旅游增收 | 县文旅广体局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221030 | 20220303 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 25 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
870 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县-金石桥镇_村基础设施_2022年金石桥镇冷溪山村中银11、12组水毁道路维修3处984方 | 冷溪山村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220607 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 30 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 是
871 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_村基础设施_2022年司门前镇风云亭村5组新建通达公路（砂石路）（含道路保坎护坡） | 司门前镇 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221210 | 20220301 | 20220622 | 是 | 否 | 20220701 | 联合验收 | 30 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 是
872 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年横板桥镇双坪村牛古田院落7、.8、9、11组机耕道路基500米、切堡坎80方 | 双坪村 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 解决75户居民其中脱贫户28户96人出行、农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221231 | 20220310 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 6 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 是
873 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_沙基岩水库除险加固 | 高平镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220611 | 是 | 是 | 20220628 | 联合验收 | 14 | 20220706 | 竣工决算 | 20220707 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
874 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年小沙江镇响龙村焱明金银花合作社（3.4组）金银花品种改良100亩，田间耕作道长330米，宽一米，厚10厘米 | 响龙村 | 15 | 15 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户41户132人金银花品种改良，改善生产条件，增产增收 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220730 | 20220220 | 20220612 | 是 | 否 | 20220613 | 联合验收 | 15 | 20220619 | 竣工决算 | 20220620 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是
875 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 隆回县 | 145 | 145 | 完工 | 2022 | 是 | 降低贷款成本，带动农户以及脱贫户和监测户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220520 | 20221230 | 20220613 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 145 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 否
876 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇孟公村5组、6组C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
877 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局高平镇石脚村8、9组：C25砼衬砌矩形渠道 | 高平镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
878 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022紫阳木山小学—善缘亭公路维修 | 桃花坪街道 | 61 | 61 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户、脱贫户和监测户农业生产运输及出行条件，节省出行成本 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 20220507 | 20220708 | 20221230 | 20220713 | 20220905 | 是 | 是 | 20220909 | 联合验收 | 61 | 20220910 | 竣工决算 | 20220915 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 是
879 | 隆回县 | 金石桥镇 | 隆回县_村基础设施_2022年金石桥镇上花园村石苗石拱桥安装护栏68米 | 上花园村 | 1.61 | 1.61 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生活条件，节约出行成本 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220731 | 20220225 | 20220602 | 是 | 否 | 20220609 | 联合验收 | 1.61 | 20220615 | 竣工决算 | 20220616 | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 是
880 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_乌龟塘水库除险加固 | 荷香桥镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220113 | 20220610 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 14 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
881 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县_产业项目_2022年桃花坪街道荆枝村1.2.3.13组修建机耕道817m | 荆枝村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220108 | 20220612 | 是 | 否 | 20220615 | 联合验收 | 18 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 是
882 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_太坪水库除险加固 | 岩口镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220113 | 20220622 | 是 | 是 | 20220705 | 联合验收 | 14 | 20220711 | 竣工决算 | 20220712 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
883 | 隆回县 | 周旺镇 | 隆回县-周旺镇_村基础设施_2022年周旺镇大柱村1、阳光4.9组岩山公路硬化0.8公里、宽3.5米；2、烂屋场9组公路硬化长50米、宽3.5米 | 大柱村 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220301 | 20220701 | 是 | 是 | 20220706 | 联合验收 | 32 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 是
884 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县竹笋生产加工基地建设项目 | 双合村 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220526 | 20221031 | 20220518 | 20220801 | 是 | 是 | 20220810 | 联合验收 | 100 | 20220815 | 竣工决算 | 20220816 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
885 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年持续打造我县农产品区域公共品牌“隆回希品”网销，发挥品牌效应带动当地产业提质发展。 | 隆回县 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 打造网销“隆回希品”品牌，发挥品牌效应带动当地产业提质发展,,增加脱贫户和农户收入。 | 商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 20 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 否
886 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年蔬菜降镉有机肥料生产线扩建项目 | 荷香桥镇 | 100 | 100 | 完工 | 2022 | 是 | 通过企业直接帮扶、务工就业方式带动脱贫户、监测户增收、扶持村集体经济发展带动农户增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20220930 | 20220512 | 20220820 | 是 | 是 | 20220823 | 联合验收 | 100 | 20220827 | 竣工决算 | 20220828 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是
887 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年岩口镇三角村摘梨坳机耕道维修1300米铺砂、250米挡土墙,9、10组300米机耕道铺砂、120米挡土墙、小桥梁1座 | 三角村 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫人口14户56人农业生产出行及生产生活条件 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220210 | 20220630 | 20220305 | 20220516 | 是 | 否 | 20220526 | 联合验收 | 17 | 20220529 | 竣工决算 | 20220530 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 是
888 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年鸭田镇石鼓村4组机耕道长0.38千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙60方加引水坝 | 石鼓村 | 12 | 12 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户31户120人农田农业生产出行条件 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220831 | 20220315 | 20220522 | 是 | 否 | 20220524 | 联合验收 | 12 | 20220525 | 竣工决算 | 20220526 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 是
889 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇采莲村12组C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 17 | 17 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0
890 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年县公路建设养护中心桃花坪街道白竹桥长48米，宽12.5米 | 桃花坪街道 | 84.7 | 84.7 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 县交通局 | 20211130 | 20220219 | 20220930 | 20220219 | 20220612 | 是 | 是 | 20220624 | 联合验收 | 84.7 | 20220628 | 竣工决算 | 20220629 | 84.7 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 是
891 | 隆回县 | 山界回族乡 | 隆回县-山界回族乡_产业项目_2022年山界回族乡民族村红星冷链物流建设，龙虾基地基础设施 | 民族村 | 30 | 30 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户生产条件,增加村集体收入. | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20221130 | 20220301 | 20220606 | 是 | 是 | 20220610 | 联合验收 | 30 | 20220611 | 竣工决算 | 20220612 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是
892 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县电商对表现突出的企业或个体工商户进行适当奖补 | 隆回县 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 培育本地电商主体，对接、引进电商平台落地隆回,增加脱贫户和农户收入。 | 商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220226 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 50 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是
893 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年滩头镇坦联村100亩高标准龙牙百合种植项目 | 滩头镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220515 | 20221010 | 20220516 | 20220803 | 是 | 否 | 20220810 | 联合验收 | 20 | 20220814 | 竣工决算 | 20220815 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
894 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇采莲村9组、10组C25砼衬砌矩形渠道-2 | 罗洪镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220427 | 是 | 否 | 20220505 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220511 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
895 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_上彩塘水库除险加固 | 周旺镇 | 14 | 14 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220615 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 14 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 是
896 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村1组C25砼衬砌矩形渠道-2 | 鸭田镇 | 6 | 6 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220430 | 20220106 | 20220405 | 是 | 否 | 20220420 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220425 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
897 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县-羊古坳镇_村基础设施_2022年罗英村1-12组道路硬化混凝土 | 羊古坳镇 | 26.8 | 26.8 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户81户295人安全出行、改善生产生活条件改善人居环境、美化村庄 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220301 | 20220630 | 20220315 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220617 | 26.8 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0
898 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇木角塘至老继志拐弯处窄改宽挡土墙及水沟建设公路水沟50m，填土石方622.8 m3，挡土墙509.2m3 | 岩口镇 | 19.4 | 19.4 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户200户800人安全出行，改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220110 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 19.4 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 19.4 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 是
899 | 隆回县 | 南岳庙镇 | 隆回县-南岳庙镇_村基础设施_2022年南岳庙镇造端村公路维修700米 | 造端村 | 8.3 | 8.3 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产运输条件，节省农业生产出行成本 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220630 | 20220301 | 20220607 | 是 | 否 | 20220617 | 联合验收 | 8.3 | 20220627 | 竣工决算 | 20220628 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 是
900 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年罗洪镇新回村新回村5组、6组云门湾砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长186m（续建） | 罗洪镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产运输条件，节约农业生产出行成本 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220117 | 20220730 | 20220118 | 20220601 | 是 | 否 | 20220616 | 联合验收 | 10 | 20220618 | 竣工决算 | 20220620 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是
901 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_ 2022年虎形山草原村金银花生产加工建设项目 | 虎形山瑶族乡 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 合作社采取直接帮扶、务工就业方式支持贫困户、监测户发展产业、吸纳务工，带动其增收 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221130 | 20220510 | 20220830 | 是 | 否 | 20220906 | 联合验收 | 20 | 20220908 | 竣工决算 | 20220909 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
902 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年隆回县对开展“ 电商+文旅、电商+农产品、电商+民俗产品”，拓展“电商+”新模式，促进电商与乡村振兴特色深度融合发展的本地企业进行适当奖补 | 隆回县 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 促进电商与乡村振兴特色深度融合发展的本地企业进行对接，支持有条件的大型商贸、 物流企业通过跨境电商“走出去”，增加脱贫户和农户收入。 | 县商务局 | 县商务局 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220225 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 25 | 20220616 | 审计决算 | 20220617 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 否
903 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年桃花坪街道办事处书院村6、7、8、9组机耕道修建长270m、宽3.5m，浆砌石71立方米 | 书院村 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户257户681人，脱贫户51户87人40亩农业生产出行条件 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220301 | 20221031 | 20220310 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 8 | 20220615 | 竣工决算 | 20220616 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 是
904 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村3组上麦冲C25砼衬砌矩形渠道 | 罗洪镇 | 9 | 9 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220429 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
905 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年高平镇红锦村16、17、18、19、20组渠道 | 高平镇 | 21 | 21 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221130 | 20220106 | 20220428 | 是 | 否 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
906 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年北山镇大伍居委会3、4、5、6组矿山路口至佳禾公司1公里机耕道砂石路 | 北山镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220831 | 20220225 | 20220608 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 10 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是
907 | 隆回县 | 三阁司镇 | 隆回县_村基础设施_隆回县-三阁司镇_村基础设施_天子山村主干道，浆砌块石挡土墙1300m3 | 天子山村 | 47 | 47 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户160户609人安全出行,改善生产生活条件 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 20211130 | 20220216 | 20221026 | 20220301 | 20220621 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0
908 | 隆回县 | 滩头镇 | 隆回县-滩头镇_村基础设施_2022年滩头镇城东村三面学校至派出所公路换板270立方，碎板平整铺砂运转费用（3.15万元） | 城东村 | 18 | 18 | 完工 | 2022 | 是 | 改善脱贫户61户213人及村民安全出行条件 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220315 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
909 | 隆回县 | 桃花坪街道 | 隆回县-桃花坪街道_产业项目_2022年桃花坪街道小水塘村种植烤烟400亩(翻耕、育苗等补助) | 小水塘村 | 16 | 16 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户务工和生活条件。带动全村经济 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220113 | 20220606 | 是 | 否 | 20220612 | 联合验收 | 16 | 20220614 | 审计决算 | 20220615 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否
910 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年六都寨镇东山村新建砂石路900米 | 六都寨镇 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 解决东山村至滑翔基地和东山禅院道路联通，促进东山旅游发展，改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件，节约出行成本。 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 20211130 | 20220228 | 20221231 | 20220228 | 20220626 | 是 | 否 | 20220629 | 联合验收 | 10 | 20220705 | 竣工决算 | 20220706 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 是
911 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局大水田乡白马山村2组渠道 | 大水田乡 | 32 | 32 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221019 | 20220106 | 20220429 | 是 | 是 | 20220506 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220512 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
912 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年县农业产业发展直补资金项目 | 隆回县 | 1350 | 1350 | 完工 | 2022 | 是 | 支持有产业发展能力和产业发展意愿的监测户发展产业，增加其生产经营性收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20220507 | 20220510 | 20221231 | 20220510 | 20220905 | 是 | 否 | 20220908 | 联合验收 | 1350 | 20220914 | 审计决算 | 20220915 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 否
913 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年横板桥镇立志村1、2、3、4、5组李子冲桥梁新建规格长8米、宽4.5米及新建机耕道规格300*3.5 | 立志村 | 25 | 25 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220310 | 20220930 | 20220311 | 20220602 | 是 | 否 | 20220609 | 联合验收 | 25 | 20220612 | 竣工决算 | 20220613 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是
914 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇月亮湖环游游步道道路新修、平整、硬化长1.3km、宽4m | 向家村 | 80 | 80 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户80户263人安全出行,改善生产生活条件 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220112 | 20220618 | 是 | 是 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0
915 | 隆回县 | 司门前镇 | 隆回县-司门前镇_产业项目_2022年司门前镇中山村魏源温泉旅游基础设施 | 中山 | 50 | 50 | 完工 | 2022 | 是 | 巩固旅游发展，改善旅游环境，农户通过旅游增收 | 县文旅广体局 | 司门前镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221130 | 20220110 | 20220603 | 是 | 否 | 20220610 | 联合验收 | 50 | 20220616 | 竣工决算 | 20220617 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是
916 | 隆回县 | 横板桥镇 | 隆回县-横板桥镇_村基础设施_2022年横板桥镇周庄村4组 公路改造挖土方1500方，堡坎混泥土40方 | 周庄村 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 解决22户65人安全出行,改善生产生活条件 | 交通局 | 横板桥镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220930 | 20220225 | 20220619 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220712 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
917 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年_水利局_木山水库除险加固 | 滩头镇 | 45 | 45 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 县水利局 | 县水利局 | 20211130 | 20220101 | 20221031 | 20220101 | 20220620 | 是 | 是 | 20220627 | 联合验收 | 45 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 是
918 | 隆回县 |  | 隆回县_产业项目_2022年高平富延村产业配套河堤修复工程 | 高平镇 | 347 | 347 | 完工 | 2022 | 是 | 改善全村农户和脱贫户农田的水利基础设施，增加农业生产收入，带动当地群众150人务工，增加务工报酬52万元 | 县发改局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220105 | 20220928 | 20220107 | 20220512 | 是 | 是 | 20220622 | 联合验收 | 347 | 20220623 | 竣工决算 | 20220624 | 347 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 是
919 | 隆回县 | 高平镇 | 隆回县_产业项目_2022年高平镇三星村1、2、3、4、7、8组机耕道铺设砂石长1000米，宽3.5米，厚度20厘米 | 三星村 | 10 | 10 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 20211130 | 20220110 | 20220730 | 20220215 | 20220603 | 是 | 是 | 20220606 | 联合验收 | 10 | 20220611 | 竣工决算 | 20220612 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是
920 | 隆回县 | 岩口镇 | 隆回县-岩口镇_村基础设施_2022年岩口镇朴塘村集贸市场公坪铺砂、混泥土硬化长120m、宽28.5m、厚0.11m，树山背后80米、宽3.5m铺砂公路硬化 | 岩口镇 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件； | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20221029 | 20220105 | 20220701 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220711 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
921 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村滩头镇滩头一居委会三坡街背后(原滩头5、7农场)碉堡山灌渠 | 滩头镇 | 8 | 8 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220629 | 20220106 | 20220422 | 是 | 否 | 20220427 | 联合验收 | 8 | 20220429 | 竣工决算 | 20220430 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 是
922 | 隆回县 | 七江镇 | 隆回县-七江镇_村基础设施_2022年水源村3组刘*秋屋至公山道路200米（未通达路面宽4.5米、硬化3.5米、挡土墙200立方，排水沟200米0.4米*0.4米。） | 七江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 完善产业项目发展基础设施，增加集体收入。 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 20211130 | 20220101 | 20220711 | 20220322 | 20220622 | 是 | 否 | 20220704 | 联合验收 | 20 | 20220707 | 竣工决算 | 20220708 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 是
923 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局鸭田镇李子坳村2.3组C25砼衬砌矩形渠道-1 | 鸭田镇 | 11 | 11 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220608 | 20220106 | 20220407 | 是 | 否 | 20220414 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220420 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
924 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村局罗洪镇幸福村幸福村6组管道灌溉 | 罗洪镇 | 22 | 22 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20221031 | 20220106 | 20220626 | 是 | 否 | 20220706 | 联合验收 | 22 | 20220710 | 竣工决算 | 20220711 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 是
925 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_花门街道太平洲村太平车2组通组道路主干道路口周*石屋旁长150米、宽4米；太平10组周*东家旁到周*红门口长80米、宽4米。 | 花门街道 | 9.2 | 9.2 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 县交通局 | 花门街道 | 20211130 | 20220301 | 20220930 | 20220301 | 20220701 | 是 | 否 | 20220703 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220708 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0
926 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022年农业农村七江镇水源村7组矩形断面 | 七江镇 | 20 | 20 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20211130 | 20220106 | 20220720 | 20220106 | 20220416 | 是 | 否 | 20220422 | 联合验收 | 20 | 20220428 | 竣工决算 | 20220429 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是
927 | 隆回县 |  | 隆回县_村基础设施_2022小沙江白银村金银花种植基地道路硬化 | 小沙江镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户、脱贫户种植安全出行等生产生活条件，节约成本，增加收入。 | 县民政局 | 小沙江镇人民政府 | 20220507 | 20220520 | 20221231 | 20220602 | 20220905 | 是 | 否 | 20220909 | 联合验收 | 5 | 20220914 | 竣工决算 | 20220915 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 是
928 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 隆回县_产业项目_2022年雷峰村1组道师冲机耕道修建长400m*宽5m，含涵洞 | 羊古坳镇 | 5 | 5 | 完工 | 2022 | 是 | 改善农户和脱贫户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 20211130 | 20220220 | 20221031 | 20220310 | 20220608 | 是 | 否 | 20220612 | 联合验收 | 5 | 20220614 | 竣工决算 | 20220615 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是